מינהל הנדסה

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר-יוני 2014)

מינהל הנדסה – אגף תכנון העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה | מדד כמותי = מדיניות עיצוב ליפו יעד =השלמת כתיבת אוגדן הנחיות לבנייה ביפו לקיצור הליכי מתן היתר | הסתיים – בוצע 100% | הושלם והופץ באתר העירוני נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז עובדי האגף המשתתפים בפרוייקט יעד =לפחות 80% מעובדי האגף לוקחים חלק בהצלחת הפרוייקט האגפי הרוחבי | הסתיים – בוצע 100% | התקיים אירוע פתיחת דלתות בו לקחו חלק אגף תכנון העיר, היחידה האסטרטגית, אדריכל העיר. באירוע לקחו חלק מספר ניכר של העובדים והוא היה מוצלח. התקיים בתאריכים 22.5-23.5 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 08/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =שיפוץ פיזי של האגף והתאמתו לתפקוד סביר ב- 2014 | הסתיים – בוצע 100% | השיפוץ הסתיים בהצלחה רבה נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 08/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = אחוז נתונים מטוייבים יעד =השלמת בקרת איכות על טיוב 100% מהנתונים במערכת ייעודי קרקע | הסתיים – בוצע 100% | הושלם. כעת השדרוג הוא פיתוח מחשובי לצורך הטעמת מסמכי המדיניות במערכת המידע הגיאוגרפית. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 08/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = הפקדת תכנית המתאר בועדה המחוזית יעד =הפקדה בפועל של תכנית המתאר תא'5000 בועדה המחוזית | הסתיים – בוצע 100% | התכנית הופקדה על ידי הועדה המחוזית, כעת בשלב של דיון בהתנגדויות בועדה המקומית כשלב מקדים להמשך נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 08/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = רשימת מבנים בעלי ערכים משנות ה-50 וה-60 יעד =סיום גיבוש והצגת רשימת המבנים | הסתיים – בוצע עד 90% | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר שגרות עבודה עפ"י קש"ר יעד =גיבוש שלוש שגרות עבודה עפ"י קש"ר - מול תכנון אסטרטגי, מול אגף הרישוי ומול אדריכל העיר | מתעכב – שינוי בכוח אדם | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה | מדד כמותי = מספר מבנים ומתחמים ביפו העוברים תכנון עדכני יעד =המשך תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים ושימור מבנים | מתעכב – שינוי בכוח אדם | לא הותנע, יותנע כמדיניות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = אישור תכנון וביצוע של כיכר הרציפים יעד =המשך פרויקט פיתוח פיסי של כיכר ציבורית במתחם התחנה הישנה | מתעכב - תכנון/אפיון | לא מפותח. תקודם תכנית לביצוע המבנים עצמם. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מסמך מדיניות מנחה לשימושי השוק והסביבה - מאושר יעד =השלמת מסמך מדיניות מנחה לשימושי השוק והסביבה ואיפיון המסחר הייחודי לשוק התקוה | מתעכב - תכנון/אפיון | יותאם ויקודם לאור תכנית חזון התקווה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות יעד | מדד כמותי = מספר יח"ד להשכרה המקודמות בתכניות שונות יעד =קידום של כ - 2500 יח"ד דיור בר השגה (או דיור להשכרה) בתוכניות שונות | מתקדם לפי התכנון | פרוייקטי מיכאלנג'לו ושוק העליה מצויים בהליך שיווק ע"י אגף הנכסים, צפון מערב העיר לאחר דיון ואישור במועצה הארצית לקראת תחילת עבודה על התכנית המפורטות, בלה גוורדיה הושלם. שוק סיטונאי - בביצוע, תוספת נוספת של דיור בר השגה מצויה בבחינה עם אגף הנכסים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = מ"ר למסחר ותעסוקה המקודמים בהליכי תכנון יעד =קידום כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-300,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2014 | מתקדם לפי התכנון | אושרו מתחילת השנה כ-10,000 מ"ר נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מספר יח"ד המקודמות בהליכי תכנון יעד =קידום תכנון ל-100 יח"ד לסטודנטים בשכונת התקוה | מתקדם לפי התכנון | אושרו 28 יחידות דיור, מקודמות עוד כ-70 בפרוייקט בזק-ההגנה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר דפי אינטרנט המתוחזקים באתר העירוני ומציגים את פעילות אגף תכנון העיר יעד =תחזוקת 3 דפי אינטרנט, והקמת 1 נוסף בנושא שיתוף ציבור | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף. בנושא שיתוף הציבור מבוצעות פעולות יחד עם חטיבת התפעול האחראית על הנושא כדי לשפר. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = תדירות עדכונים בשנה של רשימת התוכניות בפורטל האגפי ובאתר העירוני יעד =עדכון רבעוני של רשימת התכניות באתר האגף; ולפחות עדכון אחד בחודש באתר העירוני | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז תב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח בהן משולבות הנחיות לבנייה ירוקה יעד =הטמעת הנחיות לבנייה ירוקה ב- 100% מהתב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשגרה במגוון התכניות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר תכניות העוסקות במרחב הציבורי בין החוף לבתי המלון יעד =השלמת קידום תכנון של תוכנית אחת למרחב זה ואישורה ע"י מה"ע | מתקדם לפי התכנון | עבר אישור עקרוני על ידי מהנדס העיר, כעת בבחינת צרכי תשתית ועלויות בשיתוף עם מנהל המחלקה לתיאום הנדסי נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = תכנית מאושרת יעד =המשך קידום תכנית מתחם הדולפינריום מול הוועדה המחוזית | מתקדם לפי התכנון | התכנית הופקדה בתאריך 12.5 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מס' היתרי בנייה ושיפוץ שהוצאו למבנים לשימור יעד =הוצאת 20 היתרי שיפוץ למבנים לשימור | מתקדם לפי התכנון | הוצאת 7 היתרי שיפוץ נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מס' היתרי בנייה ושיפוץ שהוצאו למבנים לשימור יעד =הוצאת 50 היתרי בנייה למבנים לשימור | מתקדם לפי התכנון | 40 היתרים לסוגי הבקשה השונים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות הכוללות שימושי מלונאות יעד =קידום 5 תכניות הכוללות תוספת חדרי מלון | מתקדם לפי התכנון | ביפו המלונות בהיתרי בניה פרט למלון בבניין הסראיה - בתחילת תכנון. דולפינריום מצויה בהפקדה, דניאל כרמלית בעבודה מול המחוז, הירקון 23-27 בעבודה מול המחוז, הירקון 33-37 בעבודה מול המחוז. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות להתחדשות עירונית (עיבוי ופינוי-בינוי) במזרח העיר ובדרומה יעד =אישור בועדה מקומית של 5 תכניות מתחמיות לפינוי-בינוי | מתקדם לפי התכנון | בשלבי קידום שונים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר יעד =תוספת של 3,500 יח"ד ביפו ודרום העיר - מכבי יפו ונס לגויים | מתקדם לפי התכנון | כעת בשלב של הכנת מסמכים לקראת הועדה המחוזית נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר יחידות דיור המקודמות בהליכי תכנון יעד =קידום כ-25,000 יחידות דיור למגורים (עד לשנת היעד בתכנית המתאר) מהן כ- 2000 יקבלו תוקף ב-2014 | מתקדם לפי התכנון | עד מאי 2014 אושרו ברשומות כמאה יחידות דיור נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר מסמכי מדיניות איזוריים ותב"עות בהליכי תכנון יעד =2 מסמכי מדיניות/תב"עות | מתקדם לפי התכנון | מקודמת תכנית מדיניות לכל רחוב יגאל אלון, מדיניות אבן גבירול אושרה, מדיניות ארלוזורוב - בהתנעה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר תכניות מקודמות לניוד זכויות ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות יעד =קידום 10 תכניות חדשות לניוד זכויות ממבנים לשימור מחמיר | מתקדם לפי התכנון | מתחילת השנה הוחל טיפול ב-3 תכניות חדשות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = פרוגרמה מאושרת ע"י מהנדס העיר יעד =הכנת פרוגרמה מאושרת ע"י מה"ע כתנאי לקידום התב"ע - מתחום יריד המזרח ורוקח-אבן גבירול | מתקדם לפי התכנון | אושרה פרוגרמה כעת בתחרות אדריכלית לפרוייקט נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תב"עות הכוללות נספחי תנועה בהם קיימים שבילי אופניים מופרדים יעד =קידום 5 תב"עות ותכניות עיצוב הכוללות נספחי תנועה בהם קיימים שבילי אופניים מופרדים | מתקדם לפי התכנון | צפון מערב קרית שלום מתקדם לפי התכנון וכולל שבילי אופניים. במזרח מקודמות 3 תכניות הכוללות שבילי אופניים מופרדים. תכנית עיצוב ידיעות אחרונות, תכנית עיצוב אגד נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות המקודמות במסגרת הסכם קו ירוק יעד =קידום 4 תכניות במסגרת הסכם קו ירוק | מתקדם לפי התכנון | קרן קריה בעבודה מול הועדה המחוזית, כנרית בעבודה מול הועדה המחוזית, מבטחים דובנוב - בתכנון ראשוני, מתחם חניון בית הדר- בשלבי תכנון ראשוניים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = תיאום היתרים לתחנות הקו האדום יעד =סיוע בתיאום וליווי תכנון להיתרים לתחנות הקו האדום | מתקדם לפי התכנון | ליווי משותף עם יחידת האדריכל העיר נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

מינהל הנדסה – מינהלת הרכבת הקלה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ליווי והשתתפות בועדת היגוי להקמת מרכז הבקרה המטרופוליני | מתעכב - גורמים חיצונים | מתעכב מאחר וטרם גובשה עמדת משרד התחבורה - נת"ע. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 17/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר היתרים המתקבלים במועד מתוך סה"כ ההיתרים הנדרשים יעד =עמידה במועד רישוי נדרש, תוך כדי ליווי והפעלת גורמי עירייה שונים, כדי לאפשר תחילת ביצוע בכפוף ללו"ז נת"ע - החל מרבעון שני 2014 | מתעכב - גורמים חיצונים | לא הוגשו כלל היתרים לאור דחיית לו"ז הביצוע של עבודות הקו האדום. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע ציבור בחודש יעד =סיוע לחברת נת"ע והצבת סף דרישות מינימלי להליכי יידוע הציבור לגבי עבודות הקו האדום, בתדירות של 3-4 מפגשים בחודש | מתעכב - גורמים חיצונים | ביצוע המפגשים נדחה לאור דחיית העבודות על הקו האדום. אנו פועלים לקידום תוכנית הסברה מפורטת הן ברמה הכלל עירונית והן לכל אתר עבודה בנפרד. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 17/06/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע עם בעלי עסקים יעד =1- 2 מפגשי יידוע בחודש עם בעלי עסקים באזורים המושפעים מעבודות הרק"ל | מתעכב - גורמים חיצונים | קיום המפגשים נדחה לאור דחיית מועד התחלת העבודות על הקו האדום. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 17/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ייצוג האינטרסים העירוניים בהכנת תכנית מיתאר מחוזית ייעודית, המקודמת ע"י נת"ע | מתעכב - תכנון/אפיון | התכנון מתקדם אך כפי הנראה לא תופקד השנה התמ"מ לקו הירוק. ישנם קשיים בתיאום מול תוכניות עירוניות כגון התחנה המרכזית הישנה וכן קושי באיתור שטחי התארגנות. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =תכנון, ליווי ואישור עד הכנת תמ"מ ייעודית בדרך של פתרון מחלוקות וקשיים - קו סגול | מתעכב - תכנון/אפיון | הושגה התקדמות בנושא ההפקעות ברחוב ארלוזורוב אך, ישנם קשיים בקידום זמינות והפקעות במזרח העיר. התווסף קושי חיצוני בשל דרישות המש' לאיכות הסביבה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ייצוג האינטרסים העירוניים בתכנון הקו הצהוב | מתקדם לפי התכנון | בנוסף לתכנון הכללי מושם דגש על פתרון המחלוקת במתחם הורודצקי יחד עם צוות מזרח ונת"ע. כמו כן, מושם דגש על רחוב פנחס רוזן יחד עם צוות צפון ואגף התנועה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 17/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =שת"פ עם משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד רה"מ, להכנת תכנית מתאר ייעודית להקמת פרויקט ה- SKY TRAN בתחומי ת"א | מתקדם לפי התכנון | נחתם הסכם שיתוף פעולה בין מש' האוצר, היזם והתעשייה האווירית. התקדמות הניסוי תהווה תנאי להתקדמות סטטוטורית נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = עמידה במועדי סיום תכנון ו/או ביצוע יעד =קו אדום מקדים - סיום תכנון והתחלת ביצוע ברבעון שני 2014 | מתקדם לפי התכנון | תכנון הפרויקט מתקדם וכן ההערכות לביצועו. מועד ההפעלה נקבע ל 1.8.2014. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = עמידה במועדי סיום תכנון שצ"פ לאורך המרחב הציבורי שלאורך הקו האדום יעד =סיום תכנון המרחב הציבורי: 1. פרויקט שדרת הקריה - זרוע המסגר 2. שדרות ירושלים 3. תחנת אלנבי | מתקדם לפי התכנון | 1שד הקריה - המסגר - לא התקדם. 2. שד' ירושלים - מתקדם. 3. תחנת אלנבי - הסתיים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 18/06/14 |

מינהל הנדסה – אגף רישוי עסקים

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אחוז שיחות בצ'ט עם נציג השירות במקום שיחות טלפון רגילות יעד =15% מסך הפניות הטלפוניות למרכז השירות יהיו בצ'ט | מתעכב - החלטות הנהלה | הפרויקט הוקפא לשנת 2014 לפי בקשת דפנה הראל, כי ניתן עדיפות למערכת זימון תורים דיגיטלי נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אפשרות לערוך את כל הביקורות באמצעות מערכת מחשב קלה לשימוש יעד =הכנסת מכשירי טאבלט למבקרי עסקים לצורך עריכת ביקורת, כדי לאפשר ב- 100% מהביקורות | מתעכב - חסר תקציב | המנכ"ל לא אישר את הפרויקט לשנת 2014 . יעלה שוב בתקציב של שנת 2015 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר המסעדות בקו החוף שיעברו שיפוץ יסודי עפ"י התב"ע החדשה להסדרת מתקני החוף ויוציאו רישיון יעד =4 מסעדות לאורך קו החוף יעברו שיפוץ יסודי עפ"י התב"ע החדשה להסדרת מתקני החוף, ויוציאו רישיון חדש בהתאם | מתעכב - חסר תקציב | נתון השוואתי - בשנת 2013 שופצו 2 מסעדות. בשנת 2014 - יש הקפאה של השיפוץ בטיילת החוף והמסעדות ע"י בית המשפט. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמן סיום טיפול אגפי בהוצאות רישיון עסק יעד =זמן סיום טיפול אגפי בהוצאת רישיון עסק יעמוד על 90 יום לטיפול בעסק רגיל, ו- 210 ימים לטיפול בעסק לשימוש חורג | מתקדם לפי התכנון | ממוצע ימי טיפול לבקשות לעסקים רגילים = 84 יום. ממוצע ימי טיפול לבקשות לשימוש חורג = 192.6 . עומדים ביעדים גם בגלל שזה נתון שנקבע לפי מדד טיב אגפי בשכר העידוד האגפי. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ממוצע משך זמן המתנה במוקד קבלת קהל פרונטלית יעד =משך זמן המתנה במוקד השירות (קבלת קהל פרונטלית) לא יעלה על 30 דקות | מתקדם לפי התכנון | נתון השוואתי - לשנת 2013 היה ממוצע זמן המתנה של 18 דקות. למחצית שנת 2014 ממוצע זמן המתנה גדל ל- 22 דקות. (בשל יציאה לחופשת לידה של 2 מתאמות מידע). נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר סקרי שביעות רצון לקוחות בשנה בכל מחלקה יעד =ביצוע סקר שביעות רצון לקוחות שנתי אחד בכל מחלקה | מתקדם לפי התכנון | נתון השוואתי: בשנת 2013 נערכו שני סקרים במח' שירות לקוחות לעסקים ובמח' בקורת עסקים. בשנת 2014 בחודשים פברואר - מאי נערך סקר טלפוני ללקוחות העסקים שקיבלו רישיון וטרם נתקבלו ממצאים הסופיים. יוצגו בימים הקרובים להנהלת האגף. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר פגישות עם המהנדסות לקבלת תכנית עסק מאושרת יעד =2 - 3 פגישות עם עורך הבקשה לקבלת תכנית עסק מאושרת | מתקדם לפי התכנון | נתון השוואתי - ממוצע עד 3 פגישות עם עורכי הבקשות לתכנית. ממוצע חצי שנתי לשנת 2014 = 2.22. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = משך זמן טיפול בפניות ציבור יעד =משך זמן טיפול בפניות ציבור לא יעלה על 8 ימים בממוצע | מתקדם לפי התכנון | נתון השוואתי לשנת 2013 = 8.3 ימים בממוצע. ממוצע ימי למחצית 2014 = 3.56 ימים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון שביעות רצון כללית במוקד השירת הפרונטלי יעד =שמירה על ציון שביעות רצון כללית של 4.8 במוקד השירות הפרונטלי (מתוך טווח של 1-5 | מתקדם לפי התכנון | במהלך סוף חודש יוני יוצגו ממצאי הסקר שנערך לשנת 2014 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז העסקים החדשים המונגשים או המקבלים פטור יעד =100% מהעסקים החדשים יעמדו בדרישות הנגישות - הנגשה או פטור | מתקדם לפי התכנון | המגמה היא בדומה לשנת 2013 כל הבקשות החדשות שמוגשות לרישוי עסקים נבדקים גם הדרישות לנגישות לעסקים או קבלת פטור כמתחייב. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אחוז הלקוחות שמוציאים מהאתר העירוני מידע מוקדם במקום להגיע פיסית לאגף יעד =20% מהבקשות למידע מוקדם יבוצעו ע"י הלקוחות מרחוק (מתוך סך הבקשות למידע מוקדם | מתקדם לפי התכנון | ממצאים חצי שנתיים לשנת 2014 = 19% מהבקות למידע מוקדם מוגשות באינטרנט נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אחוז המידע המועבר מהפורטל לאינטרנט - הנגשה לציבור יעד =100% מהמידע הדרוש ללקוח נגיש עבורו באתר האינטרנט העירוני | מתקדם לפי התכנון | נתון השוואתי - לשנת 2013 כ- 40% מוצג באינרנט. לשנת 2014 - קרוב ל- 70% מהמידע המוקדם מונגש לציבור, כולל הגשת בקשה למידע מוקדם באינטרנט, המידע מתקבל ספציפי וייחודי רק בעיריית ת"א לפי סוג העסק וכתובת מבוקשת נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/06/14 |

מינהל הנדסה – אגף רישוי ופיקוח על הבניה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר פגישות פרונטליות בגנזך יעד =הפחתה ב 50% בהגעה פרונטלית לפגישות בגנזך עקב הוצאת המסמכים לאינטרנט, בהשוואה ליולי 2012 | הסתיים - בוצע עד 75% | הפחתה של מעל 70%. במאי 2014 נקבעו 805 פגישות, 707 התקיימו, לעומת יולי 2013 : נקבעו 3031 והתקיימו 2567. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר ימי המתנה לפגישה, לפתיחת בקשה להיתר יעד =21 ימי עבודה ב- 80% מהבקשות להיתר | הסתיים - מעבר לתכנון | בבדיקה של ממוצע זמן לקביעת פגישה לפתיחת בקשה, בחצי השנה האחרונה הממוצע הוא 8.67 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = ציון ממוצע בסקר שביעות רצון לקוחות יעד =ציון 4 לפחות, בסקר שביעות רצון לקוחות, שיבוצע במכון הרישוי | מתעכב - תכנון/אפיון | עדיין לא הוכן סקר. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = אחוז הבקשות להן הוכן מפרט דרישה במכון הרישוי יעד =הכנת 6 מפרטי דרישות לכל סוג ומהות בקשה על פי גורמי הרישוי השונים (למשל: חוברות מסלול מהיר | מתקדם לפי התכנון | פורסמו 3 חוברות של מכון הרישוי: תמ"א 38, אשפה, גנים ונוף. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = אחוז הבקשות שקיבלו חוו"ד מתכללת ע"י מכון הרישוי תוך 45 ימי עבודה יעד =עד 45 ימי עבודה למתן חוות דעת מתכללת ע"י מכון הרישוי ב- 75% מהבקשות | מתקדם לפי התכנון | מתחילת השנה עד היום 38% מכלל הבקשות שהועברו למכון קיבלו חו"ד מתכללת תוך עד 45 ימי עבודה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = אחוז תיקי בנין שקופים לציבור יעד =בסוף שנת 2014 - 80% של תיקי בנין סרוקים ושקופים לציבור באינטרנט ובנוסף טיוב המידע הסרוק | מתקדם לפי התכנון | נכון לתאריך יוני 2014 נסרקו 65% מתיקי הבנין. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 11/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מוקד טלפוני אחוד באגף יעד =הקמת מוקד טלפוני אחוד באגף | מתקדם לפי התכנון | מוקד הטלפוני התחיל לפעול. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר הבקשות להיתר שיוגשו בצורה מקוונת יעד =השלמת הפיילוט של כ- 20 בקשות שיוגשו בצורה מקוונת והפקת לקחים | מתקדם לפי התכנון | הוגשו 18 בקשות ונעשו כ 3 ישיבות להפקת לקחים בהשתתפות נציגי מכון הרישוי, מחלקת הרישוי והמחשוב. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר מפגשים, כנסים והדרכות להטמעת ההליך החדש ברישוי יעד =לפחות 12 מפגשים / כנסים / הדרכות בשנת 2014 | מתקדם לפי התכנון | נערכו: כנס למטפלים בטופס 4 ותעודת גמר, 2 כנסי הדרכה בתחום הרישוי המקוון, קורס הדרכה לעובדים חדשים, סיורים משותפים עם אגף תכנון העיר. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר פגישות פרונטליות למתן סטאטוס בקשות ועיון בהתנגדויות יעד =צמצום פגישות פרונטליות למתן סטאטוס בקשות ועיון בהתנגדויות לאפס פגישות בחודש (למעט מקרים בודדים וחריגים | מתקדם לפי התכנון | הוצאנו הנחיה שאין פגישות לבירור סטאטוס ופונים שמגיעים לעירייה מופנים לאתר העירייה או לעמדות האינטרנט המוצבים בכניסה למינהל. עיון בהתנגדויות - ההתנגדויות נשלחות במייל לעורך הבקשה ולמבקש בעת סריקתן ובעתיד הקרוב יהיה להן גישה באתר העירייה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח יעד =12 פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון: איגרת מידע, כנס עורכי בקשות, חוברות מידע | מתקדם לפי התכנון | פורסמו חוברות המסלול המהיר , תמ"א 38, ג' ו- ג'1, איגרת מידע, ופורסמו עדכונים שוטפים באינטרנט על השינויים באגף. נערך כנס למטפלים בטופס 4 ותעודת גמר, כמו כן נערכו 2 כנסי הדרכה בתחום הרישוי המקוון. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר תחנות תיאום תכנון הנדרשות בשלב ההיתר יעד =צמצום תחנות מיותרות למינימום הנדרש בהתאם למהות הבקשה - יצירת מסלולי רישוי | מתקדם לפי התכנון | העבודה נעשית על פי טבלת המסלולים אשר מהווה צמצום. נעשית בדיקה לגבי ביטול כתבי התחייבות מיותרים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = משך זמן קבלת היתרים במסלולים השונים יעד =50% מהבקשות במסלולים: מסלול מהיר - 4 חודשים, מסלול ברשות רישוי - 7 חודשים, היתר מורכב - 11 חודשים (זמן עירייה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = שלב ביישום רה ארגון מחלקת מידע יעד =השלמת יישום רה ארגון במחלקת מידע | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/06/14 |

מינהל הנדסה – אדריכל העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז התכניות המטמיעות עקרונת בניה ירוקה יעד =100% מהתכניות מבני ציבור ובניה פרטית, על פי מדיניות הועדה המקומית, יטמיעו עקרונות בניה ירוקה - התרי בניה, תב"עות, תכניות עיצוב (כולל הכשרת צוותים מקצועיים | מתקדם לפי התכנון | הנושא מוטמע באופן שוטף ת.עדכון = 22/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תכניות פעולה עירוניות מוטמעות יעד =אישור 4 תכניות פעולה עירוניות - תכנית פעולה לניהול אנרגיה עירוני, יירוק מתחמים עירוניים, תכנון רובעים מקיימים - 3700, שדה דב, נס לגויים) . המשך ליווי תכניות שאושרו -שכונות מקיימות, יירוק עסקים | מתקדם לפי התכנון | תכנית פעולה בנושא ניהול אנרגיה (מקודמת התקשרות עם צוות יועצים) , 3700 בעבודה, שדה דב (בעבודה, הועסק יועץ בנ"ל לנושא קיימות) ת.עדכון = 22/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרוייקטים לעיצוב מתקנים במרחב"צ יעד =ליווי ואישור 9 פרוייקטים - שילוט (שילוט חוצות, שילוט מסחרי, שילוט מבנ"צ, שילוט הנצחה, שילוט הולכי רגל), Nextbus , עמדות כרטוס תחנות אוטובוס, מתקני JCdecaux, מצלמות במרחב"צ, WiFi | מתקדם לפי התכנון | כל הפרוייקטים מקודמים באופן שוטף ת.עדכון = 16/02/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תכניות פעולה עירוניות מוטמעות יעד =ליווי תכנית אב להפחתת גזי חממה - ריכוז פרק האנרגיה | לא פעיל - הסתיים לפי התכנון | פרוייקט הסתיים ת.עדכון = 22/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות לאורך החוף יעד =אישור 7 פרוייקטים (חידוש טיילת להט, דולפינריום, טיילת מצוקים בצפון, טיילת יפו-בת ים, פארק חופי 3700, רובע שדה דב, מלון פאלס - סיום שדרות נורדאו | מתקדם לפי התכנון | פרוייקטים מתקדמים לפי תכנון ת.עדכון = 22/06/14 |
| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים על ידי אדריכל העיר יעד =אישור 10 פרוייקטים למתחמים ומבנים ציבוריים ( בית לסין, מתחם הקריה הצפוני, הזרוע הצפונית של המע"ר, אזור תעסוקה בצרון ויגאל אלון, צפון שפך הירקון, מבואות יפו, תכנון טיילת הרברט סמואל, מרחב תחנת השלום | מתקדם לפי התכנון | הפרוייקטים מקודמים באופן שוטף ת.עדכון = 16/02/15 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים על ידי אדריכל העיר יעד =אישור 10 פרוייקטים מרכזיים לפיתוח מרחב"צ איכותי:מרכז צפרות פארק הירקון, פארק החורשות שלב ב',(מותנה בתקציב לתכנון) טיילת החוף המרכזית, רמת החיל, בבלי דרום, פארק חופי צפ'-מע', מתחם האומניות-בית אריאלה, פארק דרום, ברכת חורף בצפ'-מע' | מתקדם לפי התכנון | פרוייקטים מתקדמים לפי תכנון (פארק חורשות שלב ב' - אושר תקציב תכנון לשנת 2015) ת.עדכון = 16/02/15 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים על ידי אדריכל העיר יעד =אישור מסמכי 5 מדיניות ותכנון לרחובת וצירים מרכזיים: יגאל אלון, בוגרשוב, הר ציון, ציר מטרופוליני דרומי, תכנית לפיתוח רחובות דרום העיר | הסתיים – בוצע עד 50% | רח' יגאל אלון (בבדיקת ישימות) רח' בוגרשוב (שלב תכנון סופי), הר ציון (החל תכנו ראשוני) , ציר מטרופוליני דרומי (מתעכב), רחובות דרום העיר (מתקדם) ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים על ידי אדריכל העיר יעד =תכנון מפורט לניהול מי נגר ב-3 אגני ניקוז בעיר (בהמשך לתכנית אב לניקוז החדשה - פוטנציאל לחסכון במשאבי העיריה - מותנה בתקציב | מתקדם לפי התכנון | אושר תקציב לתכנון אגן ניקוז אחד (הדר יוסף) כפיילוט ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = אחוז מתכניות מבני ציבור שמקבלות חוות דעת/אישור אדריכל העיר יעד =מתן מענה ל-100% מהתכניות המוגשות להתרי בניה למבני ציבור (חינוך, ספורט ועוד | מתעכב – שינוי בכוח אדם | כ-70% מקבלות חוות דעת אדריכל העיר (כח אדם) ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר פורומים וועדות בהן מיוצגת עמדות העיריה יעד =פיתוח טיילת החוף מול מנהל התכנון, ועדות ערער, ריכוז הפורום העירוני לבניה ירוקה בפורום ה-15 , ייצוג העיריה בפורום ארצי לבניה ירוקה (משרד להגנת הסביבה), שותף בועדת למתן תו ירוק של מכון התקנים , ייצוג העיריה במועצה הישראלית לבניה ירוקה | מתקדם לפי התכנון | מוטמע באופן שוטף ת.עדכון = 16/02/15 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות יעד =אישור תכנון פיתוח תוואי הרק"ל ועיצוב התחנות (5 תחנות תת קרקעיות+ מדרחוב ירושלים). פיתוח והסדרת סביבת הולכי הרגל באזר התחנות בשלב העבודה | מתקדם לפי התכנון | מתקדם לפי תכנון ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות אשר ישמו הטמעה של תכנון שבילי אופניים יעד =אישור תכנון תכניות פיתוח הכוללות שבילי אופניים איכתיים ושיפור הקישוריות לרשת העירונית | מתקדם לפי התכנון | מוטמע באופן שוטף ת.עדכון = 22/06/14 |
| תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר מסמכי מדיניות מאושרים יעד =קידום מסמך מדיניות לעידוד הליכה בעיר (walkability) במסגרת CIVITAS | לא פעיל - בביצוע | בקידום על ידי יחידה אחרת . בליווי של משרד אדריכל העיר ת.עדכון = 16/02/15 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר שגרות ניהול מאושרות יעד =4 שגרות - גיבוש נוהלי עבודה מול אגף רו"פ, אגף תכנון העיר, מנהל בת"ש , הטמעת מתודלוגיה לבניה ירוקה בניהול פרוייקטים ציבוריים (משה שחר | הסתיים – בוצע עד 50% | הטמעת בניה ירוקה במתודלוגיה העירוני (הושלם ופורסם) . שדרות עבודה (לא קודם). ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז/מספר התכניות המאושרות הכוללות פתרונות הנגשה יעד =הטמעת תקנות הנגישות ב-100% מתכניות הפיתוח בכ-200 פרוייקטים של חידוש רחובות, ככרות, גינות ופארקים, בתחום הפרטי והציבורי (מתוכם כ-60 פרוייקטים מרכזיים | מתקדם לפי התכנון | מטופל באופן שוטף בתכניות ת.עדכון = 16/02/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות על ידי אדריכל העיר יעד =ליווי ואישור כ-15 פרוייקטים מרכזיים תכניות פיתוח לרחובות ומתחמים : נמל יפו, שוק יווני, שדרות ירושלים, , מגן אברהם, טיילת בת ים - יפו, רחוב יפת, ייזום תכנית לשיפור קישוריות בין מתחמים :מנשיה-נמל יפו-שוק, הנחיות עיצוב יפו, מתחם אייזנברג מכללה | מתקדם לפי התכנון | מגן אברהם (הושלם), הנחיות עיצוב יפו (הושלם), שוק יווני (בביצוע), שאר הפרוייקטים בשלב תכנון ת.עדכון = 22/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר פרקי מדיניות והנחיות מאושרים יעד =עריכה ופרסום הנחיות עיצוב לרישוי - 5 מסמכי מדיניות תכנון ועיצוב להתרי בניה (פרק הרחבות, תמ"א 38, מי נגר, פיתוח המגרש, חזיתות, עדכון שוטף של הנחיות קיימות) + הנחיות עיצוב ומדיניות ל-2 שכונות -קריית שלום/מונטיפיורי/רמת אביב | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | עקב שינוי סדרי עדיפויות - מי נגר (לא קודם), הרחבות (קודם רק ברמת אביב), קריית שלום ומונטיפיורי (מתעכב). נושאי רישוי - הנחיות להתרי בניה - הושלם. ת.עדכון = 22/06/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = מספר פרקי מדיניות והנחיות מאושרים יעד =הכשרות והרצאות לאדריכלי ומהנדסי הרישוי להטמעת הנחיות עיצוביות של אדריכל העיר בהתרי בניה | מתקדם לפי התכנון | נערכו הרצאות לעובדי מכון הרישוי. מוסדו קשרי עבודה שוטפים עם מכון הרישוי להטמעת הנחיות אדריכל העיר בהתרי בניה. נעשו השלמות לפרקי הנחיות שנכתבו בעבר. ת.עדכון = 16/02/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות על ידי אדריכל העיר יעד =אישור 2 פרוייקטים ציבוריים - אישור תכנית לככר ולבינוי במתחם התחנה המרכזית הישנה (מנשר - בת שבע-תמונע), פיתוח שדרות הר ציון . | מתקדם לפי התכנון | בת שבע - הוצגו חלופות תכנון , הר ציון - שלב סקר ותכנון ראשוני ת.עדכון = 22/06/14 |