מינהל ההנדסה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה לשנת 2015

מינהל הנדסה – אגף תכנון העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד | מדד כמותי = מספר יח"ד להשכרה המקודמות בתכניות שונות יעד =קידום של כ- 2500 יח"ד דיור בר השגה (או דיור להשכרה) בתוכניות שונות | מתקדם לפי התכנון | במרכז העיר: שוק סיטונאי כ- 100 יחידות דיור, מגדלי הצעירים כ-48 יח"ד, אגד כ-45 יח"ד, עזריאלי-ידיעות אחרונות כ-29 יח"ד, דפנה ארלוזורוב כ- 200 יח"ד. בצפון העירף אישור תכנית 3700 הכוללת כ-2160 יח"ד דיור בר השגה. מיכאלאנג'לו שווק כעת לאחר היתרים, שוק העליה - שווק. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = תדירות עדכונים בשנה של רשימת התוכניות בפורטל האגפי ובאתר העירוני יעד =עדכון רבעוני של רשימת התכניות באתר האגף; ולפחות עדכון אחד בחודש באתר העירוני | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף בכלל מחלקות התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר דפי אינטרנט המתוחזקים באתר העירוני ומציגים את פעילות אגף תכנון העיר יעד =תחזוקת 3 דפי אינטרנט, והקמת 1 נוסף בנושא שיתוף ציבור | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף, דף האינטרנט המרכז לנושא שיתוף ציבור רוכז ע"י תחום אינטרנט ובשיתוף דנה כרמל ויועלה באתר החדש נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = אישור תכנון וביצוע של כיכר הרציפים יעד =המשך פרויקט פיתוח פיסי של כיכר ציבורית במתחם התחנה הישנה | מתעכב - החלטת הנהלה | הוחלט לא לבצע את התכנון הקיים כפי שהוא. שדרות הר ציון והכיכר כלולות בתכנון חדש. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = בחינת משמעויות והטמעה ועדכון נוהלי העבודה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה (והתיקונים העתידיים) יעד =100% עבודה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר שגרות עבודה עפ"י קש"ר יעד =גיבוש שתי שגרות עבודה עפ"י קש"ר - מול יחידת אדריכל העיר ומול היחידה למבני ציבור | נדחה לשנה הבאה | נדחה, כעת מגובשת מתודולוגיה מקיפה לפרוייקט תכנוני. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז עובדי האגף המשתתפים בפרוייקט משותף החושף את העבודה יעד =לפחות 80% מעובדי האגף לוקחים חלק בהצלחת פרוייקט אגפי של חשיפת התכנון | נדחה לשנה הבאה | נדחה בעקבות שיפוץ מינהל ההנדסה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = סריקת חומרי שימור - תיקי תיעוד, תיקי תיעוד מקדים, תיקים לבנים, תיקים אדומים יעד =מספר תיקי תיעוד, תיקי תיעוד מקדימים, תיקים אדומים ותיקים לבנים | מתקדם לפי התכנון | 40% מתיקי התיעוד הועלו לארכיון הדנסה דיגיטאלי והטיפול בהם הסתיים. 60% נוספים צפויים לצאת לסריקה ויועלו למאגר עד סוף השנה. סריקת תיקים אדומים הסתיימה, תיקים לבנים בתהליך. כל תיקי התיעוד המקדימים הועלו לארכיון הנדסה דיגיטאלי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מסמכי מדיניות מוטמעים יעד =צירוף והטמעה של מסמכי מדיניות במערכת ייעודי קרקע ופרסומם ב-IVIEW | הסתיים | הסתיים. ימשיך להיות מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות המקודמות במסגרת הסכם קו ירוק יעד =קידום 4 תכניות במסגרת הסכם קו ירוק - מתחם 2000, קרן קריה, מתחם כנרית, דובנוב-מבטחים | מתקדם לפי התכנון | תכנית הכנרית - מאושרת, תכנית קרן קריה אושר להפקדה. תכניות המתעקבות ע"י גורמים חיצוניים: דובנוב-מבטחים - תחילת תכנון, מתחם 2000 - תחילת תכנון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = תיאום היתרים לתחנות הקו האדום יעד =סיוע בתיאום וליווי תכנון להיתרים לתחנות הקו האדום | מתקדם לפי התכנון | מבוצע כחלק מקדים לעבודות על הקו האדום שיתחילו באוגוסט נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = השתתפות עובדי האגף במערך החירום העירוני על גורמיו השונים יעד =השתתפות עובדי האגף המשובצים בצוותי שעת החירום השונים בתרגול השנתי ה"יבש" | מתקדם לפי התכנון | עובדי האגף המשובצים לחרום, השתתפו בתרגולי החרום בצוותים השונים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז תב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח בהן משולבות הנחיות לבנייה ירוקה יעד =הטמעת הנחיות לבנייה ירוקה ב- 100% מהתב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף בכלל תכניות בניין העיר ותכניות העיצוב והפיתוח. בתכנית שדה דב נשכר יועץ בינלאומי לקיימות כחלק מתכנון הרובע, מהלך דומה (שכונות מקיימות) יבוצע גם בתכניות המפורטות לתכנית 3700. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות להתחדשות עירונית (עיבוי ופינוי-בינוי) במזרח העיר ובדרומה יעד =אישור בועדה מקומית של 5 תכניות מתחמיות לפינוי-בינוי - תכניות לאורך לה גוורדיה, המאבק על השלום, עמק ברכה | מתקדם לפי התכנון | מקודמות כיום במזרח העיר כ-10 תכניות התחדשות עירונית. בנוסף ביפו מקודמת מדיניות לשיכוני יפו והדרום. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מס' היתרי בנייה ושיפוץ שהוצאו למבנים לשימור יעד =הוצאת 50 היתרי בנייה למבנים לשימור | מתקדם לפי התכנון | עד כה הוצאו 18 היתרים (2 היתרי שיפוץ ו16 היתרים רגילים) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = פרוגרמה מאושרת ע"י מהנדס העיר יעד =הכנת תב"ע - למתחם יריד המזרח | מתקדם לפי התכנון | אושרה פרוגרמה למתחם, כעת בהליכי תחילת תכנון כתב"ע ליריד המזרח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = פיתוח מערכת זכויות בניה חדשה ביחד עם רישוי בניה ואגף המחשוב יעד =השלמת איפיון מערכת זכויות בניה חדשה ביחד עם רישוי בניה ואגף המחשוב | מתקדם לפי התכנון | בתהליך פיתוח מול אגף המחשוב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = הפקדת תכנית המתאר בועדה המחוזית יעד =מענה להתנגדויות ואישור של תכנית המתאר תא'5000 בועדה המחוזית | מתקדם לפי התכנון | מענה להתנגדויות הושלם, התכנית כעת לאחר דו"ח החוקר בפרסום לפי סעיף 106ב. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר תכניות מקודמות לניוד זכויות ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות יעד =קידום 10 תכניות חדשות לניוד זכויות ממבנים לשימור מחמיר | מתקדם לפי התכנון | מקודמות מספר תכניות לשכונות החדשות ולאיזור התעסוקה רמת החי"ל. כיום מקודמות כ- 15 תכניות בהליכי קידום שונים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מ"ר למסחר ותעסוקה המקודמים בהליכי תכנון יעד =קידום כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-300,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2015 | מתקדם לפי התכנון | עד כה קיבלו תוקף כ-95,000 מ"ר תעסוקה ומסחר נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר יחידות דיור המקודמות בהליכי תכנון יעד =קידום כ-25,000 יחידות דיור למגורים (עד לשנת היעד בתכנית המתאר) מהן כ- 4500 יקבלו תוקף עד-2015 | מתקדם לפי התכנון | אושרו כ-1720 יחידות דיור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום ולמבנים ברוטליסטיים יעד =תחילת עבודה על תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום ולמבנים ברוטליסטיים | נדחה לשנה הבאה | העבודה על תכנית השימור למבנים ברוטליסטים מתקדמת על פי התכנון, תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום נדחתה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = פרוגרמה מאושרת ע"י מהנדס העיר יעד =הכנת תב"ע למתחם רוקח אבן גבירול | מתקדם לפי התכנון | אושרה פרוגרמה למתחם, כעת בשלב תכנון תב"עי נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות הכוללות שימושי מלונאות יעד =קידום 5 תכניות הכוללות תוספת של כ-1200 חדרי מלון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

מינהל הנדסה – מינהלת הרכבת הקלה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מסמך מדיניות מאושר יעד =גיבוש מדיניות ואמצעים משלימים להקטנת השימוש ברכב פרטי, בהתייחס לקבוצות אוכלוסייה עם פוטנציאל לשינוי התנהגות (צעירים, סטודנטים, מועסקים בחברות גדולות | מתקדם לפי התכנון | הוכנה תכנית יישום לביצוע במסגרת פרויקט CIVITAS. נקבעה קבוצת היעד ושיטות ניטור הנסיעות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ייצוג האינטרסים העירוניים בהכנת תכנית מיתאר מחוזית ייעודית לקו הירוק, המקודמת ע"י נת"ע. דגש על הסדרת הפקעות ברח' הר ציון ובאבן גבירול פינת ארלוזורוב. איתור שטחי התארגנות | מתקדם לפי התכנון | הושגה הסכמה על קביעת התוואי, מיקןם התחנות ומיקום אתרי ההתארגנות. יש לתאם את כל הפרמטרים הללו בצפון העיר. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 04/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ייצוג האינטרסים העירוניים בתכנון הקו הצהוב. דגש על הסדרת תב"ע לצומת הפיל וסיום המלוקת על מתחם הורודצקי | מתקדם לפי התכנון | הושגה הסכמה שהתכנון הסטטוטורי המורחב של צומת הפיל יכלל בתת"ל של הקו הצהוב. באשר למתחם הורודצקי - נמצא פתרון מוסכם על העירייה ועל נת"ע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 04/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = עמידה במועדי סיום תכנון שצ"פ לאורך המרחב הציבורי ובטוואי הקו האדום יעד =סיום תכנון המרחב הציבורי בפרויקט שדרת הקריה - זרוע המסגר | מתעכב - תכנון/אפיון | בהנחיית מנכ"ל העירייה, מבוצעת בדיקה מחודשת של העירייה על תכנית שדרת הקריה בהובלת מהנדס העיר ואגף התכנון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע ציבור בחודש יעד =סיוע לחברת נת"ע ליישומה של תכנית מפורטת לקשרי קהילה ולהסברה על עבודות הקו האדום. הצבת סף דרישות מינימלי להליכי יידוע הציבור לגבי עבודות הקו האדום, בתדירות של 3-4 מפגשים בחודש | מתקדם לפי התכנון | החל מסוף הרבעון הראשון נערכו חמישה כנסים לתושבים המתגוררים בסמוך לאזורי עבודות. בנוסף נערכו שלושה מפגשי "בית פתוח" בהם הוזמנו התושבים לשאול שאלות ממוקדות. שני מפגשים נוספים יערכו בתחילת הרבעון הבא. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 04/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר היתרים המתקבלים במועד מתוך סה"כ ההיתרים הנדרשים יעד =עמידה במועד רישוי נדרש, תוך ליווי והפעלת גורמי עירייה שונים, כדי לאפשר תחילת ביצוע של הקו האדום בכפוף ללו"ז נת"ע: הוצאת היתרים לתוואי העל קרקעי, מנהרת המסילה, 4 תחנות תת קרקעיות, תחנת אליפלט, מנהרות TBM והחדרים הטכניים (תחנת קרליבך - מאוחר יותר | מתקדם לפי התכנון | במחצית זו אושרו תיאומים הנדסיים לחמש התחנות ונחתמו גם ההרשאות לתחנות, למעט קרליבך שתחתם בתחילת המחצית הבאה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = שיעור היישום יעד =שילוב תקנות החניה הארציות החדשות בתכניות והיתרים והתאמת מדיניות החניה העירונית אליה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 04/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =תכנון, ליווי ואישור עד הכנת תמ"מ ייעודית לקו הסגול, בדרך של פתרון מחלוקות וקשיים. דגש על הסדרת הפקעות בכפר שלם והכנת תב"ע להפקעות לאורך רחוב ארלוזורוב | מתקדם לפי התכנון | הושגה הסכמה עם נת"ע לגבי טווח ההפקעות בארלוזורוב אך טרם הושגה התקדמות באשר לכפר שלם. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ליווי מינהל בת"ש ומנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, בקביעת רשת הדרכים העירונית ומתן סדרי עדיפות להשקעות | מתעכב - העדר תקציב | טרם החל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ריכוז פרויקט הקווים המהירים, בשיתוף אגף תכנון עיר | מתקדם לפי התכנון | הפרויקט מקודם על ידי אגף תכנון העיר. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ליווי והשתתפות בוועדת היגוי להקמת מרכז הבקרה המטרופוליני | מתעכב - חסר תקציב | משרד התחבורה טרם גיבש עמדתו בנושא ולכן לא תוקצב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מתן מענה לפי הצורך יעד =עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה: 1. קו אדום מקדים - ליווי וקידום תכנון והתחלת ביצוע שלב ב' 2. קידום פרויקט האוטובוס החשמלי 3. קידום מכרז הרכבים השיתופיים 4. קידום חניוני חנה וסע לעת עבודות הקו האדום | =================== | 1. שלב ב' של הקו האדום המקדים - טרם בוצע, מותנה בעבודת הביצוע של נת"ע. 2 . קידום פרויקט האוטובוס החשמלי -הסתיים - נחתם היתר לחח"י 3. קידום מכרז הרכבים השיתופיים - לא היינו מעורבים. 4 . בוצעה הערכות להקמתם של ארבעה חניוני חנה וסע מהם שלושה בתחומי העיר. הפעלתם תחל עם תחילת עבודות הרק"ל ב 2.8.15. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =שת"פ עם משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד רה"מ, להכנת תכנית מתאר ייעודית להקמת פרויקט ה- sky tran בתחומי תל-אביב | מתעכב - גורמים חיצונים | לא בוצעה פעילות בנושא. ועדות ההיגוי לפרויקט בוטלו והסטטוס לא ברור. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע עם בעלי עסקים יעד =1- 2 מפגשי יידוע בחודש עם בעלי עסקים באזורים המושפעים מעבודות הרק"ל | מתקדם לפי התכנון | בסוף הרבעון הראשון וברבעון השני נערכו שישה כנסים. בנוסף החל קשר פרטני עם כל אחד מבתי העסק באזורי העבודות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 04/08/15 |

מינהל הנדסה – אגף רישוי ופיקוח על הבניה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = משך זמן קבלת היתרים במסלולים השונים יעד =70% מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר תוך 4 חודשים (זמן עירייה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר הבקשות להיתר שיוגשו בצורה מקוונת יעד =המשך פיילוט הליך רישוי מקוון - 50 בקשות | מתקדם לפי התכנון | הוגשו עד עתה 66 בקשות היתר מקוונת . מתוכן: 18 נמסר היתר, 36 בטיפול, 12 סורבו /בוטלו נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = שלב ביישום רה ארגון מחלקת מידע יעד =השלמת יישום רה ארגון במחלקת מידע - טיפול מלא בהוצאת היתרים למסלול מהיר | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 25/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = אחוז הבקשות להן הוכן מפרט דרישה במכון הרישוי יעד =לפחות ל- 75% מהבקשות יושלמו מפרטי דרישות/תחנות מקצועיות לפי מהויות הבקשות | מתקדם לפי התכנון | הוכנו 5 מפרטים לתחנות הבאות: גנים ונוף, אצירת אשפה, בקרה הנדסית - תמ"א 38, מקלוט ואיכות הבניה נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = אחוז הבקשות שקיבלו חוו"ד מתכללת לפני ועדה,ע"י מכון הרישוי תוך 21 ימי עבודה יעד =עד 21 ימי עבודה למתן חוות דעת מתכללת ע"י מכון הרישוי ב- 75% מהבקשות | מתקדם לפי התכנון | 32% נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר תחנות תיאום תכנון הנדרשות בשלב ההיתר יעד =צמצום תחנות מיותרות למינימום הנדרש, בהתאם למהות הבקשה. המשך המסלולים להליך הבניה וטופס 4 (מותנה באישור תקציב | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = משך זמן קבלת היתרים במסלולים השונים יעד =קבלת היתר ב- 50% מהבקשות במסלולים: מסלול ברשות רישוי - 7 חודשים, היתר מורכב - 11 חודשים (זמן עירייה | מתקדם לפי התכנון | ינואר-יוני 2015: בניה חדשה: 97 ימים (קלנדרי) 49 (נטו). תוספות ושינויים: 115 (קלנדרי), 60 (נטו) נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר ימי המתנה לפגישה, לפתיחת בקשה להיתר יעד =21 ימי עבודה ב- 80% מהבקשות להיתר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר תהליכי עבודה שעברו שינוי ויעול במחלקת פיקוח בניה יעד =שינוי וייעול של לפחות 5 תהליכי עבודה במחלקת פיקוח בניה בדגש על שירות , ממשק עם הקהל , אינטרנט וטפסים מקוונים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 25/06/15 |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח יעד =10 פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון: איגרת מידע , כנס עורכי בקשות, חוברות מידע, מסמכי מדיניות, קובץ הנחיות, פורום מידע, אתר אינטרנט | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מוקד טלפוני אחוד באגף - אחוז הירידה בשיחות ננטשות יעד =הפעלת מוקד טלפוני אחוד. הורדת אחוז שיחות ננטשות לעד 15% בממוצע | מתקדם לפי התכנון | מינואר עד יוני 2015 : 11.76% שיחות ננטשות נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז תיקי בנין שקופים לציבור ואחוז מידע מטוייב יעד =100% של תיקי בנין סרוקים ושקופים לציבור באינטרנט ובנוסף טיוב של 50% המידע הסרוק | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 25/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית לשעת חירום יעד =90% מהמהנדסים התורנים יעברו הכשרה שנתית בנושא חירום (לפחות 3 שעות), וכ- 50% מפקידים באגף רישוי ופקוח יעברו הכשרה דומה | מתקדם לפי התכנון | במחצית השנה 30% ממהנדסים תורנים עברו הכשרה. הכשרה לפקידים בהכנה נכון לרבעון: 2015 - 1 ת.עדכון = 29/06/15 |

מינהל הנדסה – אגף רישוי עסקים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = אפליקציה עובדת יעד =אפשרות מתן שירות דיגיטלי של בדיקת סטטוס רישוי עסק גם במובייל, בעיקר לבעלי עסקים צעירים | הסתיים – בוצע 100% | קיימת אפשרות לשירות דיגיטלי באמצעות המובייל נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פריטי מידע נגישים באינטרנט יעד =אפשרות צפיה בפרוטוקולים של ועדה מקומית ועיון בתכניות עסקים והיתרים במערכת סטטוס רישוי עסקים | מתעכב - החלטת הנהלה | על פי החלטת מנהלת האגף שונות סדרי העדיפויות ואגף המחשוב עסק בנושאים אחרים. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מועדון פעיל יעד =סיוע ושיתוף בהקמת מועדון דיגיתל לבעלי עסקים למנהלת הידע העירוני | מתעכב - החלטת הנהלה | הקמת המועדון טרם אושרה. יוצג בשנית לתכנית עבודה 2016. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז העסקים החדשים החייבים בנגישות העומדים בתקנות הנגישות יעד =היערכות של נגישות בעסקים לפי תקנות נגישות שנכנסו לתוקף באוקטובר 2013 | מתקדם לפי התכנון | כלל התכניות לעסקים חדשים כוללות אישור יועץ נגישות. כמו כן בימים אלה מסיים אגף ארגון ותקינה את הבחינה הארגונית בנושא המתארת את ההערכות והמבנה האופרטיבי הנדרש למילוי המשימה. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר כניסות לבדיקת סטטוס רישוי באינטרנט יעד =הגדלת שימוש מידע באינטרנט: להגיע ל- 35,000 כניסות לבדיקת סטטוס רישוי | מתקדם לפי התכנון | נכון להיום כ 33000 כניסות נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ניהול צ'אטים אישיים עם לקוחות האגף יעד =יכולת ניהול צ'אט אישי עם נציג שירות שירות לקוחות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באמצעות המיילים בלבד. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ניהול תורים באינטרנט יעד =שירות חדש ללקוחות האגף - אפשרות ניהול תורים באינטרנט למרכז שירות לקוחות ולמהנדסי התכנון | מתקדם לפי התכנון | נכלל בפרויקט עירוני - הנושא ייושם ברישוי עסקים בשנת 2016. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = תוצאות בסקר יעד =שביעות רצון אגפית כללית (של כל המחלקות) שלא תרד מ- 4.5 מתוך 5 (מרוצה ומרוצה מאוד | מתקדם לפי התכנון | טרם התקבל סקר 2015. יהא בחודשים הקרובים. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז בדיקות מידע מוקדם באינטרנט יעד =להגיע ל- 40% בדיקת מידע מוקדם באינטרנט - הגדלת שירות לקוחות מהבית וצמצום לקוחות המגיעים למשרדי האגף | מתקדם לפי התכנון | עד לרבעון שלישי הושגה תוצאה של 22% בקשות המוגשות באמצעות האתר העירוני נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר ימים לטיפול בבקשה עד הנפקת רישיון לניהול עסק יעד =עמידה ביעדים לטיפול בבקשה לרישיון לפי מדד שנקבע בשכר עידוד לבקשות. ממוצע בקשות אין ניגוד- עד 90 ימים; וממוצע בקשות לשימוש חורג- עד 210 ימים | מתקדם לפי התכנון | שנת 2015 הוקדשה לשיפור תהליך הרישוי לטובת לקוחות האגף. השיפור בלו"ז יבוא לידי ביטוי בשנת 2016 גם לאחר שתבוצע הבחינה הארגונית המתוכננת לשנת 2016. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר ימי היעדרויות עובדים יעד =הפחתת ימי העדרות עובדים מפאת מחלה קצרה ב- 30% | מתקדם לפי התכנון | בבדיקת רבעון ראשון של 2015 נצפתה ירידה משמעותית באחוז ההעדרות. בימים אלו בודקים את תוצאות רבעון 3. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד =שמירה על רמה גבוהה של בטיחות - במגמה לאפס תאונות עבודה, ע"י עריכת סקר שנתי לבטיחות עובדים והרצאה שנתית בנושא | הסתיים - בניגוד לתכנון | עד היום מספר התאונות עבודה באגף רישוי עסקים כ 3. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = ממשק מלא לממשל זמין יעד =חיבור אתר רישוי עסקים העירוני לאתר ממשל זמין לפי רפורמת רישוי עסקים | מתעכב - יישום תפעולי | אתר ממשל זמין טרם עלה לאוויר בשל עיכוב יישום רפורמת רישוי עסקים וכתיבת המפרטים האחידים הממשלתיים. עם סיום הנושא אגף רישוי עסקים יבצע את הממשק. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר הצעות ייעול מוגשות יעד =עידוד הצעות ייעול וחיסכון מצד העובדים - עד 5 הצעות | מתקדם לפי התכנון | במהלך חציון שנת 2015 העובדים והנהלת האגף דנה וקבעה מעל 5 הצעות לשיפור הליך רישוי עסקים נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = רישוי עסקים - שלב בפיתוח המערכת התפעולית יעד =פיתוח והתאמת מערכת המחשב של האגף לשינויים שיחולו בצו רישוי עסקים ומתן יכולת לשלוח הודעות לעסקים בהם חל שינוי | מתקדם לפי התכנון | בוצע נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות | מדד כמותי = תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - פטור מחובת היתר בניה יעד =הטמעת רפורמת 101 לחוק התכנון והבניה הפוטר מחובת היתר בניייה: פרגודים, הנגשה לנכים, פרגולות ועוד | מתקדם לפי התכנון | מתקדם על פי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מס' כתבות חיוביות יעד =2 כתבות חיוביות על חדשנות ברישוי עסקים באינטרנט | לא בוצע – נדחה לשנה הבאה | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = זמן השלמת תהליך הרישוי יעד =השלמת הליך הרישוי באגף רישוי עסקים לבקשות בתחום המלונאות בתוך 12 חודשים | מתקדם לפי התכנון | שנת 2015 הוקדשה לשיפור התהליך ואנו מתקרבים ליעד. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מנגנון השגות באגף רישוי עסקים יעד =מתן הסמכה וגיבוש נוהל עבודה לטיפול בהשגות כהגדרתן בחוק רישוי עסקים | מתעכב - יישום תפעולי | טרם נקבע המנגנון לטיפול והמנהל אשר יהווה גורם השגות עירוני. יקודם דיון בראשותו של עודד לקבלת ההחלטה בנושא. נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 08/10/15 |

מינהל הנדסה – היחידה לתכנון אסטרטגי

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד | מדד כמותי = מדיניות מאושרת בתחום המגורים יעד =קידום מדיניות בתחום הדיור הכולל: דיור בהישג יד -התאמת מדיניות עירונית לתיקון 101, מדיניות עירונית לקביעת סוגי ותמהילי דיור ומדיניות דיור לאוכ' המבוגרת. גיבוש נוהל לו. המקומית להכנת ניתוח חברתי -כלכלי בתכניות מגורים | מתקדם לפי התכנון | תמהילי דיור- הסתיים שלב ניתוח מצב קיים , גיבוש המתודולגיה ועבודה מול צוותי התכנון. בעבודה גיבוש תמונת הצפיפות הרצויה בכל שכונה ופיתוח כלי עבודה בקביעת הוראות בתב"עות מפורטות. מדיניות דיור לאוכל' מבוגרת- עבודה עם מנהל שירותים חברתיים. טרם התחילה בשל חילופי מנהלת השירותים לאוכ' מבוגרת. גיבוש נוהל חברתי- כלכלי בתוכניות מגורים- הוגשו 3 הצעות . יובאו לו. מתכננים הקרובה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = תכנית יישום להטמעת תקנות הנגישות יעד =קידום נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות : בפרוייקטים, בפרטים סטנדרטיים, ייצוג עמדת העיריה בגיבוש תקנות ארציות, ליווי יישום תכנית רב שנתית להנגשת העיר במרכיביה הציבוריים ובהתאם לפרק הנגישות בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (בשת"פ עם גורמי עיריה | מתקדם לפי התכנון | נבחר רכז נגישות לעיריה באחריות סמנכ"ל לתכנון. היחידה לתכנון אסטרטגי ממשיכה בליווי נושא הנגישות בפרויקטים ציבוריים (מבנים ומרחב ציבורי). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = יחידה אחת משולבת יעד =הטמעת השינוי לאחר הרה-ארגון ביחידה וצירוף היחידה לתכנון ותאום תחבורה | מתקדם לפי התכנון | נקבע תהליך עבודה ולוחות זמנים. מתקיימות ישיבות קבועות. בשלב זה רק עם המנהלים . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = קידום תכנון תחבורתי יעד =תכנון פריקה וטעינה ברח' בוגרשוב, תכנון תשתית אופניים: תכנון רשת שבילים מטרופולינית (אוטוסטרדת האופניים), איתור מקומות להצבת מתקני חניה לאופניים וכו' | מתקדם לפי התכנון | לוגיסטיקה עירונית- לאחר בדיקה ראשונית נמצא כי הפרוייקט ברח' בוגרשוב אינו מתאים. לחילופין התארגן פורום חשיבה משותף למנהלים לוגיסטיים של חברות ומנהלים רלוונטיים בעיריה. המטרה- גיבוש הסכמות לגבי פתרונות אפשריים . התקיימו 2 מתוך 6 מפגשים מתוכננים. אופניים- מקודמת עבודה על רשת שבילים מטרופולינית יחד עם הו. המחוזית. כמו כן מקודמים נושאים נוספים כמו פתרונות לחציית צמתים, חניית אופניים ועוד. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = קידום תכנון תחבורתי יעד =עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (אופניים, תבחינים בנושא תחבורה, נתב"ג | מתקדם לפי התכנון | העבודה מול מנהל הרשות לתחבורה מתקדמת בשוטף ובשיתוף פעולה בנושאים בהם עוסקת הרשות לתחבורה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = פיתוח המרחב הציבורי יעד =קידום מסמך לעידוד פעילות הולכי רגל ותנועה לא מוטורית באזור העדפת הולכי רגל במרכז העיר , גיבוש כלים ליצירת שטחי ציבור פתוחים בהתחדשות עירונית בתהליכי הצפפה , ליווי תכנון וביצוע של צירים ירוקים וקידום תכנון וליווי פארק החורשות | מתקדם לפי התכנון | מסמך לעידוד פעילות הולכי רגל במרכז העיר - נבחר מתכנן. התחלת עבודה. גיבוש כלים ליצירת שטחי ציבור פתוחים- ה- tor בגיבוש. צירים ירוקים- ליווי שוטף של תכנון מפורט וביצוע. פארק החורשות- תכנון שלב ב' של הפארק. גיוס יועץ טבע לתכנון הפארק. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מסמכי מדיניות מאושרים יעד =עריכת מסמכי מדיניות בנושאים :טבע עירוני, בניה בתת הקרקע, יישום התחדשות עירונית נוה שאנן, עידוד עסקים קטנים ובינוניים כמנוף להתחדשות עירונית, ישום תכ' אב לספורט ימי | מתקדם לפי התכנון | טבע עירוני- העבודה הסתיימה והוצגה לרה"ע. מסמכי המדיניות בהכנה לקראת הצגה לו. המקומית. בניה בתת קרקע- העבודה לקראת סיום. פרק גיבוש המלצות ליישום הבניה בתת קרקע. התחדשות נוה שאנן- קידום פרוייקטים יישומיים במסגרת ועדת היגוי נו"ש בראשות סמנכ"ל לתפעול. פיתוח רעיון של שימושים זמניים במתחם התחנה הישנה ובמבנים ריקים בשכונה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום התכנית לאישור יעד =קידום תכנית המתאר לאישורה בועדה המחוזית | מתקדם לפי התכנון | הסתיימה שמיעת התנגדויות בפני החוקר. המלצותיו הוגשו ונדונו בועדה מחוזית . פורסם סעיף 106 ב'. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = פרוגרמות עירוניות מאושרות יעד =קידום פרוגרמות עירוניות : נמל יפו, מתחם שדה דב, מבני תרבות בככר התחנה המרכזית החדשה, מתחם צומת חולון (עם א.תכנון | מתקדם לפי התכנון | נמל יפו- מסמך המדיניות הסתיים והוגש. מתחם שדה דב- ליווי שוטף. צומת חולון - ליווי שינוי של יעוד המתחם בתמ"מ 5. כמו כן השתתפות בצוות תכנון להכנת תב"ע למתחם. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום החשיבה האסטרטגית יעד = קידום החשיבה האסטרטגית ב5 תחומים: חוברת תבחינים-הפצה, גבוש העמדה העירונית בנושא גבולות העיר, חידוש החשיבה לגבי חזון העירוני ע"י ייצוג עמדת העיריה בקידום תמ"א שונות ומרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 בעדכון תמ"א 35, קידום תהליכי שיתוף ציבור בתכנון | מתקדם לפי התכנון | עדכון התכנית האסטרטגית- החלה עבודת התארגנות. נותח החזון העירוני הקיים, נערך תהליך של סיעור מוחות. הנושא הוצג לרה"ע והתקבל אישורו להתנעת התהליך. תבחינים - הוצג לפורום מנכ"ל והופץ. גבולות העיר- הוכנו מסמכי עמדה עירוניים לו. גבולות עם בת ים. תמ"אות: חוות דעת והשתתפות בישיבות: תמא 1, תמ"א 35, תמ"א 38 תיקון 4, , תמ"א 41 (אנרגיה),, תת"ל 18 ותת"ל 33. נוהל לשיתוף ציבור במינהל ההנדסה - לקראת סיום עבודה של הנוהל והצגתו בועדה המקומית. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום מעקב אחר התפתחות העיר יעד =ביצוע מעקב אחר התפתחות העיר עי"י: ניתוח בסיסי נתונים שנתיים לגבי תבע"ות, צפי בניה לשנים הבאות, מידע מתמ"א ותמ"מ במערכת GIS ומערכת יעודי קרקע, ניהול ספריית מינהל ההנדסה, ניהול נושאי היחידה האסטרטגית באתר האינטרנט העירוני ובפורטל היחידה | מתקדם לפי התכנון | חוברת תוכניות- הופצה בשתי גרסאות : פנימית וחיצונית. הוכן צפי של מימוש תכניות (עד 2030). לגבי כל שאר הנושאים- פעילות שוטפת נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום שיתופי פעולה יעד =קידום פרוייקטים עם מנהלת עיר עולם: סטארטאפים בדרום העיר, מדדים לעיר עולם, דירות נופש | מתקדם לפי התכנון | סטארטאפים בדרום העיר- העבודה הסתיימה והוצגה למנכ"ל העיריה . מדדים לעיר עולם- לקראת סיום העבודה, יוצג בפני סמנ"כל לתכנון . דירות נופש- מסמך המדיניות הוצג לרה"ע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = קידום ופיתוח צרכי ציבור יעד =קידום תכנון צרכי ציבור ב4 תחומים: תכנון פריסה של מוסדות חינוך בעיר (יסודיים ועל יסודיים) מהטווח הקצר לשנת 2030, פרוגרמות לשטחי ציבור בכל הרמות , קידום איתורי קרקע למוסדות ציבור, קביעת נורמות חדשות לשטחי צבור בפרוייקט הארצי | מתקדם לפי התכנון | חינוך - הסתיימה העבודה לגבי הצרכים לטווח הקצר. העבודה לטווח הארוך טרם החלה, (מותנית בסיום עריכת תחזית אוכלוסיה מעודכנת). פרוגרמות לשטחי ציבור- הוכנו כ-70 פרוגרמות מסוגים שונים. 17 מתוכן עבור אזורים גדולים. איתור קרקעות למוסדות ציבור- שוטף. קביעת נורמות חדשות לשטחי ציבור בפרוייקט הארצי- המשך ליווי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

מינהל הנדסה – אדריכל העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה | מדד כמותי = מספר שגרות עבודה מאושרות יעד =- כתיבת הנחיות להיתרי בניה ועבודות פטורות מהיתר בעקבות הרפורמה (תיקון 101) - 4 שגרות עבודה - גיבוש נוהלי עבודה מול אגף רו"פ, אגף תכנון העיר, מנהל בת"ש , צוות עבודה משותף בניה ותכנון בר קיימה | לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות | יבוצע בחצי השני של שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות על ידי אדריכל העיר יעד =אישור תכנית בינוי ופיתוח למתחם מנשר בת שבע, שיפור תכנון פיתוח מרחב ציבורי בסביבות התחנה , תכנון שדרות הר ציון, "תכנון רחובות דרום העיר" | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות יעד =אישור תכנון פיתוח תוואי הרק"ל ועיצוב התחנות (5 תחנות תת קרקעיות+ מדרחוב ירושלים). פיתוח והסדרת סביבת הולכי הרגל באזור התחנות בשלב העבודה, אישור תכניות למכרזי נת"ע - שצ"פ המסילה, שד' ירושלים, שדרת הקריה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = מספר תכניות אשר הטמיעו תכנון שבילי אופניים יעד =אישור תכנון תכניות פיתוח הכוללות שבילי אופניים איכותיים ושיפור הקישוריות לרשת העירונית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תכניוות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד =המשך הטמעת בניה ירוקה במבני ציבור חדשים. שילוב שיפוץ ירוק במבני ציבור | מתקדם לפי התכנון | בבניה חדשה מיושם . בבניה קיימת בשיפוצים מומטע באופן חלקי (רק אם נדרש היתר בניה). נדרש איפיון ונוהל מול גורמי היבצוע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תכניוות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד =פיתוח ועריכת הנחיות מפורטות לתכניות בניין עיר, תכניות עיצוב ופיתוח, היתרי בניה (פרטי וציבורי), שיפוץ מבני עיריה, בניית חניוניום, דיור בר השגה ומכרזים עירוניים. פיתוח מתודלוגיה לתכנון בר קיימא בתבע"ות - פיילוט במסגרת תא/3700 ושדה דב | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תכניוות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד =תכנית פעולה עירונית לניהול אנרגיה בעיר (חסכון, התייעלות וייצור אנרגיה) | מתקדם לפי התכנון | הסתייים חלק ראשון של העבודה (המשך במסגרת 2016 - תלוי בהחלטת הנהלה) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקט מאושרים יעד =אישור כ-25 תכניות עיצוב ופיתוח הנדרשות על פי תב"ע לכל הפרוייקטים העירוניים והפרטיים (מרחב תחנת השלום, מבואות יפו, יד אליהו, נווה שרת, הורודצקי, דרך השלום, שוק הדגים, שוק העליה, שכונות דרום יפו,אונטרמן, רח' מח"ל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים יעד =אישור תכניות עיצוב ופיתוח לפרוייקטים עירוניים: מרכזים קהילתיים (קאנטרי רמז ארלוזורוב, שוק העליה וכד'), שוק סיטונאי, תכניות עיצוב ופיתוח למבני חינוך עירוניים (בתי ספר וגני ילדים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים יעד =הנחיות תכנון ל-2 שכונות - מונטיפיורי , קרית שלום | נדחה לשנה הבאה | מוצע לטיפול אגף תכנון העיר נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים יעד =ליווי כ-30 תכניות עיצוב ופיתוח ורחובות עירוניים (מרכז צפרות גני יהושע, פארק דרום (ממשק עם פארק חיריה), מסופי תח"צ, הקיריה הצבאית, נס לגויים, בית אריאל, תוצרת הארץ, ביצרון, מע"ר צפוני, פארק חורשות שלב ב'. רח' יגאל אלון, רחבת נוקיה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים יעד =קידום ואישור כ-8 פרוייקטים: ככר וחניון רבין, מכרזי אחוזות החוף, ככר גבעון, חניון הברזל, רחבת בית הכנסת הגדול , רמז ארלוזורוב, מתחם סומייל | מתקדם לפי התכנון | רחבת בית הכנסת מתעכב - מחייב תב"ע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מספר פרוייקטים מאושרים יעד =קידום ואישור עיצוב מתקנים במרחב הציבורי (מתקני מחזור, מתקני תשתית, שילוט וחח"י, קמ"מ, מצלמות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות לאורך החוף יעד =אישור עיצוב טיילת יפו - בת ים, טיילת החוף המרכזי, פארק גלים, תכנון פארק חופי ב-תא/3700 צפון מעררב | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות לאורך החוף יעד =המשך תכנון הטיילת המרכזית, יריד המזרח, מתחם ככר אתרים, חיבור שדרות נורדאו לים, חידוש טיילת הרברט סמואל , מתחם מנשיה, פרוייקטים למלונאות ומגורים בחוף המרכזי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |