הטקס והאירועים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הפקת אירועים, סיורים, כנסים וטקסים לכבודה של העיר תל אביב-יפו בשירות נבחרי העיר והנהלתה | מדד כמותי = מספר אירועי דגל המיועדים לקהל הרחב יעד =הפקת לפחות 4 אירועי תוכן "גדולים" המיועדים לקהל הרחב המצריכים טיפול והיערכות לאורך זמן | הסתיים – בוצע 100% | יקירי תל אביב, אירועי יום הזיכרון, טקסי אזכרה לחללי טרור וחידון רחובות תל א ביב-יפו נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| הפקת אירועים, סיורים, כנסים וטקסים לכבודה של העיר תל אביב-יפו בשירות נבחרי העיר והנהלתה | מדד כמותי = מספר הכנסים המופקים במהלך השנה יעד =הפקת 4 כנסים שונים במהלך השנה לפי הצורך | הסתיים – בוצע 100% | הופק: כנס ראשי ערים, כנס תכניות עבודה. מתוכנן לספטמבר: כנס ההגנה, כנס תל אביב לחדשנות נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מספר התשורות הממותגות המופקות בשפה גרפית אחידה ובמתווה רעיוני אחיד יעד =הפקת ארבע תשורות חדשות ייחודיות לעיר | הסתיים – בוצע 100% | הופק: שקיות ממותגות חדשות, שפה גרפית שממנה נגזרו מארזי שוקולד ומניפות, מטענים ניידים ממותגים. נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר הכנסים המופקים במהלך השנה יעד =הפקת 4 כנסים שונים במהלך השנה לפי הצורך | הסתיים – בוצע 100% | הופק: כנס ראשי ערים, כנס תכניות עבודה. מתוכנן לספטמבר: כנס ההגנה, כנס תל אביב לחדשנות נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר האירועים המעודדים לכידות חברתית יעד =הפקת חמישה אירועים התורמים ללכידות חברתית ברמה העירונית | הסתיים – בוצע עד 50% | בוצע- שלום כיתה א, מילדות לבגרות נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = הפקת קבלות פנים למשלחות ואורחים שונים יעד =הפקת כ10 קבלות פנים במהלך השנה למשלחות ואורחים מהארץ ומחו"ל. בהתאם לצורך | הסתיים – בוצע עד 50% | עד כה הופקו כ6 קבלות פנים שונות לאורחים בארץ ובחו"ל נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר אירועי תמיכה באוכלוסיות מיוחדות יעד =קיום 3 אירועי תמיכה וחסות לאוכלוסיות מיוחדות: אימוץ חיל שריון, ילדים חולי סרטן וחברי ארגוני המחתרות | הסתיים – בוצע עד 90% | נערכו אירועי אימוץ חיל השירון ואימוץ ילדים חולי סרטן. אירועי ארגוני המחתרות ייערכו בנובמבר נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר טקסי קריאת רחובות חדשים בתל אביב-יפו יעד =מיחשוב כל תהליכי ההנצחה החדשים | לא יבוצע - העדר תקציב | לא בוצע השנה בשל היעדר כוח אדם והיעדר משאבים נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר תהליכי ההנצחה הממוחשבים יעד =חידוש הנוסחים ותרגומם לאנגלית של כל האלמנטים הפיסוליים בעיר | לא יבוצע - העדר תקציב | לא יתקיים בשל היעדר כוח אדם והיעדר תקציבים הולמים נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר תהליכי ההנצחה הממוחשבים יעד =מיחשוב תהליכי ההנצחה בעיר | לא יבוצע - העדר תקציב | לא יבוצע- היעדר כח אדם מתאים, היעדר טכנולוגיה תומכת והיעדר תקציבים לנושא נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר טקסי קריאת רחובות חדשים בתל אביב-יפו יעד =הפקת 10 טקסי קריאת רחובות שנקבעו ע"י וועדת שמות והנצחה | מתעכב - גורמים חיצונים | עד אוגוסט התקיימו 4 טקסים. חלק מהטקסים נדחו/ בוטלו בשל בקשת משפחות המונצחים נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| הפקת אירועים, סיורים, כנסים וטקסים לכבודה של העיר תל אביב-יפו בשירות נבחרי העיר והנהלתה | מדד כמותי = מספר האירועים והטקסים הנערכים בשנה יעד =הפקת כשישים אירועים וטקסים שונים לא מתוכננים בהתראה קצרה בהתאם לצורך | מתקדם לפי התכנון | הופקו עד אוגוסט 50 אירועים שונים (משימה כפולה) נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| הפקת אירועים, סיורים, כנסים וטקסים לכבודה של העיר תל אביב-יפו בשירות נבחרי העיר והנהלתה | מדד כמותי = מספר המשלחות ברמת ראשי ערים המגיעות לסייר בעיר יעד =אירוח כששה ראשי ערים מחו"ל במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | מתקדם מעבר לתכנון- עד לאוגוסט ביקרו בתל אביב מעל ל30 ראשי ערים מחו"ל (מהם חלק גדול במסגרת כנס ראשי ערים) נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| הפקת אירועים, סיורים, כנסים וטקסים לכבודה של העיר תל אביב-יפו בשירות נבחרי העיר והנהלתה | מדד כמותי = מספר סיורי האח"מים בעיר יעד =הפקת עשרה סיורי אח"מים בעיר | מתקדם לפי התכנון | עד כה נערכו 5 סיורים לאח"מים בעיר נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר הטקסים המעודדים תרבות ארגונית של מצוינות יעד =הפקת 5 טקסי הצטיינות עובדים ברמה העירונית | מתקדם לפי התכנון | הופק: מצטיינים ידיעות ומעריב (שני טקסים שאוחדו), ירד מתכנית העבודה- מדווחים מהשטח. עד סוף השנה יתקיימו: פרס אתגר, נהג מצטיין נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי בעיר | מדד כמותי = מספר אירועים וסיורים במוקדי תרבות ופנאי עירוניים יעד =הפקת 4 אירועים במרכזי תרבות ופנאי עירוניים מפולחים לפי קהל יעד | מתקדם לפי התכנון | התקיימו 3 אירועים במוקדי תרבות ובמרחב הציבורי עד אוגוסט 2014 נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מספר הפרסומים הנעשים בשפה ומסר אחידים יעד =הפקת 100 אחוז מהפירסומים בשפה אחידה לקידום מסרים | מתקדם לפי התכנון | כל פרסומי המחלקה עוברים אישור דובר נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מספר התשורות הממותגות המופקות בשפה גרפית אחידה ובמתווה רעיוני אחיד יעד =הפקת מאה אחוז מהתשורות העירוניות בשפה גרפית אחידה ומתווה רעיוני אחיד | מתקדם לפי התכנון | כל המוצרים שאנו מפיקים ממותגים לפי השפה הגרפית של העירייה נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר האזכרות לראשי העיר לשעבר יעד =אזכרה בבית העלמין לראשי הערים לשעבר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר האירועים בהם העירייה מלווה ומטפלת ביקירי העיר ובאזרחי הכבוד יעד =ליווי וטיפול ביקירי העיר ובאזרחי הכבוד לפחות בארבעה מועדים במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | רה"ש, פסח, ימ הולדת, ארוחת צהריים חגיגית לרה"ש נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר האירועים והטקסים הנערכים בשנה יעד =הפקת כשישים אירועים וטקסים שונים לא מתוכננים בהתראה קצרה בהתאם לצורך | מתקדם לפי התכנון | הופקו עד אוגוסט 50 אירועים שונים נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |
| שימור מורשת העיר | מדד כמותי = מספר הרמות הכוסית המופקות בשנה יעד =הפקת 2 הרמות כוסית לחגים (פסח וראש השנה) במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 3 ת.עדכון = 30/07/14 |