מינהל הכספים

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר – יוני 2014)

מינהל הכספים – מטה המינהל

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מבנה חדש יעד =מיסוד התשתית הארגונית למטה מינהל הכספים, בשיתוף אגף או"ת | מתעכב - החלטות הנהלה | נמצא בהליכים במינהל נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 14/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז סקרי שביעות רצון אשר ילוו ע"י מטה המינהל יעד =ליווי והובלת כלל פעילות סקרי שביעות רצון במוקדי השרות במינהל הכספים, בשיתוף המרכז למחקר כלכלי וחברתי והשירות העירוני | מתקדם לפי התכנון | במהלך רבעון ראשון של 2014 נערכו 2 סקרים: באגד"ש בנושא שילוט ובמרכז השרות העירוני הסתיים סבב המדידה הראשון ובתאריך 1.5 החל סבב המדידה השני. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 18/05/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע הדרכה יעד =בניית מסלולי הכשרה להעמקת הידע המקצועי של העובדים והמנהלים במינהל קורסים רוחביים וממוקדי אוכלוסיית יעד (כ-10 קורסים | מתקדם לפי התכנון | ברבעון הראשון של 2014 נכון לתאריך 1.5.15 התקיימו 4 קורסים: קורס היבטים למופ"ת באגף הכנהכנסות מבניה ופיתוח, קורס עולם הסריקה הלכה למעשה ליחידת הסריקה, קורס סוגיות מקצועיות למטה תכנון ופיתוח וקורס סוגיות מפתח לאגף גביית אגרות ודמי שירותים (2 מחזורים). נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 18/05/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות הפרויקטים הרוחביים שיבוצעו לשיפור והטמעת תהליכים וטכנולגיות לקידום יעדי המינהל יעד =ביצוע לפחות 10 פרויקטים רוחביים לשיפור והטמעת תהליכים וטכנולוגיות לקידום יעדי המינהל | מתקדם לפי התכנון | פרויקט היטל שמירה - הסתיים שלב האיפיון ,נמצא בשלב קבלת אישורים סופיים של השירות המשפטי לקראת יישום. פרויקט גב שובר הארנונה - יישום השובר החדש. פרויקט השבת כספים - 1.פותח ממשק העברת מסמכים ממערכת השבת כספים למערכת הדוקומנטום כך לקוחות המערכת יוכלו לצפות במסמכים בדוקומנטום בזמן אמת. 2. במסך מערכת השבת כספים פותחה גישה ישירה למסמכי הפניה בדוקומנטום. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 25/05/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = סריקה איפיון והטמעה יעד =המשך שיפור וייעול פעילות הסריקה, ארכוב אוטומטי ל-90% מהמסמכים היוצאים מהמערכת בשיתוף אגף המחשוב | מתקדם לפי התכנון | נכון להיום התקבלו 149 פניות מתוכם 83% נענו תוך יום עבודה 1 15% נענו תוך 2-3 ימי עבודה 2% נענו תוך 4 ימים ומעלה נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 14/05/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר פרויקטים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית יעד =הנגשת מידע אישי ללקוח באמצעים טכנולוגים : תלוש ארנונה במייל, מידע באזור האישי וכ- 3 טפסים מקוונים בשיתוף אגף המחשוב | מתקדם לפי התכנון | פרויקט הצטרפות לשרות תלוש ארנונה במייל- נמצא באישורים לאיפיון סופי. פרויקט הצגת יתרות נמצא בשלב איפיון המסמכים למקרים השונים. פרויקר תיק אכיפה דיגיטאלי- 1. בוצע איפיון מול מחלקות אכיפה 2. בוצע איפיון מול הסריקה 3. אופיינו השינויים הנדרשים במערכת על מנת לייעל את התהליך השימוש בתיק הדיגיטאלי. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 25/05/14 |
| קידום והטמעת מחו"ג | מדד כמותי = שלב באפיון והטמעת מערכת מחו"ג יעד =קידום אפיון והטמעת מערכת מחו"ג באגף לגביית אגרות ודמי שירותים | מתקדם לפי התכנון | שלב אפיון הדרישות הסתיים ושלב ניתוח הפערים והאפיון הפונקציונלי החל. מתקדם בהתאם לתוכנית העבודה. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 19/05/14 |
| קידום עיר מובילה בניהול כספי ובאיתנות פיננסית, תוך שמירת דירוג העירייה (AAA) | מדד כמותי = גובה הדירוג יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג | מתקדם לפי התכנון | שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול עירוני והכספי מהם בנוי הדירוג נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 14/05/14 |

מינהל הכספים – אגף גביית אגרות ודמי שירותים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב- 5% | מתעכב - גורמים חיצונים | תאונת עבודה אחת במהלך חודשים ינואר-אפריל בדומה לשנה שעברה אך מס' ימי ההעדרות בגינה הינו פי 4 , תאונה בשל התנאים הסביבתיים סביב בית קרדן נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד =חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד(ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד) 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד בשכ"ל בתי"ס ייחודיים | מתקדם לפי התכנון | 95% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד) . 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד בשכ"ל בתי"ס ייחודיים - נכון ליולי 2014 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד =שילוט - 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גבייה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת | מתקדם לפי התכנון | 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת - נכון ליולי 2014 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = מס' נושאים לביצוע טלמרקטינג יעד =לפחות בשני נושאי גביה יוטמע ויבוקר תהליך טלמרקטינג | מתקדם לפי התכנון | הוטמע תהליך טלמרקטינג בנושא שקים חוזרים ובחינוך נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום הגביה יעד =מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח | מתקדם לפי התכנון | היקף גביה של 3.3 מלש"ח עבור 5 חודשים נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 26/05/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = שיעור השינוי בבסיס החיוב בגין שלטים שנמדדו באמצעות מודד מוסמך יעד =שילוט - הרחבת בסיס החיוב בשיעור של כ-10% בגין שלטים שימדדו באמצעות מודד מוסמך (שלטי פרסום חוצות, שלטי גג ושלטי קומה ב' ומעלה, שלטים על מנופים באתרי בניה)- בהתאם לתקציב מדידות | מתקדם לפי התכנון | נמדדו שלטים של גבייה מרוכזת מעל 10 מ' ושלטי גג קומה ב' שהניבו גידול של 22% בבסיס החיוב נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 14 יום יעד =85% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום | מתקדם לפי התכנון | 86% מהפניות בכתב נענות תוך 14 יום נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות תוך 14 ימי עבודה יעד =98% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימי עסקים | מתקדם לפי התכנון | כ-99% מהפניות לרישוי שילוט עד 10 מ"ר מטופלים תוך 11 ימי עסקים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז השיחות הננטשות יעד =מוקד טלפוני - אחוז השיחות הננטשות לא יעלה בממוצע על 4% מהשיחות הנכנסות | מתקדם לפי התכנון | עמידה ביעדי שירות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 13/08/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי- מותנה בתוכנית העבודה של המרכז למחקר כלכלי | מתקדם לפי התכנון | ציון 4.4 בסקר שביעות רצון בנושא שילוט נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז חשבונות הנאמנות שיבוקרו יעד =תבוצע בקרה כספית על 100% מחשבונות הנאמנות ע"ש העירייה אצל עורכי הדין המבצעים אכיפה משפטית | מתקדם לפי התכנון | מבוצעת בקרה כספית על 100% מחשבונות הנאמנות ע"ש העירייה אצל עורכי הדין המבצעים אכיפה משפטית ומינהלית נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל | מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה יעד =הוספת 2 דוחות בקרה ניהוליים לפחות בכל מחלקה | מתקדם לפי התכנון | הוספו דוחות בקרה. בחינוך: קובץ בקרה לחישוב ההנחות , קובץ בקרה על סוגי מס. בשילוט : דו"ח בקרת סטטוס שלטים בחתך עובד נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = כמות הדרכות ופעילויות לעובדים עפ"י תוכנית העבודה ועפ"י צרכי האגף יעד =ביצוע הדרכות מקצועיות לכלל העובדים. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע קורס אגפי "סוגיות מקצועיות בגבייה" לכל עובדי האגף נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' תחומים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח יעד =בכל נושאי הגביה באגף יורחב השימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת קשר עם לקוחות: משלוח מסרונים כולל אינטראקטיביים,שמוש ב-QR | מתקדם לפי התכנון | הוספת ה-QR בתזכורות בנושא של גביות קטנות נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף יעד =האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה | מתקדם לפי התכנון | יבוצע תחכים בהתאם ללו"ז מינהל הכספים נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות פעילויות התנדבותיות יעד =ביצוע פעילות התנדבותית במרכז קשישים בחגי ישראל | מתקדם לפי התכנון | בוצעה פעילות התנדבותית ביום המעשים הטובים בבית הקשיש נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה) יעד =צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה | מתקדם לפי התכנון | מבוצעת בקרה פרטנית חודשית מול המנהלים על נוכחות העובדים, משתנה זה נלקח בשיקול דעת בהוצאת עובדים להשתלמויות נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 28/05/14 |
| קידום והטמעת מחו"ג | מדד כמותי = עמידה בלו"ז לפיתוח המחו"ג יעד =פיתוח נושא השילוט במחו"ג | מתקדם לפי התכנון | הסתיים שלב מיפוי מצב קיים והגדרת דרישות שבוצע ע"י או"ת נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים. כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה | מתקדם לפי התכנון | נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז תאונות העבודה עליהן מבוצעים תחקירים יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהלת האגף | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = מספר העובדים המצויידים בציוד בטיחות יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות | מתקדם לפי התכנון | 100% מעובדי החוץ ורוכבי הדו-גלגלי מצויידים בציוד בטיחות נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = תדירות ביצוע סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י נאמני הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | בוצע סקר סיכונים וטופלו הליקויים נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 27/05/14 |

מינהל הכספים – אגף גביית ארנונה ואגרת מים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום תקבולים במים לגמר 2009 יעד =גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 8 מיליון ש"ח | מתעכב - יישום תפעולי | גביה 1-5/2014 בסך 2.4 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד =מיכון נושא כתבי המימוש | מתעכב - יישום תפעולי | הנושא מתעכב עקב גורם חיצוני (הבנקים) נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 12/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד =מיכון תהליך הגשת פניות לועדות הנחות ופשרות (בשיתוף אגף מחשוב | מתעכב - יישום תפעולי | מתעכב ביישום התפעולי באגף מחשוב נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 12/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים יעד =אחוז גביה במגורים שוטף 95% ובעסקים שוטף 90% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = היקף חובות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פרעון יעד =הרחבת היקף תחומי הפעילות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פירעון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום גביה ביחידת חוקרי שטח יעד =עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 195 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 175 מיליון ש"ח + צוות רשמים 20 מיליון ש"ח | מתקדם לפי התכנון | 1-4/2014: צוות גובי שטח - 64.2 מיליון ש"ח, צוות רשמים - 5.8 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום גביה ביחידת טלמרקטינג יעד =עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג בסך של 48 מיליון ש"ח בשנה | מתקדם לפי התכנון | גביה 1-4/2014: 15.6 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף יעד =סך תקבולים 3.01 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 180 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 2.83 מיליארד ש"ח | מתקדם לפי התכנון | 1-5/2014: גביה בסך 1.34 מיליארד ש"ח כ-67 מיליון ש"ח גידול לעומת תקופה מקבילה אשתקד. גביה בפיגור 1-4/2014 בסך 109 מיליון ש"ח. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום תקבולים במים משנת 2010 יעד =גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: 450 מיליון ש"ח כולל מע"מ (הערה: רשות המים שוקלת להפחית 2.5% מהתעריף לצרכן | מתקדם לפי התכנון | גביה 1-4/2014 בסך 149 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז נטישת שיחות במוקד הטלפוני יעד =בממוצע עד 4% נטישות (כפוף לקיצוצים בשנת העבודה 2014 | מתקדם לפי התכנון | 1-4/2014 אחוז נטישה ממוצע 5% נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 10/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני יעד =עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת (כפוף לקיצוצים בשנת העבודה 2014 | מתקדם לפי התכנון | 1-4/2014 זמן המתנה ממוצע של 56 שניות נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר ימים למתן מענה למכתבים יעד =מענה לפניות ביחידת המכתבים בתוך 10 יום בממוצע | מתקדם לפי התכנון | 1-4/2014 הממוצע הינו 6 ימים למתן מענה למכתבים נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 10/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר תהליכי העבודה יעד =הוספת תהליכי עבודה תומכי שירות | מתקדם לפי התכנון | 1. משלוח טאבו עד הבית. 2. משלוח sms אקטיביים. 3. טיפול בדואר חוזר ועדכון כתובות למשלוח. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 12/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני יעד =ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2014 | מתקדם לפי התכנון | בוצע סקר שביעות רצון חצי שנתי - תוצאות יועברו בחודש יולי 2014 נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל | מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים לכל מנהל/ת מחלקה יעד =יצירת כלי עבודה לפעילות מנהלי המחלקות הכולל מגוון דוחות בקרה ניהוליים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות הפרויקטים שיבוצעו לשיפור השרות יעד =ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח | מתקדם לפי התכנון | 1. הכנסת מייל חולייתי ממוכן במחלקות האכיפה. 2. זימון תורים מראש ללקוחות במחלקות חברות ועסקים. 3. פתיחת יחידת שירות לגביה ללקוחות פרטיים במחלקת מגורים. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 12/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות מסמכים שנסרקו יעד =סריקת תיקי אכיפה למערכת ה-sap | מתקדם לפי התכנון | במהלך התקופה 1-4/2014 נסרקו 13,499 מסמכים של תיקי אכיפה ו- 28,376 מסמכים בכלל . נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 10/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד =בחינת ויישום משלוח מסרונים אקטיביים | מתקדם לפי התכנון | בתקופה 1-4/2014 נשלחו 33,555 מסרונים אקטיביים בעלות כוללת של 6,040 ש"ח. התוצאות: גביה כוללת של 2.568 מיליון ש"ח מתוכם כ- 0.877 מיליון ש"ח גביה ישירה ו- 1.691 מיליון ש"ח גביה עקיפה. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד =הכנסת "לוחות דשבורד" ממערכת ה-BO כמסייע ליעדי הגביה במחלקות / יחידות השונות באגף | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות יעד =משלוח תלושי ארנונה ומים באמצעות מייל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו באגף יעד =ביצוע 2 תחכימים בשנה באגף בנושא התיעלות ו / או חסכון | מתקדם לפי התכנון | יחידות באגף: מוקד טלפוני ומחלקת מגורים נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = % השינוי בימי העדרות במינהל (שביעות רצונו של העובד / מנהל ביחידה) יעד =צמצום ימי העדרויות באגף ב - 1% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שביעות רצונו של העובד / מנהל היחידה (מותנה בביצוע סקר אקלים ארגוני) יעד =שקיפות אל מול העובדים בנושאים שונים כגון תוכניות עבודה,תוצאות חתך בגביה,קבלת דרגות,קיצורי פז"ם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל - 100% מהעובדים החדשים ול - 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח ( בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז תחקירי עבודה עליהן בוצע תחקיר יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים / תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י נאמני הבטיחות,ועם כניסה למשרדים חדשים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = עובדים המצויידים בציוד בטיחות יעד =כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידים בציוד בטיחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה ובימי ההיעדרות בגינם יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב - 5% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 09/06/14 |

מינהל הכספים – אגף הכנסות מבניה ופיתוח

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד =התקשרות עם 4-5 מגרשים מקבלים | מתעכב - גורמים חיצונים | מתעכב נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר פעולות לשיפור השירות לעסקים יעד =הנגשת המידע באגף בנוגע לתשלומים הכרוכים בפתיחת עסק: מתן מידע באינטרנט והרחבת אמצעי התשלום | מתעכב - גורמים חיצונים | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = הכנסות מחיוב יזום יעד =הגבייה מפעולות של חיוב יזום בהיטלי פיתוח (לרבות מחריגות בנייה בדירות גן, גג וצמודי קרקע) תעמוד על כ-10 מ' ש"ח מותנה בתוספת של 2 משרות | מתעכב - החלטות הנהלה | לא בוצע נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות יעד | מדד כמותי = מספר הסכמים מול יזמים יעד =הכנת 2 הסכמים לדיור בר השגה | מתקדם לפי התכנון | קיימים שני הסכמים הנמצאים לקראת חתימה: מתחם תנובה ומתחם מידטאון נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = סכום אכיפה יעד =אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות תעמוד על 1 מ' ש"ח | מתקדם לפי התכנון | סכום האכיפה עד 5/2014 הינו 1.4 מ' ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = שעור הבדיקות הכלכליות והשמאיות של תוכניות שבסמכות ועדה מחוזית שעברו את פורום תכנון יעד =בדיקת 50% מהתוכניות שעברו פורום תכנון | מתקדם לפי התכנון | כ- 70% מהתוכניות שבסמכות ועדה מחוזית עברו בדיקה כלכלית שמאית נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד =זמן הוצאת חשבון יעמוד על 10 יום בממוצע כפוף לסגירת הפיגור | מתקדם לפי התכנון | זמן הכנת חשבון לגמר חודש מאי עומד בממוצע על 11.8 יום נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי יעד =הכנת שומה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע | מתקדם לפי התכנון | זמן הערכת שומה אצל שמאי עומד בממוצע על 14.6 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמן מענה לאישור לטאבו יעד =זמן מענה לאישור לטאבו יעמוד בממוצע על 4 ימי עבודה למעט צמודי קרקע ודירות גן | מתקדם לפי התכנון | זמן מענה חאישור לטאבו עומד בממוצע על 4 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר שיפורים בשירות במחלקת חיובים יעד =יישום תפיסת שירות חדשה במחלקת חיובים: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים | מתקדם לפי התכנון | כיום זימון הקהל נעשה בתאום מראש, תהליך השירות נמצא בבחינה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה יעד =כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדיון בסוגיות עקרוניות משותפות | מתקדם לפי התכנון | ככל הנראה יתקיים כנס נוסף ב-10/2014 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מידת היישום יעד =יישום דוח או"ת ביחס לעומסים באגף | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות ללכידות אגפית יעד =מפגש אגפי פעם ברבעון, פעילות לכידות לכל מחלקה | מתקדם לפי התכנון | השנה ביצענו קורס אגפי נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים | מתקדם לפי התכנון | לא נקלטו עד כה עובדים חדשים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב 5% | מתקדם לפי התכנון | עד 5/2014 טרם הוכרו תאונות כתאונות עבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |
| תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר | מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד =התקשרות עם 4 מבנים לשימור | מתקדם לפי התכנון | רוטשילד 117, ביאליק 19, נחלת בנימין 9, הגלבוע 4 נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14 |

מינהל הכספים – אגף חיובי ארנונה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = השינוי בבסיס החיוב בש"ח יעד =הגדלת בסיס החיוב ב- 14 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי | מתקדם לפי התכנון | הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 5.2 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = מספר מ"ר לחיוב ושינוי בבסיס החיוב יעד =בחינת חיוב בעסקים בהיקף של 2 מיליון מ"ר והגדלת בסיס החיוב בהיקף של 15 מלש"ח | מתקדם לפי התכנון | נבחנו שטחים בהיקף של כ- 500,000 מ"ר. הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 4.5 מלש"ח. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = מספר נכסים שנמדדו יעד =מדידת כ- 1,000 נכסי מגורים בעת הבקשה להנחת נכס ריק ובעת בקשה לחילופי מחזיקים בטאבו | מתקדם לפי התכנון | נמדדו כ- 400 נכסי מגורים בעת הבקשה להנחת נכס ריק ובעת הבקשה לחילופי מחזיקים בטאבו. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז העררים המתקבלים לגביהם יועבר חומר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה יעד =לפחות ב - 90% מהעררים המתקבלים, יוכן החומר ויועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה | מתקדם לפי התכנון | ב- 90% מהעררים שהתקבלו הוכן החומר והועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 30 יום ולאחר 60 יום יעד =לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום, ולא יותר מ - 1% לאחר 60 יום | מתקדם לפי התכנון | 90% מהפניות בכתב נענו תוך 30 יום ו- 0.5% מהפניות נענו לאחר 60 יום. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = עמידה בתוכנית העבודה שהוגדרה יעד =בניית קורס ייעודי מתקדם לחוקרי החוץ והמשך פתיחת שני מחזורים נוספים לפחות של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף | מתקדם לפי התכנון | מתוכנן למחצית השניה של השנה. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד =ביצוע 2 תחכימים | מתקדם לפי התכנון | נבחרו הנושאים לתחכימים. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר המוסדות שאומצו ע"י האגף ואחוז העובדים הלוקחים חלק בפעילות זו יעד =אימוץ לפחות שני מוסדות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות | מתקדם לפי התכנון | האגף מאמץ 5 מוסדות במסגרת פעילות התנדבותית: "מזון לחיים" ו-4 מועדוניות לילדים בדרום העיר. כ- 60% מעובדי האגף לקחו חלק בפעילות זו. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תכיפות הישיבות יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה/ יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי- לפחות אחת לרבעון | מתקדם לפי התכנון | מתקיימות ישיבות מחלקה/יחידה אחת לחודש לרבות משוב אישי לכל עובד מהמנהל הישיר. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תכיפות הפעילות יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/ יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת צוות הניהול האגפי ולפחות אחת לשנה ברמה כלל אגפית | מתקדם לפי התכנון | מרבית מחלקות/יחידות האגף קיימו פעילות מלכדת. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 10/08/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכה יעד =הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח | מתקדם לפי התכנון | מתוכנן למחצית השניה של השנה. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז תאונות עליהן בוצע תחקיר יעד =ביצוע תחקירים על 100% מהתאונות | מתקדם לפי התכנון | בוצעו תחקירים על כל התאונות שהתרחשו. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות אחת לשנה ע"י נאמני הבטיחות, ועם כניסה למשרדים חדשים | מתקדם לפי התכנון | התקיימה ישיבת פורום נאמני בטיחות בנושא סיכונים ותקלות. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 07/07/14 |

מינהל הכספים – אגף החשבות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז מימוש תוכנית רה ארגון יעד =מימוש תוכנית רה ארגון מאושרת ע"י המנכ"ל | מתעכב - החלטות הנהלה | התוכנית הוצגה לגזבר וטרם הוצגה למנכ"ל. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 29/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = שיעור השינוי בלו"ז יעד =שיפור השירות למנהלי המכרזים (55% מהמכרזים יעמדו ביעד של 4.5 חודשים | מתקדם לפי התכנון | מתוך 17 מכרזים 6 עמדו ביעד של 4.5 חודשים מהתנעה ועד חתימת חוזה - היינו 35%. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 29/05/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו סדנאות יעד =השתתפות כל עובדי האגף בסדנאות להעצמה ושיפור השירות | מתקדם לפי התכנון | נערך מיפוי צרכים שעלו לאור סקר שביעות רצון משירותי פנים . תוכנית הדרכה תגובש בהתאם. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 17/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז אכיפה על הפרת זכויות יעד =אכיפה מלאה של זכויות עובדי קבלן (100% | מתקדם לפי התכנון | החוק מחייב דגימה של 20% מתלושי השכר. בפועל, העיריה מבצעת בדיקה כמותית מדי חודש על כל תלושי השכר אל מול ההסכמים . מחצית מהתלושים, 500 לערך, נבדקים על ידי משרד רו"ח חיצוני - בדיקת עומק. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 29/05/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז מימוש תהליך BPM יעד =הטמעה ויישום תהליכי BPM בהתאם לתוכנית עבודה | מתקדם לפי התכנון | אושרה יצירת פלטפורמה מחשובית כוללת לכל מערכות המיחשוב המיושנות המשמשות את מחלקת מכרזים. במקביל - מתבצע תהליך שינויים ושיפורים שעלו בעקבות הפיילוט בתהליך BPM מכרזים ובתחילת פיילוט BPM חוזים. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 29/05/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר המכרזים עליהם יחולו התעריפים יעד =קביעה ויישום תעריפים עירוניים ליועצים | מתקדם לפי התכנון | בימים הקרובים תתקבל טיוטה ראשונית מהיועצת שנבחרה לטפל בנושא. נכון לרבעון: 2014 - 1 ת.עדכון = 29/05/14 |

מינהל הכספים – אגף חניה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר הנהלים באגף החניה. יעד =הכנה של 5 נהלים בנושא כספים ובקרות | הסתיים – בוצע 100% | בוצעו הנהלים בנושאים הבאים: עיקולי בנק, הוצאה לפועל, החזר דמי גרירה, החזר כספים, ביטול הוצאות גבייה, משלוח דואר, עבודה במוקדים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז הנציגים שלמדו ויודעים להשתמש בשפת הסימנים יעד =70% מנציגי השרות והמנהלים בקבלת קהל ילמדו או ירעננו את שפת הסימנים | מתעכב - גורמים חיצונים | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 04/08/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = מספר תחכימים שערכנו במהלך השנה יעד =כל יחידה תבצע תחכים 1 בשנה | מתעכב - תכנון/אפיון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = אחוז הגביה הכולל מדוחות חניה יעד =73% גביה בקנס מקורי, 93% גביה מסך כל תהליך הגביה (כולל קנס מקורי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 04/08/14 |
| הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים | מדד כמותי = אחוז החייבים בגין דוחות חניה בשלב האכיפה על פי דוח רווח והפסד. יעד =טיפול ב 50% מהחובות באכיפה של חייבים ייחודיים | מתקדם לפי התכנון | מתקיים משא ומתן מול המשטרה, רכבים משטרתיים ומול חברות ההשכרה לגביית דוחות מתיירים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר ערוצי תקשורת עם הלקוח. יעד =הוספת 2 ערוצים בטיפול בלקוח: 1. צ'טים, 2. עירייה זמינה | מתקדם לפי התכנון | עירייה זמינה בוצע נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 04/08/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר פעמים בהם מודדים נציגים בשנה (שרות וגביה) יעד =אחת לחודש | מתקדם לפי התכנון | נציג נמדד במהלך החודש בנושאים: גבייה, זמן שיחת לוואי, כמות שיחות וכו'. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = תוצאות סקר שביעות רצון לקוחות במוקדי השירות. יעד =4.4 - מוקד טלפוני, 4.2 - מוקד קבלת קהל , 4.8 - תווי חניה | מתקדם לפי התכנון | 4.8 תווי חניה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = עליית אחוז המשתמשים. יעד =עלייה של 20% במספר המשתמשים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 04/08/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר הפעילויות התנדבותיות בשנה , (ראש השנה , פסח, יום המעשים הטובים). יעד =3 פעילויות התנדבויות ברמה אגפית במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | בוצע יום המעשים, חלוקת מזון לפסח. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 04/08/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר הפעילויות למטרת גיבוש יעד =3 פעילויות ברמה אגפית + פעילות אחת לכל יחידה | מתקדם לפי התכנון | ברמה אגפית היה - הרמת כוסית בפסח והשתלמות אגפית וכל היחידות הייתה לכידות אירגונית. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר משובים לעובד. יעד =מוקדי שירות - ביצוע משוב מקצועי אחת לחודש לכל נציג, וביצוע משוב אישי ומקצועי אחת לחצי שנה. שאר היחידות באגף - ביצוע משוב מקצועי ואישי אחת לשנה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע משוב 1 לחודש לכל נציגי במוקד הטלפוני לשאר היחידות יבוצע במהלך השנה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אחוז השימוש בטופס מקוון יעד =80% מהפניות המתקבלות לתו חניה עד הבית יגיעו דרך הערוץ המקוון. 50% מהפניות להשגה על דוחות חניה יגיעו דרך הערוץ המקוון | מתקדם לפי התכנון | נכון לחציון הראשון 75% מהפניות מתקבלות דרך הערוץ המקוון ו-30% מהפניות להשגה על דוחות . נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = מספר הדרכות לעובד יעד =כל עובד יעבור פעם בשנה ריענון בנושא | מתקדם לפי התכנון | עד סוף השנה ייעשה רענון בנושא לכל העובדים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14 |

מינהל הכספים – מרכז השירות העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים יעד =80% מהלקוחות העסקיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 20 דקות | מתקדם לפי התכנון | ארנונה 89%, חיובי ארנונה 85%, מידע תכנוני 84% ושילוט 91%. ת.עדכון = 28/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים יעד =80% מהלקוחות הפרטיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה, לפי הפירוט הבא: ארנונה, תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק', חניה 15 דק', תל אופן ותעודת תושב 5 דק' | מתקדם לפי התכנון | ארנונה 82%, חיובי ארנונה 86%, תל אופן 94%, תוי חניה 85%, דיגיתל 81%, תאגיד מי אביבים 93%. ת.עדכון = 28/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים יעד =90% מהלקוחות הממתינים במוקד המהיר, יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 5 דק' | מתקדם לפי התכנון | 82%. ת.עדכון = 28/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז מענה ללקוחות יעד =93% מהלקוחות הפונים יקבלו מענה | מתעכב - יישום תפעולי | 88% ת.עדכון = 28/05/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר "שביעות רצון לקוחות" יעד =ציון 4.5 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5) בקומת לקוחות פרטיים וקומת לקוחות עסקיים | מתקדם לפי התכנון | ממוצע סקרי שביעות רצון עומד על 4.5. ת.עדכון = 08/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = זמני טיפול בארנונה ומים יעד =קיצור זמן הטיפול בארנונה ומים בשתי דקות | מתקדם לפי התכנון | ירדנו בדקה. מ-25 דק' ל-24 דק'. ת.עדכון = 28/05/14 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר הנציגים אשר יעברו קורס מתקדם בשפת הסימנים יעד =סה"כ 4 נציגים יעברו קורס מתקדם במהלך השנה | מתעכב - החלטות הנהלה | לאור ההדרכות המרובות(מקצועיות ושירותיות) והטיפול בהיטל השמירה, הוחלט בשלב זה לדחות את ההדרכה הספציפית. ת.עדכון = 08/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש יעד =לפחות 4 מפגשי גיבוש שנתיים | מתקדם לפי התכנון | בוצעו 2 מפגשים לצורך לכידות. ת.עדכון = 08/06/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר העסקים שיקבלו שירות דרך צ'אט יעד =לפחות 25 עסקים בחודש יקבלו שירות דרך צ'אט | לא פעיל - לא יבוצע | לאחר בדיקת התכנות הוחלט לבטל את הפרוייקט. ת.עדכון = 28/05/14 |
| העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז חילופי מחזיקים תקינים בנושאים אינפורמטיביים יעד =לפחות 95% חילופי מחזיקים תקינים בנושאים אינפורמטיביים | מתקדם לפי התכנון | אחוז התקינים עומד על 93.5% ת.עדכון = 28/05/14 |
| העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז חילופי מחזיקים תקינים בנושאים מהותיים יעד =לפחות 95% חילופי מחזיקים תקינים בנושאים מהותיים | מתקדם לפי התכנון | אחוז התקינים עומד על 98% ת.עדכון = 28/05/14 |
| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד =2 תחכימים | מתקדם לפי התכנון | התחכימים מיועדים להתבצע ברבעון 3 ת.עדכון = 28/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו הדרכות בנושא בטיחות יעד =100% מהעובדים החדשים יעברו הדרכות | לא פעיל - לא בוצע | לא התקבלו עובדים חדשים ולכן לא היה צורך ת.עדכון = 28/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = מספר הרצאות לכלל הנציגים בנושא בטיחות יעד =ביצוע הרצאה שנתית לכל העובדים בנושא בטיחות | מתקדם לפי התכנון | מתוכנן להיות ברבעון 4. ת.עדכון = 28/05/14 |
| קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל | מדד כמותי = אחוז תחקירי עבודה יעד =ביצוע תחקירים על 100% מתאונות העבודה | לא פעיל - לא בוצע | לא היו תאונות עבודה ולכן לא בוצע. ת.עדכון = 28/05/14 |