מינהל הכספים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה לשנת 2015

מינהל הכספים – מטה מינהל הכספים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פרויקטים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית יעד =הנגשת מידע אישי ללקוח באמצעים טכנולוגיים: תלוש ארנונה במייל, מידע באזור האישי וכ-3 טפסים מקוונים בשיתוף אגפי המינהל, אגף המשוב, אגף או"ת ומינהלת הידע העירונית | מתקדם לפי התכנון | הסתיים נושא תלוש ארנונה וכן מידע באזור האישי. מתעכב נושא טפסים מקוונים עקב החלטת מנכ"ל. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = גובה הדירוג יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג | מתקדם לפי התכנון | שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 10/08/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים של תוכנית העבודה יעד =קידום אפיון והטמעת מערכת מ חו"ג באגף לגביית אגרות ודמי שירותים בתחום שילוט | מתקדם לפי התכנון | בוצע איפיון הרשאות, נבחנו המשמעויות והשלכות הרוחב על אגפי הארנונה בעקבות הוספת תחום שרות חדש (שילוט) למערכת מחו"ג כבסיס לקבלת החלטות וקביעת מדיניות. אופינו וגובשו תהליכי עבודה מרכזיים,נכתב מסמך פערים בין מצב קיים לחדש וכל זאת כתשתית לפיתוח המערכת וההדרכות בה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = גובה הדירוג יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג | מתקדם לפי התכנון | פעילות שוטפת נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 21/09/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז סקרי שביעות רצון אשר ילוו ע"י מטה המינהל יעד =ליווי 100% כלל פעילות סקר שביעות רצון במוקדי השרות במינהל הכספים, בבשיתוף אגפי המינהל, המרכז למחקר כלכלי וחברתי והשירות העירוני | מתקדם לפי התכנון | ליווי סקרי שביעות רצון במרכז השירות, מוקד טלפוני ואגף חניה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 21/09/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז פניות הלקוחות שנענו תוך יום יעד =מתן מענה ל-90% מהפונים תוך יום 1 לשביעות רצון הלקוח | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות להעמקת הידע המקצועי של המנהלים והעובדים יעד =ביצוע לפחות פעילות/קורסים אחד בשנה ברמת מינהל | מתקדם לפי התכנון | בוצע קורס רוחבי בנושא גבייה יוזמה, נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיתנדבו לפחות פעם בשנה יעד =100% מעובדי מטה תכנון ופתוח יתנדבו לפחות פעם אחת בשנה | מתקדם לפי התכנון | התנדבות ביום המעשים הטובים של כל עובדי המטה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה) יעד =צמצום ימי העדרות ב-5% בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 21/09/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תדירות פעילות יום א' משפחתי יעד =קיום פעילות יום א' משפחתי, אחת לחודש | מתקדם לפי התכנון | יישום החזון והערכים שהוגדרו: מקצועיות, חדשנות, יוזמה, ראייה רוחבית, שת"פ. באמצעות פעילויות הרצאות וסדנאות. קיום פעילות יום א אחת לחודש. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז תאונות העבודה עליהן מבוצעים תחקירים יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהל האגף | מתקדם לפי התכנון | ל-100%- מתאונות העבודה בוצע תחקיר ע"י מנהל וממונה הבטיחות העירוני נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז תוצרי ההדרכה באמצעים מתוקשבים יעד =30% מתוצרי ההדרכה שיפותחו יהיו באמצעים מתוקשבים וחדשניים | מתקדם לפי התכנון | נבנו מצגות מתוקשבות בנושאים הבאים: צו ארנונה, הכרות עם מערכת מחו"ג, הסדרי תשלום בכרטיסי אשראי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז המסמכים שיסרקו יעד =המשך שיפור ייעול והטמעת פעילות הסריקה,איפיון תיק אכיפה דיגטלי, חתימה דיגיטלית, ארכוב אוטומטי ל-90% מהמסמכים היוצאים מהמערכת בשיתוף אגפי הארנונה ואגף המחשוב | מתקדם לפי התכנון | בוצע אפיון לתיק אכיפה דיגיטלי. נמצא בשלב הטמעה במחלקת חברות באגף לגביית ארנונה. ארכוב אוטמטי - מתקדם בהתאם לןתכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר הנושאים שיוטמעו יעד =אפיון והטמעת דוחות ניהוליים להנהלת מינהל הכספים ולנהלת העירייה באמצעות BO ובדגש על ראייה רוחבית, בשיתוף אגפי המינהל ואגף מחשוב | מתקדם לפי התכנון | הוקמו צוותי חשיבה עם כל נציגי אגפי המינהל ונציגי אגף המחשוב, בוצע אפיון לדוחות גבייה בדגש על ראייה רוחבית נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים ודרישת היחידות העירוניות יעד =הכנת תשתית לבחירת ספק והתקשרות עירונית עם ספק לשירותי סריקה | מתקדם לפי התכנון | הובלת צוות עבודה המורכב מנציגי מחלקת מכרזים והתקשרויות, אגף תקציבים, אגף חשבות, השרות המשפטי, אגף נכסים. איפיון דרישות המכרז ועדכון נוסח המכרז. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד =ליווי 100% מהתחכימים , 2 תחכימים בכל אגף | מתקדם לפי התכנון | בוצע ליווי של 100% מהתחכימים בכל אגפי המינהל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז תיקי אכיפה פעילים סרוקים יעד =100% תיקי אכיפה פעילים סרוקים | מתקדם לפי התכנון | נסרקו 100% מתיקי אכיפה פעילים של חברות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז השגויים יעד =הטמעת שיטת בקרה מדגמית לארכוב ידני | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 21/09/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ליווי ותמיכה לוגיסטית, מערכת מצאי מנוהלת, אחזקה מונעת, הפקת ארועים ביחידות המינהל | מתקדם לפי התכנון | ליוו ותמיכה לוגיסטית לפרויקט האוניברסיטה , הרמת כוסית לחג הפסח ותכנון הרמת כוסית ראש השנה ריכוז ליווי ומעקב אחר ספירת מלאי בכל אגפי מינהל הכספים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תהליכים שייבחנו יעד =בחינת 3 תהליכים להעמקת הבקרה הכספית, התהליכית והפיננסית באגפי המינהל | מתקדם לפי התכנון | בוצעו הפרויקטים הבאים: בחינה ניהול סיכונים והגדרת בקרות בתהליך עיקולי בנקים באגף חניה. מיפוי סיכונים והטמעת בקרות בתהליכי גבייה באגף להכנסות מבנייה ופיתוח. איפיון ראשוני של תהליכי בקרה ביחידת תכנון ובקרה באגף החניה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/08/15 |

מינהל הכספים – אגף גביית אגרות ודמי שירותים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מס' טפסים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח יעד =פיתוח טופס מקוון - תשלום הוראות קבע - בשיתוף מטה תכנון ופיתוח | לא בוצע – העדר תקציב | הנושא לא תוקצב בשנת 2015 ולכן מוקפא, הנושא יקודם בת"ע 2016 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד =חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה(ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ) 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל בתי"ס לאומנויות וטבע 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א' | מתקדם לפי התכנון | חינוך- 95.5% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ). 99.4% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל בתי"ס לאומנויות וטבע, 99.4% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א' נכון ליוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = עמידה בלו"ז לפיתוח המחו"ג יעד =מחו"ג שילוט - המשך קידום איפיון מפורט והערכות לעליה לאויר, מחו"ג חינוך - איפיון מפורט | מתקדם לפי התכנון | עלייה לאויר ב 1/2016 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד =שילוט - 99% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גבייה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת | מתקדם לפי התכנון | שילוט- 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת נכון ליוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום הגביה יעד =מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח | מתקדם לפי התכנון | היקף גביה של 4.3 מלש"ח לחצי שנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 23/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מס' תחומים בהם יעשה שימוש בכלים טכנלוגיים ליצירת קשר עם הלקוח יעד =בכל נושאי הגביה באגף יורחב השימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת קשר עם לקוחות: משלוח מסרונים כולל אינטראקטיביים, שימוש ב- QR | מתקדם לפי התכנון | מבצעים פעילות לטיוב הנתונים וליצירת התקשרות מיטבית לנושא נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה יעד =הוספת 2 דוחות בקרה ניהוליים בנושא שילוט וחינוך | מתקדם לפי התכנון | בשילוט: דוח בקרה-שינוי שטח/נושא/מיקום שלט. חינוך: דוח בקרה לביצוע טלמרקטינג טרום אכיפה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = שיעור השינוי בבסיס החיוב בגין שלטים שנמדדו באמצעות מודד מוסמך יעד =שילוט - הרחבת בסיס החיוב בשיעור של כ-10% בגין שלטים שימדדו באמצעות מודד מוסמך (שלטי פרסום חוצות, שלטי גג ושלטי קומה ב' ומעלה, שלטים על מנופים באתרי בניה | מתקדם לפי התכנון | בוצעו מדידות ע"י מודד מוסמך ומדידות אלו נמצאות בבדיקה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות יעד =99% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימי עסקים | מתעכב - גורמים חיצונים | כ-80% מהפניות לרישוי שילוט מקבלים מענה תוך 11 ימי עסקים נכון ליוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 14 יום יעד =88% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום | מתקדם לפי התכנון | כ-93% מהפניות בכתב המתקבלות באגף נענות תוך 14 יום נכון ליוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי | מתעכב - יישום תפעולי | סקר שביעות רצון בנושא חינוך מתקיים מדי שנה מחודש אוגוסט נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז השיחות הננטשות יעד =מוקד טלפוני - אחוז השיחות הננטשות לא יעלה בממוצע על 4% מהשיחות הנכנסות | מתקדם לפי התכנון | עמידה ביעדי שירות - אחוז השיחות הננטשות לא עולה בממוצע על 3% מהשיחות הנכנסות בחודשים ינואר-יוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות הדרכות ופעילויות לעובדים עפ"י תוכנית העבודה ועפ"י צרכי האגף יעד =ביצוע הדרכות מקצועיות לכלל העובדים. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות בשיתוף מטה תכנון ופיתוח | מתקדם לפי התכנון | בשל הכנסת מערכת המחו"ג מתוכננות הדרכות מאסיביות באגף לשם הטמעת המערכת ותהליכי העבודה הנלווים לה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה) יעד =צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה | מתעכב - שינוי בכוח אדם | מתבצעת עבודה מקיפה בתחום בהובלת מנהל האגף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תדירות ביצוע סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף | מתקדם לפי התכנון | הסקר יתבצע במהלך חודש אוקטובר נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות פעילויות התנדבותיות יעד =ביצוע פעילות התנדבותית במרכזים קהילתיים בחגי ישראל | מתקדם לפי התכנון | בוצעה פעילות התנדבותית ביום ה"מעשים הטובים" בבית הקשיש נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז תאונות העבודה עליהן מבוצעים תחקירים יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהלת האגף | מתקדם לפי התכנון | נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים. כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה | מתקדם לפי התכנון | נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העובדים המצויידים בציוד בטיחות יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות | מתקדם לפי התכנון | 100% מעובדי החוץ רוכבי הדו-גלגלי מצויידים בציוד בטיחות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 23/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב- 5% | מתקדם לפי התכנון | עד לחודש אפריל 2015 לא היו תאונות עבודה ולא נעדרו בגינם נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף יעד =האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה | מתקדם לפי התכנון | יבוצע תחכים עד סוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |

מינהל הכספים – אגף גביית ארנונה ומים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנלוגיות יעד =שיפור ושירות - תכנית דיגיתל: 1. משלוח תלושי ארנונה ומים באמצעות מייל 2. הצטרפות להוראת קבע 3. ערוץ שירות צ'ט (בהתאם לת"ע של יחידת השירות העירוני) 4. פיתוח פניות מקוונות בנושאי טאבו וחילופי מחזיקים כולל עדכון סטטוס טיפול 5. אזור אישי | מתקדם לפי התכנון | כמות פרויקטים לשיפר תהליכים, בקרות וטכנולוגיות: 1. משלוח תלושי ארנונה ומים באמצעות המייל - מבוצע תחולה 11/2014. 2. הצטרפות לה.ק. - עדיין לא מבוצע כטופס מקוון - תלוי בת"ע של אגף מחשוב. 3. ערוץ שירות צט - הוחלט לא לבצע. 4. פיתוח פניות מקוונות בנושא טאבו- תלוי ת"ע של אגף מחשוב. 5. אזור אישי - מבוצע תחולה 1/4/2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים יעד =אחוז גביה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90% | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-12/2014: מגורים שוטף 96.5% , עסקים שוטף: 92.2%, צפי לשנת 2015: מגורים שוטף: 96% , עסקים שוטף: 90% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום תקבולים בהיטל שמירה יעד =גביה בגין היטל שמירה של 42 מיליון ש"ח | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 15/11/14-31/5/2015: 26.4 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום תקבולים במים לגמר 2009 יעד =גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 10 מיליון ש"ח | הסתיים – בוצע מעל 50% | ביצוע 1-5/2015: 2 מיליון ש"ח , ביצוע 1-5/2014: 2.4 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום תקבולים במים משנת 2010 יעד =גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: 460 מיליון ש"ח כולל מע"מ | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-4/2015: 141.4 מיליון ש"ח. ביצוע 1-4/2014: 149 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף יעד =סך תקבולים 3.01 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 160 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 2.85 מיליארד ש"ח | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-6/2015: סך תקבולים 1.540 מיליארד ש"ח. גביה שוטפת - 1.413 מיליארד ש"ח. גבית פיגורים - 127 מיליון ש"ח. ביצוע 1-6/2014: סך תקבולים 1.529 מיליארד ש"ח. גביה שוטפת - 1.387 מיליארד ש"ח. גבית פיגורים - 142 מיליון ש"ח. סך גידול חצי שנתי 2015 לעומת 2014 הינו: 11 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום גביה ביחידת חוקרי שטח יעד =עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 200 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 178 מיליון ש"ח + צוות רשמים 22 מיליון ש"ח | מתקדם לפי התכנון | גביה 1-5/2015: יחידת חוקרי שטח 107.3 מ' לפי החלוקה הבאה: גובי שטח - 97.6 מ' + צוות רשמים - 9.7 מ'. גביה 1-5/2014: יחידת חוקרי שטח 102.7 מ' לפי החלוקה הבאה: גובי שטח - 95.1 מ' + צוות רשמים - 7.6 מ'. שיעור הגידול לעומת תקופה מקבילה אשתקד: יחידת חוקרי שטח 4.5% לפי החלוקה הבאה: גובי שטח - 2.6% + צוות רשמים - 2.8% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = סכום גביה ביחידת טלמרקטינג יעד =עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג בסך של 45 מיליון ש"ח בשנה | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-5/2015: 23.5 מיליון ש"ח. ביצוע 1-5/2014: 20.7 מיליון ש"ח. גידול בסך של 2.8 מיליון ש"ח , בשיעור של 13.5 % לעומת תקופה מקבילה אשתקד. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = היקף חובות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פרעון יעד =הרחבת היקף תחומי הפעילות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פירעון: פתיחת תובענות בהוצל"פ | מתקדם לפי התכנון | עד 5/2015 נפתחו כ- 1,360 תובענות בהוצל"פ בהיקף חוב כולל בסך של 7.9 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר ימים למתן מענה למכתבים יעד =מענה לפניות ביחידת המכתבים בתוך 10 יום בממוצע | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-5/2015: 90% ממוצע מענה תוך 10 ימים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד 1-5/2014: 92% ממוצע מענה תוך 10 ימים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני יעד =ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2015 | מתקדם לפי התכנון | ציון סקר שביעות רצון מחצית ראשונה לשנת 2015 הינו 4.4. הציון במחצית הראשונה לשנת 2014 הינו 4.2 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז נטישת שיחות במוקד הטלפוני יעד =בממוצע עד 4% נטישות | מתקדם לפי התכנון | אחוז הנטישה הממוצע 1-5/2015: 3% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני יעד =עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת | מתקדם לפי התכנון | זמן ההמתנה הממוצע 1-5/2015 הינו 01:40 דקות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר תהליכי העבודה יעד =הוספת תהליכי עבודה תומכי שירות כדלקמן: 1. ייעול ושיפור השירות במוקד הטלפוני - הטמעת שגרות ניהול חדשות ע"י יצירת פלטפורמה חדשה לתדריכי בוקר, תדריכים מקצועיים, ניהול משמרות ועוד. 2. חילופי מחזיקים - צרוף הו"ק | מתקדם לפי התכנון | מס' תהליכי עבודה תומכי שירות שנוספו במוקד הטלפוני: 1. ביצוע הסדרי תשלום חובות ללקוחות בכ.א. 2. ביצוע קיזוזים מח-ן לח-ן עד 1,000 ש"ח. 3. ביצוע הנחות עפ"י ממשק ללקוחות זכאים שפונים למוקד הטלפוני. 4. פיילוט חילופי מחזיקים - קיצור הליך ללקוח ומניעת הגעתו לקבלת קהל. 5. מענה ללקוחות בנושא דיגיתל - משלוח תלוש במייל והצגת היתרות. 6. התקשרות ללקוחות בנושאים שונים כגון: לקוחות שחזר להם השובר בדואר מעל 3 פעמים, לקוחות שעומדת להתבטל להם ההנחה עקב מסמך שלא שלחו /חוב. התקשרות לעובדי עירייה בעלי ה.ק. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום (הדרכה במשך 3 שעות הכוללת את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על אחריות היחידה, תפקידיו הספציפיים של כל עובד,ואוםן אזעקת העובדים והתייצבותם בחירום | מתקדם לפי התכנון | בחודש 5/2015 הועברה הדרכה מקיפה למובילי הידע באגף. באחריות מוקד 106 לבצע הדרכה לכלל עובדי האגף. הדרכה לבעלי תפקיד בחירום בוצעה בבית דני בשנת 2014. בחודש יולי 2015 מתוכנן כנס חירום אגפי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = % השינוי בימי העדרות במינהל (שביעות רצונו של העובד / מנהל ביחידה) יעד =צמצום ימי העדרויות באגף ב - 1% | מתקדם לפי התכנון | מדובר ביעד חדש שהחל משנת 2016 ינוהל מעקב ממוכן לגביו נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז תאונות עבודה עליהן בוצע תחקיר יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני | מתקדם לפי התכנון | הדרכה בנושא בטיחות מבוצעת בשוטף. בתאונות דרכים נאמן הבטיחות האגפי חוקר את התאונה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים / תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י נאמני הבטיחות, ועם כניסה למשרדים חדשים | מתקדם לפי התכנון | במסגרת ת"ע בנושא בטיחות וגהות בעבודה,מתקיימים סיורים שוטפים ע"י ממונה הבטיחות האגפי ונאמני הבטיחות האגפיים בשיתוף מנהלי המחלקות בהם מטופלים כל התקלות והמפגעים. בשנת 2014 זכה אגף גביית ארנונה ומים בתחרות פרס בטיחות וגהות בעבודה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" יעד =גידול בשיעור המתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" ב- 50% | מתקדם לפי התכנון | בשנת 2013 מספר המתנדבים בשיעור אחר היה 4, ובשנת 2014 היה 6, עליה בשיעור של 50% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל - 100% מהעובדים החדשים ול - 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח (בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | ההדרכה מתבצעת באופן שוטף במסגרת קורס לעובד חדש המצטרף ליחידה. כמו כן, כל עובד חדש שנקלט ביחידת חוקרי שטח עובר הדרכה בנושא בטיחות ונהיגה זהירה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = עובדים המצויידים בציוד בטיחות יעד =כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידים בציוד בטיחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה ובימי ההיעדרות בגינם יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב - 5% | מתקדם לפי התכנון | ביצוע 1-5/2015 : 4 תאונות עבודה ימי היעדרות בגינן 59 ימים. בממוצע 14.75 ימי היעדרות לתאונה לעובד. ביצוע 1-5/2014 : 7 תאונות עבודה ימי היעדרות בגינן 110 ימים. ממוצע 15.7 ימי היעדרות לתאונה לעובד. שיעור השינוי בכמות תאונות העבודה 1-5/2015 לעומת 1-5/2014: צמצום ב- 43% שיעור השינוי בכמות ימי היעדרות בגין תאונות עבודה בתקופה הנבדקת: צמצום ב- 6.1% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שביעות רצונו של העובד / מנהל היחידה (מותנה בביצוע סקר אקלים ארגוני) יעד =שקיפות אל מול העובדים בנושאים שונים כגון תוכניות עבודה, תוצאות חתך בגביה, קבלת דרגות, קיצורי פז"ם | מתקדם לפי התכנון | תוכנית העבודה מוצגת ע"י מנהל האגף וסגניותיו בכנסי תכניות העבודה לדרגים השונים באגף. כל המידע בנושא קיצורי הפז"מ + קבלת דרגות אישיות מפורסם לכלל עובדי האגף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז הפגישות המתואמות במחלקות האכיפה יעד =ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח: 50% מכלל הפגישות ללקוחות יתואמו מראש | מתקדם לפי התכנון | אחוז הפגישות המתואמות ברבעון הראשון לשנת 2015 הינו כ- 25%, המגמה הינה להגיע ל-50% עד סוף שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז דוחות הבקרה והתפעול באגף המוסבים למערכת ה - BO יעד =אפיון והטמעת כל עולמות התוכן בגביה למערכת ה- BO | מתקדם לפי התכנון | מערכת ה-BO נכנסה לאגף מתחילת שנת 2015, עד כה הוסבו מעל ל-50% מדוחות הבקרה והתפעול באגף. צפי להסבה של 100% מהדוחות עד לגמר שנת 2015. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו באגף יעד =ביצוע 2 תחכימים בשנה באגף בנושא התיעלות ו / או חסכון | מתקדם לפי התכנון | לשנת 2015 מתוכננים 2 תחכימים במחלקת שירות לקוחות ובמחלקת עסקים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מערכת אגם מוטמעת באגף יעד =הטמעת מערכת מיחשוב חדשה לגביה בתאגיד המים - מטרופולינט (בהתאם לת"ע של תאגיד מי אביבים | מתקדם לפי התכנון | בתאריך 21-6-2015 מערכת המחשוב החדשה לגביה בתאגיד המים עלתה לאויר. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות כתבי המימוש הממוכנים יעד =מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג' | מתקדם לפי התכנון | כיום הטלת עיקולים ממוכן ב-100%, מימושים כ - 60% ממוכן. בקטגוריית בנקים עובד מול בנק יהב ובתהליכי אישור והטמעה מול שאר הבנקים המסחריים השונים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = תהליך עבודה ממוכן יעד =מיכון תהליך הגשת פניות לוועדות הנחות ופשרות (בשיתוף אגף מיחשוב | מתקדם לפי התכנון | תלוי ביצוע אגף מחשוב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות מסרונים אקטיביים שנשלחו יעד =משלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן: 1. מסרונים לחייבים 50,000 בשנה 2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה | מתקדם לפי התכנון | משלוח מסרונים אקטיביים 1-5/2015: מסרונים אקטיביים לגביה: 30,985 , עלות: 5,577 ש"ח , גביה - 1,769,112 ש"ח . מסרונים אקטיביים לעדכון כתובת: 1,629 . מסרונים לעדכון שם הדייר על תיבת הדואר (לידיעה בלבד) - 9,741 מסרונים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

מינהל הכספים – אגף הכנסות מבניה ופיתוח

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד =היערכות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה | מתעכב - העדר תקציב | מתוכננות במהלך חודש יולי ימי עיון להיערכות לכניסת החוק, ארגון ותקינה אמור לבחון את הצרכים של מחלקת חיובים-מתעכב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד =ליווי הצעת חוק - תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה (הרפורמה הכלכלית | מתקדם לפי התכנון | נשלחו הערות האגף למשרד המשפטים, כמו כן הוכנה התייחסות כלכלית על התנגדות ארגון הקבלנים בשת"פ עם מרכז שלטון מקומי.התקנון עצמו הוקפא נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוז אכיפה יעד =אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 1.5 מ' ש"ח | מתקדם לפי התכנון | נגבו כ-3 מ' ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר הסכמי שפ"פ יעד =הכנת 2 הסכמי תחזוקה שפ"פ בזיקת הנאה | מתקדם לפי התכנון | הוכנו הסכמים: יוחננוף 6, המסגר 6, פינוי בינוי מתחם בית אל, מחל- משה דיין נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד =התקשרות עם 4 מבנים לשימור | מתעכב - גורמים חיצונים | טרם יצא קול קורא לסבב התקשרויות נוסף עם מבנים נוספים לשימור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 15/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד =התקשרות עם 4-5 מגרשים מקבלים | מתעכב - גורמים חיצונים | בוצעה התקשרות עם מגרש מקבל אחד ומגרש אחר ביטל רכישה מהקרן נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 15/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = גיבוש תפישת שירות אגפית יעד =יישום תפישת שירות חדשה במחלקת חיובים: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים | מתקדם לפי התכנון | בתהליך מול יחידת השירות, הוכן דו"ח RFP ע"י אגף או"ת למחלקת חיובים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי יעד =הכנת שומה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע | מתקדם לפי התכנון | הכנת שומה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד =זמן הוצאת חשבון יעמוד בממוצע על 12 ימי עבודה | מתעכב - גורמים חיצונים | כ-70% מהתיקים חושבו תוך 14 ימי עבודה,בבדיקה של או"ת נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים | מתקדם לפי התכנון | לא היו עובדים חדשים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ימי מחלה "קצרה" יעד =צמצום ימי מחלה "קצרה" באגף ב- 5% | מתקדם לפי התכנון | אין נתונים להשוואה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = יישום הפיתוח יעד =יצירת ממשקים עם שתי מערכות מחשוב: מחלקה פלילית, רישוי עסקים | מתעכב - החלטת הנהלה | לא אושר בתכנית עבודה של אגף המחשוב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה יעד =כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדיון בסוגיות עקרוניות משותפות | מתקדם לפי התכנון | בתאריך 9.6.15 התקיים כנס פורום רשויות היטל השבחה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

מינהל הכספים – אגף חיובי ארנונה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר מ"ר לחיוב ושינוי בבסיס החיוב יעד =בחינת חיוב בעסקים בהיקף של 2 מיליון מ"ר והגדלת בסיס החיוב בהיקף של 15 מלש"ח | מתקדם לפי התכנון | נבחנו שטחים בהיקף של כמיליון מ"ר, הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 5 מלש"ח. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = השינוי בבסיס החיוב בש"ח יעד =הגדלת בסיס החיוב ב- 14 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי | מתקדם לפי התכנון | הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 7 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 30 יום יעד =לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום | מתקדם לפי התכנון | 90% מהפניות בכתב נענו תוך 30 יום. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז העררים המתקבלים לגביהם יועבר חומר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה יעד =לפחות ב - 90% מהעררים המתקבלים, יוכן החומר ויועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה | מתקדם לפי התכנון | ב-90% מהעררים שהתקבלו הוכן החומר והועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מוסדות ואחוז עובדים מתנדבים יעד =אימוץ לפחות 4 מוסדות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות מחוץ לשעות העבודה | מתקדם לפי התכנון | האגף מאמץ 4 מוסדות: "מזון לחיים" ו-3 מועדוניות רווחה לילדים בדרום העיר. כ- 65% מהעובדים לקחו חלק בפעילות זו. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות אחת לשנה ע"י ממונה הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | יבוצע במחצית השנייה של השנה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכה יעד =הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח והדרכת רענון בנהיגה לכל רוכבי הקטנועים | מתקדם לפי התכנון | עובדי השטח המשתתפים בקורס הייעודי לחוקרי החוץ עוברים הדרכות בטיחות במסגרת תכני הקורס. בנוסף 10 עובדי פנים עברו קורס עזרה ראשונה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז ההיעדרויות מפאת מחלה קצרה יעד =ירידה של לפחות 5% בהיעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה | מתעכב - יישום תפעולי | פעילות חדשה, אין נתונים זמינים ומדד השוואתי. עפ"י עדכון מטה המנהל, החל משנת 2016 תוגדר שיטת דיווח אחידה ברמת המנהל. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = עמידה בתוכנית העבודה שהוגדרה יעד =פתיחת קורס מתקדם ייעודי לחוקרי החוץ ופתיחת שני מחזורים נוספים של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח | מתקדם לפי התכנון | נפתח מחזור אחד של קורס מקצועי בארנונה ומחזור אחד של קורס ייעודי לחוקרי החוץ. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תכיפות הישיבות יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה/ יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי- לפחות אחת לרבעון | מתקדם לפי התכנון | מתקיימות ישיבות ברמה מחלקתית/יחידתית לפחות אחת לחודש לרבות מתן משוב אישי לכל עובד מהמנהל הישיר לפחות אחת לרבעון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = תכיפות הפעילות יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית | מתקדם לפי התכנון | יבוצע במחצית השנייה של השנה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו יעד =ביצוע שני תחכימים | מתקדם לפי התכנון | נבחר נושא והחל איסוף החומר לתחכים אחד. הנושא לתחכים השני ייבחר בימים הקרובים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר פרוייקטים שיבוצעו לשיפור תהליכים/בקרה יעד =הקמת תחום בקרת איכות וביצוע שלושה פרוייקטים לפחות לשיפור תהליכים/בקרה | מתקדם לפי התכנון | החלה בחינה של מספר תהליכים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר הנושאים להרחבת מנהלת הידע יעד =הרחבת מנהלת הידע בעוד שלושה נושאים לפחות במסגרת פעילות יחידת מהו"ת | מתקדם לפי התכנון | החל איסוף החומרים לפרסום במנהלת הידע. עד להקמת המנהלת בפורטל העירוני החומרים מועברים באמצעות ערוצים שונים: פורום מנהלים, פורום רכזים, מיילים שיווקיים ועוד. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה בנושא חירום יעד =לפחות 90% מהעובדים עברו תדריך לחירום | מתקדם לפי התכנון | העובדים המשובצים בצוותי החמ"ל והמרלו"ג עברו הדרכת חירום. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

מינהל הכספים – אגף חניה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר המיידעים שתושב יכול לקבל בנושא תו חניה דרך הדיגיתל יעד =לפחות 2 מיידעים לתושב דרך הערוץ הדיגיטלי: 1. סטטוס קבלת פניה בנושא תו חניה. 2. סטטוס תום טיפול בנושא תו חניה | הסתיים – בוצע 100% | תושב המבקש תו חניה דרך הדיגיתל, יכול לראות היכן עומדת הבקשה שלו בכל זמן נתון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר אמצעי גבייה ואכיפה חדשניים יעד =הוספה של 4 ערוצים להעמקת הגבייה: מס"ב, חברות אשראי, בקרה אוטומטית על התיישנות באכיפה, הגברת אכיפה מול גופים ציבוריים | הסתיים – בוצע 100% | נוספו 4 הערוצים להעמקת הגבייה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפונים בבקשה לתו חניה דרך הערוץ המקוון יעד =90% מהפונים בבקשה לתו חניה יפנו באמצעות הערוץ המקוון | מתקדם לפי התכנון | במחצית השנה כ- 80% פנו בערוץ המקוון, וישנה מגמה של עליה בכמות הפונים באמצעות הערוץ המקוון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הגבייה מלקוחות שהונפק להם תו חניה ויש להם דו"חות לתשלום יעד =גבייה של 80% מהפוטנציאל הכללי | מתעכב - גורמים חיצונים | ביצענו גבייה של 30% מהלקוחות שהונפק להם תו חניה ויש להם דו"חות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = תוצאות סקר שביעות רצון הלקוחות במוקדי השירות יעד =4.4 - מוקד טלפוני 4.2 - מוקד קבלת קהל 4.8 - מוקד תווי חניה | מתקדם לפי התכנון | מתבצעים סקרים אחת לחציון. הסקר אמור להתפרסם במהלך חודש יולי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר הבקרות והמדידה במהלך חודש של נציגי השירות יעד =לפחות 3 בקרות ומדידה שוטפים ביחידות השירות: 1. כמות שיחות נענות/פונים. 2. עיבוד הנתונים על ידי מנהל הצוות. 3. שיחת משוב של מנהל הצוות עם נציגי השירות | מתקדם לפי התכנון | מתבצעות בקרות ומדידה בכל מוקדי השירות לפי היעדים שנקבעו. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העובדים שיעברו הדרכה בנושא בטיחות יעד =100% מהעובדים החדשים 50% מהעובדים הוותיקים | מתקדם לפי התכנון | עובדים חדשים מקבלים תדרוך וחותמים על מסמך בנושא בטיחות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות התנדבותיות יעד =3 פעילויות התנדבותיות ברמה אגפית (ראש השנה, פסח, יום המעשים הטובים | מתקדם לפי התכנון | התנדבנו ביום המעשים הטובים בצער בעלי חיים ברמת גן ובבית הספר "אנוך" לחינוך מיוחד, בנוסף, התנדבנו בחנוכה (במקום בפסח) במרכז לקשישים ובית ספר "אנוך" הגיע אלינו למכירה מיוחדת לעובדים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים והמנהלים שיעברו הכשרה בנושאי ניהול ונושאים מקצועיים יעד =50% מהמנהלים יעברו הכשרה ניהולית 50% מהעובדים יעברו הכשרה מקצועית | מתקדם לפי התכנון | כלל המנהלים עוברים הדרכה בנושא שירות, 50% מהמנהלים עברו קורס בכתיבה שירותית. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שנעדרים מפאת מחלות קצרות יעד =ירידה של 5% בכמות העובדים שנעדרים מפאת מחלה קצרה | מתעכב - יישום תפעולי | כמות ימי המחלה בשלישון הראשון של 2015 דומה לכמות ימי המחלה בשלישון הראשון של 2014. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר התחכימים שיבוצעו יעד =ביצוע לפחות 2 תחכימים בשנה | מתקדם לפי התכנון | אנו עומדים לסיים תחכים אחד בנושא "מתגברים של קבלת קהל". נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = אחוז הנפקת כרטיס דיגיתל לתושבי תל אביב-יפו שהגיעו לאגף החניה יעד =30% מתושבי תל אביב-יפו שמגיעים לקבלת קהל יונפק להם כרטיס דיגיתל | מתעכב - גורמים חיצונים | מרבית הלקוחות אינם מעוניינים בכרטיס דיגיתל - נגביר את המודעות בחציון השני. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = אחוז התיירים הפונים לאגף החניה בנוגע לדו"ח חניה יעד =ירידה של 10% בכמות התיירים שפונים לאגף החניה בנוגע לדו"חות חניה | לא בוצע – נדחה לשנה הבאה | אנו פועלים לקבלת הנתונים הנ"ל. ייושם בשנת 2016. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אחוז חברות ההשכרה שיחלקו עלון הכולל מידע על אמצעי התחבורה והחניה בעיר לתיירים הבאים בשערי תל אביב-יפו יעד =80% מחברות ההשכרה בתל אביב-יפו יחלקו את העלון לתיירים | מתקדם לפי התכנון | חברות ההשכרה הגדולות מחלקות עלונים לתיירים בהתאם למה שנקבע ביעדים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |

מינהל הכספים – אגף החשבות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר דוחות סטנדרטיים יעד =יצירת סטנדרטיזציה של דוחות בקרה והפקת דו"ח התראת ניצול תקציב אחת לרבעון באמצעות ה BI (מבנה ותדירות) ממער' לוגיסטי-פיננסי (כשירות החשב למנהל המינהל/חטיבה/אגף | מתקדם לפי התכנון | צוות היגוי ייעודי לנושא החל באפיון דו"ח התראת ניצול תקציב ממערכת BI תקציבים אשר קיימת. הפקת דוחות ממער' לוגיסטית ככל הנראה לא תבוצע השנה מאחר והנושא לא אושר בתכנית העבודה של אגף המחשוב. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוז המכרזים שיעברו בדיקת עומק יעד =10% מכלל המכרזים שיפורסמו ב- 2015 יעברו (בשיתוף החשב) בדיקת עומק טרום פרסומם שתכלול: מחירים, כמויות, ומבנה תמחיר | מתקדם לפי התכנון | בשנת 2015 פורסמו 34 מכרזים , מתוכם ב- 16 בוצעה בדיקת עומק. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = אחוז אכיפה על הפרת זכויות יעד =אכיפה מלאה של זכויות עובדי קבלן (100% | מתקדם לפי התכנון | הרחבת ביקורות השטח כוללת השנה בדיקה חודשית של שתי חברות בתחום ניקיון המתחמים על ידי רו"ח חיצוני. הבדיקה כוללת התאמה בין תלושי השכר לתשלום בפועל וכן אימות מועד התשלום לעובדים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון משירותי פנים יעד =שיפור של 10% בציון "שביעות רצון כללית" בסקר שיערך ב 2015 | מתקדם לפי התכנון | חשבי החטיבות והמינהלים מקיימים שיגרת פגישות הכרות ותיאום ציפיות עם מנהלי מחלקות חדשים לצד מפגשים במסגרת פורומים קבועים הכוללים מנהלים בדרג הביניים . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 09/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מנהלי "תחום חשבונאי" שישתתפו בקורס יעד =המשך קיום קורס מכרזים והתקשרויות לרכזי התקשרויות ובכללם 2-3 מנהלי "תחום חשבונאי" (מנח"ש במתח דרגות 10-12 | הסתיים | התקיים קורס מכרזים והתקשרויות. בקורס השתתפו 26 אנשים. לא השתתפו מנהלי "תחום חשבונאי". נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תהליכים יעד =הטמעת 2 תהליכי BPM | מתקדם לפי התכנון | הסתיים שלב השו"שים בתהליך BPM מכרזים . במחצית השניה תוטמע המערכת בכלל יח' העירייה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלבים בפרוייקט יעד =המשך תכנון מימוש ובדיקת מערכת ERP פיננסי לוגיסטי - SAP בשיתוף אגף מחשוב ואגף הרכש | מתקדם לפי התכנון | במהלך השנה נערכו ביקורים בחב' סאפ ובקופ"ח כללית. כרגע מתקיימת הערכה מחדש לבדיקת כדאיות הפרוייקט ובחינת פתרון מצומצם כדוג' מערכת של החב' לאוטומציה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז ההתקשרויות עם מנהלי פרוייקטים לפי מנגנון תעריפים חדש יעד =כל ההתקשרויות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים יהיו לפי התעריפים החדשים | מתקדם לפי התכנון | גיבוש טיוטא סופית בשלבי סיום ולאחריו יחל שלב ההטמעה בהתאם למנגנון שנקבע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז מכרזי הנקיון שיעברו למתודולוגיה החדשה יעד =כל מכרזי הנקיון וטיאוט רחובות באגף תברואה יעברו למתודולוגיה חדשה | מתקדם לפי התכנון | עבודה מקיפה הוצגה למנהל אגף תברואה והמשנה למנכ"ל. ההמלצות שהתקבלו מיושמות במכרזים החדשים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר התחכימים שיבוצעו יעד =ביצוע שני תחכימים לפחות בשנה | מתקדם לפי התכנון | תחכים בנושא: "תשלום חשבונות טלפון של בתי ספר לחינוך מיוחד" בוצע על ידי חשבות מינהל החינוך בשיתוף היועץ החיצוני, ונמצא בשלבי גיבוש מסקנות והמלצות אשר יוצגו בתום התהליך למנהלים הרלוונטים לנושא. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז היחידות שיעבדו במערכת הלוגיסטית יעד =השלמת מעבר של יחידות עירוניות למערכת הלוגיסטית | מתקדם לפי התכנון | החל שלב איפיון בשיתוף אגף המחשוב הכולל מיפוי היחידות הנדרשות למעבר, התקנת מערכת ומתן הרשאות לעובדים רלוונטים. בשלב הבא תגובש תכנית הטמעה והדרכה ביחידות שיעברו לעבוד במערך הלוגיסטי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חרום יעד =לפחות 90% מעובדי האגף יעברו תדריך לחירום בדגש על תפקידי העירייה בחירום ותחומי אחריות האגף | מתקדם לפי התכנון | תדריך בנושא חירום יועבר במסגרת כנס אגפי הצפוי להתקיים במחצית השניה של 2015. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |

מינהל הכספים – מרכז השירות העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = אחוז הלקוחות בעלי מוגבלויות שיתקבלו בתור הנגיש יעד =100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש | מתקדם לפי התכנון | 100% מהלקוחות בעלי מוגבלות מתקבלים בתורים הייעודיים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים יעד =80% מהלקוחות העסקיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 20 דקות | מתקדם לפי התכנון | ארנונה עסקי 84%, חיובי ארנונה 80%, מידע תכנוני 83%, שילוט 84% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים יעד =80% מהלקוחות הפרטיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה, לפי הפירוט הבא: ארנונה, תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק', חניה 15 דק', מהיר,תל אופן ותעודת תושב 5 דק' | מתעכב - שינוי בכוח אדם | ארנונה פרטי 69%, מ.מהיר 78%, חיובי ארנונה פרטי 78%, חניה 79%, תאגיד מי אביבים 86%, תל אופן 92%, דיגיתל 86% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הלקוחות אשר יתקבלו עפ"י תור מוזמן ביחס לסך הלקוחות הפונים יעד =אחוז הלקוחות המוזמנים ביחס למזדמנים: רבעון 1 - 5% רבעון 2 - 10% רבעון 3 - 20% רבעון 4 - 30% | מתעכב - גורמים חיצונים | נדחה 6/9/2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז נטישה יעד =נטישה עד 5% מכלל הלקוחות הפונים | מתקדם לפי התכנון | הנטישה הקיימת היא 3%. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר "שביעות רצון לקוחות" יעד =ציון 4.5 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5) בקומת לקוחות פרטיים וקומת לקוחות עסקיים | מתקדם לפי התכנון | בקומת לקוחות פרטיים 4.66, בקומת לקוחות עסקיים 4.5 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו סדנת שירות יעד =100% מהעובדים החדשים יעברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות | מתקדם לפי התכנון | 7 עובדים עברו סדנאות. 100% מהעובדים החדשים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכה בנושאים חדשים יעד =100% מהעובדים יעברו הדרכה בנושאים חדשים בשיתוף עם מטה מינהל הכספים | מתקדם לפי התכנון | 7 עובדים עברו סדנאות. 100% מהעובדים החדשים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בדוח KPI יעד =90% מהמשימות יבוצעו: פ"א/פ"ע, תצפיות, משובים, הערות משמעת, מפתוח חומר | לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות | שתי מנהלות נעדרו עקב חופשת לידה. הדבר גרר עומסים רבים על תוכניות העבודה ופגע בתפוקות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז שגיאות בחילופי מחזיקים יעד =אחוז שגיאות בבקרות חומר חילופי מחזיקים: מהותי 3% אינפורמטיבי 5% | מתקדם לפי התכנון | מהותי- 2.3%. אינפורמטיבי - 5.4% נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז היעדרות קצרה (מחלה אישית בלבד) יעד =2.2% מימי העבודה במרכז השירות - בממוצע לכלל העובדים | נדחה לשנה הבאה | יעד חדש. הדיווח יבוצע החל משנת 2016. ע"פ החלטת הנהלת מינהל הכספים הוחלט לדווח על העדרות כוללת : מחלות קצרות ארוכות אישיות בן זוג הורים וילדים. העדרות כללית במרכז- 8% (נכון לחודשים ינואר-אפריל). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו פ"ע/פ"א פעם בחודש עם מנהל ומשוב הערכה יעד =90% מהעובדים יעברו פ"ע/פ"א/משוב והערכה פעם בחודש עם מנהל הצוות | לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות | שתי מנהלות נעדרו עקב חופשת לידה. הדבר גרר עומסים רבים על תוכניות העבודה ופגע בתפוקות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש יעד =לפחות 4 מפגשים במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | בוצעה השתלמות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות התנדבות למען הקהילה יעד =פעילות התנדבותית אחת למען הקהילה במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | יעד לביצוע הפעילות במחצית שניה בהתאם לאפשרויות ולעומסים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר התחכימים שיבוצעו יעד =ביצוע לפחות 2 תחכימים בשנה | מתקדם לפי התכנון | יבוצע בחציון השני נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שיפור תהליכי עבודה תפעוליים או מקצועיים יעד =לפחות 3 תהליכים ישופרו | מתקדם לפי התכנון | הטמעת רישום קשר לקוח בסאפ וניהול תורים, העלאת מערכת "אגם" תאגיד מי אביבים הדרכות והטמעה, מעבר פעילות תווי חניה לעורף, מערכת זימון תורים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |

מינהל הכספים – אגף תקציבים וכלכלה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד =15 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים | מתקדם לפי התכנון | בוצעו כ 13 בדיקות כלכליות ונכסיות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וקליטת מועסקים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = תקציב מאוזן יעד =הכנת תחזית של מקורות ושימושים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ומסגרות לתקציבי יחידות העירייה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד =ליווי כלכלי של המכרזים העירוניים, תוך השתלבות בתהליך ה-BPM של המכרזים וביצוע 15 בדיקות מעמיקות של יעילות כלכלית של מכרזים עירוניים | מתקדם לפי התכנון | בוצעו עד כה כ-13 בדיקות מכרזים (כולל כ-6 בדיקות במסגרת תהליך ה-BPM). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/09/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית יעד =מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה והפקת בטאון כלכלי רבעוני לעובדי העיריה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם לצורך. הופץ גיליון כלכלי אחד. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית יעד =ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית | מתקדם לפי התכנון | בוצע ניתוח המשמעויות של ההסכמים הקואליציונים שנחתמו עם הסיעות השונות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד =עריכת תחזיות דו חודשיות, מאקרו כלכליות והשפעות משקיות לקביעת מדיניות כלכלית ותקציבית בהתאם לשינויים שיתרחשו במשק במהלך השנה. עריכת תחזיות רב שנתיות - מודל מאקרו כלכלי | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = תקציב מאוזן יעד =תכנון תקציב רגיל שנתי לשנת 2016 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבתי"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת זמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות | מתעכב - יישום תפעולי | המשך אפיון תהליך עבודה להנגשת בתי"ס בעיר, בשיתוף משה"ח ל5 שנים. מימוש פעימה א' מתעכב בשל תהליכי הוצאת היתר. הנגשת רמזורים לעיוורים מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים יעד =ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas | מתקדם לפי התכנון | בוצע ניהול ההפצה וניהול תקציבי של פרויקט civitas. בוצע איתור של קולות קוראים חדשים והוגשו 2 קולות קוראים חדשים (לנושא תחבורה ולנושא התייעלות אנרגטית). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר ועדות תעריפים בשנה יעד =ריכוז ועדת התעריפים העירונית | מתקדם לפי התכנון | התקיימה ועדת תעריפים אחת נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו יעד =קידום חוקי עזר בתחומים כספיים | מתקדם לפי התכנון | טופלו נושאי חוק עזר שמירה, פתיחתם וסגירתם של חנויות, הצמדה למדד ושמירת הסדר והניקיון (אגרת אשפה, אגרת כסאות ושולחנות). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר סדנאות למנהלים וטיפוח העובד יעד =1. צוותי שיפור תהליכיים. 2. קידום סדנאות | מתקדם לפי התכנון | ביצוע שיחות משוב לכל העובדים, קיום פ"ע של מנהלים ועובדים, קיום מפגשים עם מנהלים בעיריה לשיפור השרות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות השתלמויות יעד =קיום השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני | מתקדם לפי התכנון | בוצע קורס אגפי, מנהלים העבירו הרצאות בקורסים עירוניים, עובדים שולבו בקורסים עירוניים ואחרים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/09/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות עובדים חדשים מודרכים יעד =הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף | מתעכב - החלטת הנהלה | יבוצע ברבעון האחרון של השנה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שלב באפיון/פיתוח של מערכת תקציב יעד =אפיון מערכות מחשוב חדשות לתקציב הפיתוח ולתקציב הרגיל | מתקדם לפי התכנון | נבחנו מספר חלופות למערכות פיננסיות, לוגיסטיות ותקציב. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות הפרוייקטים יעד =בקרת פרוייקטים להקמת מוסדות חינוך חדשים - בתי"ס וגני"ל, מעונות יום, מרכזי יום לקשיש, מרכזים קהילתיים | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר התאגידים לגביהם תינתן חוו"ד כלכלית וגיבוש ההסכם. יעד =גיבוש המתווה הכלכלי לקביעת שווי התאגידים ושותפות בצוות עירוני לגיבוש ההסכמים במסגרת המו"מ מול הממשלה להפרדת אחזקות בתאגידים בבעלות משותפת | מתקדם לפי התכנון | שותפות בצוות המו"מ, הכנת תחשיבים כלכליים, הכנת ניירות עמדה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות הפרויקטים ואופי המימוש יעד =ליווי כלכלי של החקיקה בנושא דיור בהישג יד, חוק שכירות הוגנת, ליווי מכרזים עירוניים לשיווק/השכרה של קרקעות | הסתיים | סיום ליווי מכרז שוק עליה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =בקרת פרוייקטים בתחום הספורט: הקמת אולמות ספורט, אולמות בית ספריים, איצטדיון בלומפילד | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים.איצטדיון בלומפילד- קידום תכנון, אולמות בית ספריים- שוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד =בקרת פרויקטים כגון: חניון גבעון, חניון בוגרשוב, חניון שוק עליה וחניון הברזל | מתקדם לפי התכנון | חניון בוגרשוב- שותפות לבחינה כלכלית להקמת חניון אוטומטי. חניון גבעון- הושלם. חניון שוק עליה- שוטף. חניון הברזל- בביצוע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד =בקרת פרויקטים לשיפור חזות בתי ספר | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות תכניות בניין עיר יעד =ליווי ובקרה כלכלית של תכניות בניין עיר, כדוגמת: תב"ע 3700, פרויקט הרק"ל, מתחם 2000, מתחם הדר, מתחם פילון, תכנית המתאר, תב"ע קירוי איילון ועוד | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם להתקדמות הפרוייקטים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד =שותפות בועדות היגוי לפרויקטים ובקרתם כגון: היכל התרבות, בית לסין, מרכז תרבות שוק סיטונאי, מכללת אפקה | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות פרוייקטים ממומנים, שינויי חקיקה יעד =שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ריכוז הפעולות מול קרן הניקיון, ליווי ישום השלכות חוק האריזות | מתקדם לפי התכנון | המשך קידום פרויקט משאיות מונעות בגז טבעי, קידום נושא לוכדי חלקיקים למניעת זיהום אויר, קביעת מחירים בהתאם להתקדמות מימוש חוק האריזות(פריסת המיכלים) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד =בקרת פרוייקטים תיירותיים המבוצעים ע"י חמ"ת, חפ"י והרשות לפיתוח כלכלי כגון: נמל יפו, טיילת יפו-בת ים, מתחם השוק היווני, האי הירקוני | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בהתאם להתקדמות הפרוייקטים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/10/15 |