המישלמה ליפו

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד | מדד כמותי = שלבים בתב"ע יעד =סיוע בקידום תב"ע מכבי יפו (שלב הפקדה) ותב"ע אייזנברג (אישור ועדה מקומית) ליצירת 2,000 יחידות דיור | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד | מדד כמותי = היתר בניה מאושר יעד =סיוע בקידום היתר בניה בהקמת מעונות סטודנטים במכללה האקדמית תל אביב-יפו | מתעכב - גורמים חיצונים | הערעור התקבל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' הצמתים המוסדרים יעד =הגברת הבטיחות התנועתית באמצעות הסדרה של צמתים מרכזיים ביפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =המשך ביצוע ותחילת תכנון של 3 פרויקטים במסגרת תוכנית אב לתיירות (השוק היווני, תכנון רחוב מנוהל תנועה וטיילת חיבור לבת ים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =המשך ביצוע של 3 פרויקטים בצפון יפו (בן גמליאל, לואי פסטר, נרדי נחום ואדם ברוך | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר בתי ספר ומספר הורים משתתפים יעד =הפעלה של מרכז הורות עכשווית ב- 4 בתי ספר יסודיים וגני ילדים בהשתתפות 150 הורים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' כיתות גן יעד =הפעלת 3 כיתות גן דו-לשוני רב-תרבותי בשיתוף עמותת ידי ביד ובדיקת היתכנות להקמת בית ספר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = תוכנית מאושרת יעד =יישום פרוייקט התחדשות עירונית בשם הגדולים/קדם - תוכנית ארכיטקטונית מאושרת וקידום תב"ע נקודתית | מתעכב - גורמים חיצונים | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = קבלת היתר בניה יעד =ליווי תוכנית הבינוי לדיור בר השגה לאוכלוסיה הערבית ביפו - רחוב מיכאל אנג'לו - הליכים להיתר בניה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' תוכניות יעד =מוטב יחדיו - 9 תוכניות לטיפול ופיתוח ילדים ונוער בסיכון ביפו ג' בשותפות בין ג'וינט ישראל, קרן לאוטמן, מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = קבלת טופס 4 יעד =סיום שדרוג מבנה קיים של בי"ס למשחק ניסן נתיב | מתעכב - יישום תפעולי | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר אירועים ומספר משתתפים יעד =עידוד צריכת תרבות ערבית באמצעות כמות המשתתפים באירועי התרבות בקהילה. קיום 10 אירועים בהשתתפות 5,000 משתתפים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר הילדים ונוער יעד =קהילת עולי אתיופיה - סיוע בהגדלת מספר הילדים ונוער מעולי אתיופיה המשתתפים במוסדות חינוך הבלתי פורמאלי לכ- 500 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' מפגשים/סיורים יעד =קיום סיורים ומפגשים של מנהיגות קהילתית יהודית וערבית - 6 (מפגשים/סיורים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =שיקום ושדרוג 4 רחובות ומתחמים בשכונות דרום יפו/תשתיות ישנות (מחרוזת, קהילתי קנדה, מעפילי סלוודור והלימון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות הכניסות לאתר יעד =אתר אינטרנט תיירותי - חשיפת יפו באמצעות אתר אינטרנט תיירותי - כ- 2,000 כניסות בחודש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' כנסי שיתוף הציבור יעד =ביצוע 3 כנסי שיתוף ציבור להצגה ודיון על פרויקטי תשתית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מבנה כשיר ופונקציונלי יעד =העצמת חיי קהילת עולי אתיופיה באמצעות הכשרת מבנה קהילתי-תרבותי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות תערוכות / אירועים במרכז עמיעד יעד =הפעלת מרכז עמיעד לטובת הציבור באמצעות קיום 24 תערוכות/אירועים וכנסים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר תלמידים ומספר בתי ספר יעד =הפעלת תוכנית "חינוך לפסגות" ב- 8 בתי ספר בהשתתפות 460 תלמידים מיפו בשת"פ בין עמותת חינוך לפסגות, מערכת החינוך והקהילה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מס' סיורים יעד =חשיפת יפו והעשייה העירונית באמצעות עריכת 20 סיורים בשנה (לגורמי חוץ ופנים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = צמתים מוארים חגיגית יעד =יצירת אווירת חג ביפו באמצעות קישוט צירים מרכזיים בתאורה חגיגית בשיתוף עם מחלקת מאור | מתעכב - החלטת הנהלה | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = אחוז השלטים המותקנים יעד =סיום 50% מתהליך ההתקנה וההטמעה של מערך השילוט התיירותי על גבי מבנים | מתעכב - חסר תקציב | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר בעלי העסקים המקבלים סיוע יעד =סיוע לכ- 15 בעלי עסקים שונים בתהליכי רישוי ופיתוח (מלונאים, יזמים וכו' | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר האירועים יעד =פשפש לילה ולילה לבן - קידום העסקים והתיירות באמצעות קיום פשפש לילה בימי שלישי ולילה לבן - כ- 12 אירועים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר המועסקים שעיסוקם שודרג בכפוף להכשרתם (בקורסים מקצועיים) יעד =קהילת עולי אתיופיה - הגדלה ב- 25 מועסקים מעולי אתיופיה שעיסוקם שודרג | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר הפניות של עולים מקבלי שירות במוקד הקליטה יעד =קהילת עולי אתיופיה - מתן מענה שוטף לכ-350 פניות בחודש במגוון תחומים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר המועסקים יעד =קהילת עולי אתיופיה - עליה בכ- 10 מועסקים בחודש מקרב העולים מאתיופיה שנוספו למעגל העבודה (כ- 90% מועסקים בפועל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר האייטמים יעד =קידום יחסי ציבור של המרחב ההיסטורי והתיירותי - לפחות 10 אייטמים רלוונטים בשנה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר מפגשים שנתיים יעד =קיום 4-5 מפגשים בשיתוף נציגי ציבור בנושא תרבות ערבית | נדחה לשנה הבאה | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = כמות פרוייקטים יעד =תכנון לשדרוג 3 מתחמים ביפו (לואי פסטר, מתחם הצדף, צי'התלי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות הנענות בתשובה סופית תוך חודש ימים יעד =הוצאת תשובה סופית, תוך חודש ימים, ל- 70% מהפונים באמצעות מערכת פניות ציבור | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = זמן תגובה ראשונית לפניה יעד =הוצאת תשובה ראשונית לכל פניה תוך 5 ימי עבודה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| יצירת מגוון מענים לנוער, בדגש על שכונות הדרום - דרום מזרח ויפו | מדד כמותי = מספר בני נוער המועסקים יעד =שיבוץ תעסוקתי של 100 בני נוער מיפו בפרוייקטים שונים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר מפגשים יעד =כינוס פורום ניהול קהילתי במרחב הציבורי, בשיתוף עבודה קהילתית ואגף קנו"ס - 3 פעמים בשנה | מתקדם לפי התכנון | מתקיימים מפגשים סביב תכנון אירועים קהילתיים ונעשה שיתוף באמצעות פורום אינטרנטי נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' המשתתפים באירועים תרבותיים וקהילתיים יעד =שימור כמות המשתתפים באירועים תרבותיים/קהילתיים, באמצעות קיום לפחות 5 אירועים קהילתיים בחגים (עצמאות, שבועות, חג הסיגד, טקס הנופלים בסודן ושמחת תורה | מתקדם לפי התכנון | התקיימו ליל סדר קהילתי לעולים מאתיופיה, ערב עצמאות, שבועות קהילתי וטקס לנופלים בסודן נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר העדכונים החודשי יעד =חיזוק הקשר עם הציבור ע"י כ- 20 עדכונים ומתן מענים לפניות - באמצעות הפעלת דף פייסבוק של המישלמה ליפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר המפגשים יעד =קיום 6 מפגשים שוטפים עם ועדי השכונות ביפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר מוקדי ההתנדבות יעד =שימור הפעילות ההתנדבותית בנושאי קהילה וחברה ב- 13 מוקדים, באמצעות גוף מתנדבים חיצוני | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז היעדרויות יעד =הורדת רמת היעדרויות מחמת "מחלות קצרות" ב- 0.5%, ל- 2.1% ימי היעדרויות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' אירועים יעד =התנדבות עובדי המישלמה ב- 1-2 אירועים בקהילה | לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ההדרכות יעד =קיום הדרכה אחת בשנה בנושא בטיחות לכלל עובדי המישלמה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' הפעילויות יעד =שיפור האקלים הארגוני במישלמה ליפו באמצעות 13-14 פעילויות (ימי עיון,גיבוש,סיורים,מפגשי סגל מישלמה ,ישיבות צוות וסדנאות שיפור השירות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 19/07/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר השטחים יעד =פיתוח ושדרוג של 4 שטחים ירוקים וגינות במסגרת שדרוג/שש"ת ביפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |
| קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי | מדד כמותי = כמות חניות מוסדרות יעד =קידום הסדרי חניה ותנועה בשיתוף אגף התנועה - 50 חניות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר מפגשים יעד =הגברת הסדר הציבורי והביטחון האישי באמצעות מתן סיוע לתושבים במהלך השנה וקיום מפגשי תושבים עם המשטרה - אחת לשלישון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 20/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך חירום | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = קיום קבוצה יעד =מובילי טבע עירוני - ליווי והפעלת קבוצת תושבים פעילים לקידום נושאים של קיימות עירונית | מתקדם לפי התכנון | פיילוט הבוסתנים בתהליך התהוות . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| שיוויון מגדרי בעיר תל-אביב - יפו - Fair Shared City | מדד כמותי = מספר המפגשים יעד =הבניית פורום הנשים היפואי כפורום מוביל, יוזם ומקדם פעולות בקרב נשים ביפו - 6 מפגשים שנתיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/07/15 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = אתר פעיל בערבית יעד =שדרוג והסבת אתר האינטרנט העירוני לערבית | מתעכב - החלטת הנהלה | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 03/08/15 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = כמות ביקורים באתר יעד =כ- 1,000כניסות בחודש, לאתר האינטרנט של המישלמה ליפו הכולל עדכוני דיגיתל, באמצעות עדכון שוטף | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = מס' מבנים יעד =סיוע בשיפוץ כ- 4-5 מבני ציבור עירוניים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר | מדד כמותי = כמות טיפול בפינויים ופלישות יעד =קידום, ליווי ומעקב אחר 4 פלישות, פינויים והפקעות בתיאום עם אגף נכסים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 13/07/15 |