חטיבת משאבי אנוש ומינהל

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר-יוני 2014)

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – מטה משאבי אנוש

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר נושאים לניתוח עומק יעד =מעקב ובקרה אחר דוחות ביקורת בנושאים הקשורים לחטיבה - יישום של 100% מההמלצות שאושרו בכל אחד מדוחות הביקורת (מבקרת העירייה, מבקר המדינה ומשרד הפנים | לא פעיל - לא יבוצע | הנושא הועבר לטיפול מעקב ובקרה של עוזרת תיאום ובקרה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' פרוייקטים שיושמו יעד =50% מהיוזמות/פרויקטים חדשים בתחומי העיסוק של יחידות החטיבה שיעלו במסגרת קורסי הניהול ייושמו בחטיבה | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | הנושא וחשיבותו ייבחנו בעת בניית תוכנית העבודה לשנת 2015. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון מצטבר של כל היחידות בסקר שביעות רצון משירותי פנים יעד =העלאת רמת השביעות רצון של לקוחות יחידות החטיבה - שיפור בציון הכולל של כלל יחידות החטיבה ובציון של כל יחידה בפני עצמה בסקר שביעות רצון משירותי פנים 2013 | מתקדם לפי התכנון | וצגו תוצאות סקר שביעות רצון רוחבי משירותי פנים לשנת 2013 ויחידות החטיבה ויתר היחידות העירוניות נערכות כעת לבניית תוכנית שיפור. נקבעו מועדים להצגת תוכנית השיפור שירות לסמנכ"ל. נעשית פניה אישית של הסמנכ"ל לכל היחידות המשתתפות בסקר על מנת שיקדישו מאמף להכנת תוכנית פעילות איכותית. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז הגידול במספר כניסות לאתר יעד =גידול של לפחות 5% בממוצע שנתי במספר הכניסות של כל אתר מאתרי יחידות החטיבה לרבות תלוש חכם, על"ה, אקלים ארגוני, סגל ניהולי מרכזי וקידום מעמד האישה | מתקדם לפי התכנון | נעשית פעילות יזומה וממוקדת להגדלת כניסות לאתרי היחידות הגם שזו אינה נתמכת במדידה שיטתית נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ניהול פרוייקט ייעול וחיסכון העירוני - העלאת מודעות, תפעול של ועדות המשנה על פי הנוהל, קביעת סדר יום הועדה העליונה, מעקב אחר יישום הצעות ייעול וחיסכון שאושרו ובדיקת היעילות/חיסכון הכולל שהושגו | מתקדם לפי התכנון | מתבצעת פעילות חודשית להעלאת מודעות עובדים לנושא ייעול וחיסכון תוך דגש על הצעות שזכו. הפעילות מניבה לא מעט הצעות ייעול וחיסכון חדשות שמספרן דומה מאוד למספר ההצעות שהוגשו תקופה המקבילה של שנה שעברה. בקרה אחר יישום הצעות תתבצע ברבעון האחרון של השנה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יוזמות שהוצעו יעד =העלאת רמת קשר הנהלה ועובדים באמצעות קשר בלתי אמצעי בין סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל לדרגי הניהול השונים - לפחות 4 מפגשים בשנה עם קבוצות נבחרות של מנהלים במטרה להציף נושאים חדשים/יוזמות חדשות לקידום פעולת העירייה | מתקדם לפי התכנון | במהלך החציון הראשון התקיימו מספר ישיבות הכוללות מפגש של סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל עם סגני מנהלי אגפים וכן עם מספרי אחד של כל אחד ממנהלי סגלי משאבי אנוש. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר נושאים לניתוח עומק יעד =לפחות 4 דוחות/ניתוחי עומק של נושאים ברמת הנהלה בכירה דוגמת: תחזית פרישה, עובדים בחל"ת, משרות שאינם מאויישות וכו' | מתקדם לפי התכנון | במהלך החציון הראשון הוצגו 3 נושאים: (1) שעות עודפות של מנהלים בחוזה בכירים. (2) עובדים חדשים שנקלטו למשרות זוטרות שמקום המגורים שלהם כרוך בעלות גבוהה של קצובת נסיעה (3) עובדים שביצעו שעות נוספות חריגות מעל 50 בממוצע חודשי. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר פרסומים יעד =שיפור רמת התקשורת הפנים ארגונית - פרסום של לפחות 20 מידעוני חטיבת משאבי אנוש ומינהל (12 חודשי שוטף לכלל עובדי העירייה ו-10 במסגרת פרויקט מחוברים) | מתקדם לפי התכנון | המידעון החטיבתי מתפרסם מדי חודש וזוכה למוניטין עירוני רב. במקביל נשלח המידעון גם לעובדי פרויקט מחוברים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תהליכי עבודה ששופרו בעקבות תחכימים יעד =בכל אחת מיחידות החטיבה ייושם שיפור של תהליך עבודה אחד לפחות בעקבות ביצוע תחכימים | מתקדם לפי התכנון | הפעילות תותנע במהלך הרבעון השלישי נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות יעד =מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים - קליטה לחטיבת משאבי אנוש ומינהל, יישום של תוכנית לשיפור הלכידות הפנים יחידתית, בניית תוכנית עבודה מסודרת | מתקדם לפי התכנון | נעשו לא מעט פעילויות להגברת הלכידות הפנים יחידתית ובכלל זה: ישיבות צוות אחת לחודש לפחות, שיחות אישיות עם עובדות נבחרות, סיור במתחם שרונה, הרצאה בנושא בטיחות, מסיבות פרישה ועוד. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 22/06/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – אגף משאבי אנוש

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תהליכי עבודה ממוחשבים פועלים בשוטף יעד =הטמעת 4 תהליכי עבודה ממוחשבים - קביעויות, חוזים והתרים לעבודה פרטית וביגוד | מתעכב - החלטות הנהלה | יטופל לאחר שדרוג מערכת משאבי אנוש ת.עדכון = 15/01/15 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז מועסקים במ"מ באישור מנהל אמ"א יעד =100% המועסקים במ"מ יאושרו על ידי מנהל אמ"א ותקופת העסקה כאמור לא תעלה על 12 חודשים, ללא חריגים | מתקדם לפי התכנון | ביח' הגיוס קיים קובץ מעקב אחר עובדים שסיבת איושם מ"מ. כל איושי המ"מ עוברים את אישורו של מנהל אמ"א. חריגים מאושרים ע"י סמנכ"ל משאבי אנוש באופן פרטני. ת.עדכון = 16/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = עבודה שוטפת במערכת יעד =100% מהפעילויות של אחראית הרווחה והמעקב אחר עובדים, לרבות קרן ימי מחלה, יתבצעו במערכת ממוכנת, מומשקת למערכת כ"א -ע"י אגף המחשוב | לא יבוצע - העדר תקציב | ת.עדכון = 16/01/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ציון בסקר עומק שביעות רצון יעד =קבלת לפחות ציון 4.0 בסקר עומק באמצעות יישום תוכנית השירות לעובדי האגף בשיתוף היחידה לפניות הציבור | מתקדם לפי התכנון | תגובש תכנית ביחד עם יחידת פניות הציבור במסגרת המגבלות ת.עדכון = 29/10/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שלב בשדרוג מערכות משאבי אנוש יעד =שדרוג והסבת מערכת משאבי אנוש | מתקדם לפי התכנון | נעשות הכנות לקראת חתימה על חוזה עם החברה ותחילת פעילות ת.עדכון = 14/07/14 |
| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז מנהלי היחידות שניצלו במלואו את תקציב "סל מנהל אגף לכידות חברתית" יעד =100% ממנהלי היחידות ניצלו במלואו את תקציב "סל מנהל אגף לכידות חברתית" | מתקדם לפי התכנון | מבוצעת בקרה על הביצוע בסעיפי התקציב של סל הלכידות של האגפים. ת.עדכון = 10/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סוגי הפעילויות שנעשו לחיזוק המקצועיות והקשר בקרב סגלי מש"א יעד =חיזוק המקצועיות והקשר בקרב סגלי משאבי אנוש ע"י לפחות 2 סוגי פעילויות משותפות: שולחנות עגולים וכנס סגלים | מתקדם לפי התכנון | בתאריך 27.5, בעקבות בקשה שהגיעה מהסגלים, התקיים כנס בנושא העצמת סגלי משאבי אנוש. כמו כן, התקיים סבב נוסף של שולחנות עגולים:- מנהלת מח' פרט ב - 12.5, מנהל מח' פרישה ב - 11.6, מנהל מח' מידע ובקרה ב - 21.5, מנהל מח' תקנות ות"ש ב - 24.6. מנהל מח' הדרכה לא התקיימה ישיבה מאחר שהמשתתפים לא הגיעו. ת.עדכון = 10/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות הסכמים מיושמים יעד =יישום הסכמי עבודה למורים: א. עוז לתמורה ב. אופק חדש | מתעכב - יישום תפעולי | יש עדכונים ושינויים ממשרד החינוך שעדיין לא יושמו ויש קושי ביישום ת.עדכון = 14/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז הפעילויות שבוצעו יעד =ביצוע 100% מהפעילויות המתוכננות: "בריאות מזווית נשית", 2 מחזורים של "אורח חיים בריא ושומרי משקל", מבצע התרמת דם, השתלמות "ניהול תקציב המשפחה - 2 מחזורים, בדיקות תקופתיות לעובדים | מתקדם לפי התכנון | מתקיימות הרצאות בחודשיות בנושאי רווחה, רצות 3 קבוצות של "שומרי משקל" ועוד אחת של "תזונה לפי סוג הדם",בוצעה התרמת הדם ת.עדכון = 29/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מערכת פעילה באגף משאבי אנוש ובסגלים יעד =הטמעת מערכת לניוד וגיוס עובדים הכוללת מעקב וניהול מסודר של תהליכי הגיוס ואיוש משרות, מותנה בקבלת תקציב | מתעכב - חסר תקציב | בבחינה למול אגף המחשוב לשילוב יחד עם מערכת כ"א החדשה ת.עדכון = 19/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות פרסומים יעד =הנגשת זכויות עובדים בערוצי התקשורת | מתקדם לפי התכנון | מבוצעים ריעננוי ידע והתחלנו לפרסם את נושאי ההודעות החשובים גם בתלוש השכר.בנוסף נערכים לעדכון ולהדפסה מחודשת של קובץ זכויותי כעובד ת.עדכון = 29/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר נושאי תוכן יעד =הנגשת מידע אישי לעובד בערוצי תקשורת שונים: א.הודעות אישיות ב.קיוסק מידע | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | מתעכב עקב שדרוג מערכת משאבי אנוש ת.עדכון = 14/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ספר על המדף יעד =השלמת כתיבה ופרסום ספר נהלי ועדות הפרישה העירונית לגורמים הרלוונטיים | מתעכב - החלטות הנהלה | בשל רגישות ומורכבות הנושא יעוכב עד להשגת "הבנות" עם ארגון העובדים וביצוע "חשיבה מחדש " וקבלת אישור ס' מנכ"ל ת.עדכון = 15/12/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות המשתתפים יעד =השתתפות של לפחות 85% מכלל פוטנציאל המועמדים באירועי "שלום כתה א" ו"מילדות לבגרות" | מתקדם לפי התכנון | התקיים ארוע "מילדות לבגרות" בהשתתפות כ 58% מהפוטנציאל ת.עדכון = 29/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות המשתמשים יעד =לפחות 2000 עובדים (מתוך 3500) ישתמשו במערכת כתובות וטלפונים | מתקדם לפי התכנון | מספרי הטלפון באאטלוק מעודכנים מתוך מערכת כתובות וטלפונים.החל פיילוט בחטיבת משאבי אנוש וחטיבת תכנון ובו תואר המשרה באאטלוק נלקח מתוך משאבי אנוש ת.עדכון = 14/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ציון בשאלון משוב יעד =קבלת לפחות ציון 4.0 בתהליך קליטת עובד חדש אחיד לכלל העירייה | מתעכב - יישום תפעולי | גובש אב טיפוס של ערכת קליטה לעובד החדש. הערכה הוצגה בפני סמנכ"ל מש"א ומשתתפים נוספים. ת.עדכון = 10/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר שידרוגים בפורטל אדם יעד =שידרוג פורטל אדם: שיפור תהליך החיפוש, רענון פרטי מידע, "כתוב לנו", שיפור "מידע ניהולי" | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | מתעכב עקב סדרי עדיפות של אגף המחשוב ת.עדכון = 14/07/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = אחוז לקחי תרגיל "עורף 1" המיושמים יעד =יישום כל לקחי תרגיל "עורף1" | מתעכב - יישום תפעולי | התרגיל נקודת מפנה 8 היה אמור להתקיים במהלך חודש יוני אך בוטל. במקומו בוצע תרגיל חירום פנימי בו נטלנו חלק. ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = אחוז העובדים המוכשרים והמודעים לתפקידם בשעת חירום יעד =הכשרת 100% מהעובדים לתפקידם בחירום בפילוח לפי מכלולים והעלאת המודעות | מתקדם לפי התכנון | מטופל מול מנהלי משאבי אנוש במטות ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = אחוז המטות והמכלולים שעובדים עם מודול מתנדבים יעד =קליטה והטמעת מודול מתנדבים בחירום בכל 26 מטות החירום והמכלולים | מתקדם לפי התכנון | כנ"ל ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר העובדים המשובצים יעד =שיבוץ כל עובדי העירייה במערך החירום | מתקדם לפי התכנון | מתקדם מעבר לתכנון ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = כמות המתנדבים יעד =שמירה על גרעין המתנדבים ברמה של 400 איש | מתקדם לפי התכנון | מאתרים מתנדבים חדשים ת.עדכון = 29/09/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = כמות הנדסאי בניין/אדריכלות שהוכשרו למהנדסים אזרחיים, כמות מהנדסים שהוכשרו בתואר שני לתנועה ע"י הטכניון יעד =הכשרת 18 הנדסאי בניין/אדריכלות כמהנדסים אזרחיים. הכשרת 10 מהנדסים לתואר שני כמהנדסי תנועה | מתעכב - חסר תקציב | התכנית להכשרת הנדסאים הוקפאה. היענות מעטה לתואר שני תנועה ת.עדכון = 27/07/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = אחוז ההשתתפות יעד =העלאת אחוז פיתוח מנהלים ברמות השונות: מ-65% ל-70% מסגל ניהול מרכזי יסיימו קורס נץ, מ-80% ל- 85% מסגל ניהול מתקדם יסיימו קורס, מ-80% ל-85% מסגל ניהול בכיר במועדון מנהלים | מתקדם לפי התכנון | נפתח מחזור ג' של קורס ניהול צומח ת.עדכון = 27/07/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = אחוז העובדים המועסקים ממוצא ערבי יעד =העלאת חלקם של בני הלאום הערבי בקרב עובדי העירייה ל 3.8% | מתקדם לפי התכנון | 4.07% מכלל עובדי העירייה הינם בני הלאום הערבי (5.27% כולל מרת"א) ת.עדכון = 29/06/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = אחוז הפורשים יעד =שיעור השתתפות והצטרפות של 60% לתוכנית עידוד פרישה לאוכלוסיות ייעודיות: תאגיד המים, וגבעת השלושה ועובדי שירות/ כפיים נחלשים. מותנה באישור משרד האוצר | לא יבוצע – גורמים חיצוניים | משיקולי מדיניות הנהלה - ס' מנכ"ל לא יוגש לאישור כתכנית אלא כטיפול צפרטני - אישי לפי הצורך ת.עדכון = 15/12/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = אחוז הקורסים לפי התוכנית יעד =100% מתוכנית ההדרכה השנתית, קורסים והשתלמויות מבוצעת ע"י מערך ההדרכה העירוני, והדרכות מקצועיות של היחידות ע"י מובילי ההדרכה | מתקדם לפי התכנון | כל הקורסים שתוכננו לחציון א' התקיימו. הוקפאו הוצאות זימונים לקורסים עתידיים ת.עדכון = 27/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = מספר התוכניות יעד =ביצוע 7 תכניות לאיכות ולמצוינות: אתגר, עובד מצטיין, מצוינות בניהול לסגל ניהול מרכזי, מצוינות בניהול למנהלי מחלקות, מנהלי רכש ולוגיסטיקה מצטיינים, נהגים מצטיינים, מדווחים מהשטח | מתקדם לפי התכנון | פורסמו הנהלים והטפסים לכלל המנהלים. וועדות החלו פעולתן ת.עדכון = 27/07/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = אחוז העובדים שעמדו בהתחייבויות יעד =בקרה על התחייבויות עובדים- כל הלומדים בהשכלה גבוהה יעמדו בהתחייבויותיהם לעירייה | מתקדם לפי התכנון | מערכת ההדרכה מוזנת גם בלימודים אקדמיים. טרם הוזנה היסטוריה של שנים קודמות ת.עדכון = 27/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז המכרזים שפורסמו תוך 30 יום יעד = 80% ממכרזי כ"א יובאו לפרסום ועדת המכרזים תוך 30 ימים | מתעכב - יישום תפעולי | סביבת העבודה לניהול הדוחות טרם טופלה אין אפשרות למדוד ת.עדכון = 19/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר התהליכים שעברו בקרה יעד =הטמעה של כלי בקרה ושילובם ב-5 תהליכי עבודה במערכת הנוכחות ובמערכת משאבי אנוש | מתעכב - החלטות הנהלה | מבבוצעה פעילות לגבי הגבלת דיווחי כוננות לעובדים ת.עדכון = 14/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז העובדים שמתכונת העסקתם הוסדרה תוך 45 ימים קלנדריים יעד =הסדרת מתכונות העסקה ל- 90% מהעובדים תוך 45 יום קלנדרי | מתקדם לפי התכנון | מקובץ בקרה חודשי נמצא כי 91.96 נקלטו בהתאם להליך ממוצע מצטבר להתקשרות 36 ימים קלנדריים ת.עדכון = 19/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = היקף החסכון יעד =הסדרת הטיפול בשימוש בכרטיסי חניה לעובדים והקטנת הוצאות העירייה ב- 500 אלש"ח | מתעכב - יישום תפעולי | הנושא מעוכב עד להחלטה חדשה ת.עדכון = 14/07/14 |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = מספר היחידות שהתוכנית מוטמעת (מתוך סה"כ) יעד =יישום והטמעת תהליך הפרישה המשופר בכל יחידות העירייה | מתעכב - תכנון/אפיון | בשיתוף עם ממונה ת"ש יופץ נוהל תמציתי ומקוצר כהוראת יישום במסגרת המתוווה הקיים + השינויים מעבודת הצוותים ב - 2013 ת.עדכון = 15/12/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – אגף בתי העירייה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות לכידות ואחוז המשתתפים יעד =2 פעילויות התנדבותיות בשנה למען הקהילה במפעל להעסקת מבוגרים בחסות אילן משתתפים: לפחות 80% מהעובדים בכל פעילות | מתקדם לפי התכנון | פעילות נוספת לקראת סוף השנה ת.עדכון = 26/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור העמידה בתכנית הלכידות האגפית יעד =עמידה בתוכנית לכידות ושיתוף האגף כמפורט במשימות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 26/06/14 |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = מספר מערכות לגביהן עמדו עפ"י דרישות החוק בבדיקות הבטיחות התקופתיות יעד =עמידה בדרישות החוק לביצוע בדיקות בטיחות במע' הבאות: מעליות, כיבוי אש, גילוי אש, דרגנוע | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 26/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון/משובים יעד =העלאת רמת שביעות רצון עובדים בנושא ניקיון בבתי העירייה: בניין ראשי 3.5 ; אנטוקולסקי 3.8; מוקד שירות 4.25; קרדן 3.8; מוקד עסקי 3.5; יפו 3.8 ; הנדסה 3.5; בתש 3.5 ; הנריטה סולד3.5 ; בית מהנדס 3.5; מבקרת 3.5; רחבי העיר 4 | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | עד סיום השיפוץ הכולל לא יבצעו סקרים בתאום עם יח סקרים ת.עדכון = 26/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון/משובים יעד =שמירה על רמת שביעות רצון כללית של העובדים בבתי העירייה עד להשלמת שיפוץ הבניין | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 26/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = % הירידה בצריכת קוט"ש בבתי העירייה יעד =חיסכון בצריכת אנרגיה והפחתה בצריכת החשמל בלפחות 2% בבתי העירייה | מתקדם לפי התכנון | סוף שנה יתקבלו נתונים ת.עדכון = 26/06/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – מרכז תשלומי שכר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז החוב שנגבה מסה"כ החוב מתחילת השנה יעד =גביה של 15% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים-לעובדים שסיימו עבודה). גורם אחראי: יוסי ביטון | מתקדם לפי התכנון | ברבעון השני של שנת 2014 נגרעו 268 חייבים בהיקף של 414,702 ש"ח, כלומר: ירידה של 20.6% מבעלי החוב שהיא ירידה של 32.2% בהיקף החובות של בעלי החוב מדצמבר 2013. ת.עדכון = 01/10/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר יעד =עליה בשביעות רצון בסקר שירותי פנים. מ - 3.82 ל - 3.90 בקרב מנהלי אגפים, מ - 3.82 ל - 3.90 בקרב מנהלים בדירוג ביניים, מ - 4.03 ל - 4.10 בקרב סגל ניהול מרכזי, מ - 4 ל - 4.08 בקרב עובדים גורם אחראי: אבי רוטשילד | הסתיים – בוצע 100% | בשנת 2014 לא ייערך סקר שביעות משירותי פנים. ת.עדכון = 01/10/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – אגף רכש ולוגיסטיקה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| טיפוח ופיתוח המשאב האנושי, המצויינות והמקצועיות | מדד כמותי = מס' היחידות המשתתפות בתחרות יעד =קיום תחרות פרס המשק והלוגיסטיקה תוך מיקסום השתתפות יחידות עירוניות שונות | לא יבוצע - העדר תקציב | השנה לא תתקיים תחורות פרס הלוגיסטיקה והמצאי נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז התקשרויות זמינות יעד =התקשרויות זמינות בכל עת - שמירת רמת זמינות התקשרויות של 100% (כ- 550 התקשרויות) על פי תכנית עבודה | מתקדם לפי התכנון | חידוש ההתקשרויות מתבצעות בהתאם לתכנית העבודה השנתית של מחלקת הרכש לחידוש ההתקשרויות והסכמי המסגרת השנתיים (כ- 93% התקשרויות זמינות) נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ליווי ותמיכה ב- 100% פרוייקטים עירוניים יעד =ליווי ותמיכה לוגיסטית מיטבית לפרויקטים (ב- 100% מכלל הפרוייקטים העירוניים | מתקדם לפי התכנון | האגף מלווה כל פרויקט בהזמנות ציוד וריהוט בהתאם לנדרש (ריהוט לשכות חברי מועצה, ריהוט לשכת משנה למנכ"ל העירייה, בית שטראוס, אגף סל"ע וכו') נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות חוץ יעד =שמירה על רמה של 4.9 בסקר שביעות רצון לקוחות חוץ בארכיון ההיסטורי | מתקדם לפי התכנון | כל משתמשי חוץ בארכיון ההיסטורי מתבקשים למלא סקר שביעות רצון. הציון הממוצע הוא 4.9. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז התאמת הרישומים יעד =95% התאמה בין הרישומים של החומר המופקד לבין מאגר המידע של חברת הגניזה, תוך 5 ימי עבודה מועד הפקדת החומר בחברה | מתקדם לפי התכנון | סה"כ הופקדו 1,511 מכלים. הספק עומד בדיוק הסבת נתוני הרישום, אך לא תמיד בלוח זמנים. לפעמים יש עיכבים, אך ישנו שיפור. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז התקשרויות בהן ייבחן תהליך רכש ירוק יעד =התייעלות אנרגטית בכל רכש עתידי לרבות ציוד חשמלי (100% התקשרויות | מתקדם לפי התכנון | בכל הקמת התקשרות / הזמנה נבחנת האפשרות לרכש "ירוק" (שקיות ניילון, נייר ממוחזר, צמיגים מחודשים וכד) נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז פריטים שיסודרו וירשמו בתכנת הארכיון יעד =100% כמות פריטים (שיוחלט) יסודרו וירשמו בתכנת הארכיון לצורך שימור, איתור והנגשה למשתמשי פנים וחוץ | מתקדם לפי התכנון | רישום מפורט של 17 תיקים מארכיונו האישי של דוד סמילנסקי, סידור ורישום 50 תיקים (6 מכלים) תיקי הנהלה ומזכירות (לשכת ראש העיר), שימור ורישום 205 מודעות והודעות דובר ופרסומי העירייה, סריקה ורישום של 16 תצלומים היסטוריים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = כמות פריטים ארכיוניים שישוקמו שיקום קל / יסודי יעד =שיקום בסיסי של כ- 116,000 דפים (58 מכלי) של תיקי הנהלה ומזכירות 1926-1966 | מתקדם לפי התכנון | 36 מכלי ארכיון = 199 תיקים = 69,990 דפים עברו שיקום בסיסי. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' אספקות מבוקרות יעד =ביצוע של לפחות 3 בדיקות חודשיות של בקרות איכות על רכש מבוזר בהתאם להנחיות המקצועיות לבקרת איכות | מתקדם לפי התכנון | מבוצעות בדיקות חודשיות של בקרות איכות על רכש מבוזר (לריהוט משרדי, ציוד משרדי , קומקומים וכו') עד כה בוצעו כ- 12 בקרות איכות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' ימים בתהליך הבל"מ יעד =קיצור תהליך הבל"מ בכ- 50% מכלל הצעות המחיר | מתקדם לפי התכנון | בוצע פיילוט בל"מ מקוון לכ- 4 נושאים (פקסים, קסדות לקטנועים, פרופיל אלומיניום, מדפים ממתכת) תוצאות הפיילוט יפורסמו ובעקבותם יפורסם מכרז לרכישת תכנת בל"מ מקוון אשר באמצעותה יתאפשר קיצור זמני הבל"מ נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תהליכי רכש יעד =תכנון ובקרה על תהליכי רכש בתיאום עם אגף המיחשוב | מתקדם לפי התכנון | 1. מבוצע בשוטף ניהול וריכוז פניות לועדת רכש ובלאי. 2. מבוצע מעקב ובקרה אחר הטיפול בדרישות הרכש. 3. נבנה מסד נתונים לביצוע מעקב שוטף אחר הטיפול בהתקשרויות ומכרזים. 4. מבוצע בשוטף התקשרויות מול ספקים בעלי רישונות עסק בלבד בכלל ההתקשרויות באגף. 5. הוקם מאגר ממוחשב של ספקי האגף נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = ס"ה הכנסות וניוד ציוד ורכבים היוצאים משימוש יעד =סכום מכירת הפריטים והרכבים היוצאים משימוש יעמוד על כ- 450,000 ש"ח | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף מכירות של פריטים שיצאו מכלל שימוש (עד כה נמכרו רויהוט וציוד בערך של כ- 180,000 ש"ח) נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = ערך מלאי מת יעד =שמירת ערך מלאי מת 0 במחזור של שנה במחסנים המרכזיים, ובמחסני היחידות לאורך כל השנה | מתקדם לפי התכנון | ערך מלאי מת 0 (במחסנים המרכזיים ובמחסני היחידות) נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = שיעור ממצאי הביקורת שטופלו יעד =טיפול בממצאי דו"ח המבקר בעקבות הביקורת: מחסנים - קביעת רמת מלאי במחסנים והקמת נהלי עבודה לתהליכים. ניהול המצאי: הטמעת נוהל המצאי החדש (במידה ותסתיים כתיבתו בשנת 2013) רכש: כתיבת נוהל פנימי והערכות לתהליך טיפול במכרזים, מעקב ממוחשב וכד' | מתקדם לפי התכנון | לאור העבודה שבוצעה ע"י אגף התקציבים בחינה כלכלית בשני מחסנים, תוצאות הבחינה הוגשו לסמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, הועבר הנושא בשנית לאגף או"ת להמשך הבחינה. נוהל עירוני לגיבוש תפיסת ניהול המלאי יבוצע לאחר בדיקת אגף או"ת נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = שלב בביצוע הבחינה האירגונית יעד =ביצוע הליך בחינה ארגונית והתאמת מבנה האגף לצרכים המתפתחים בעשור האחרון ויישומו בפועל | מתקדם לפי התכנון | ממשיך הליך בחינת הרה ארגון באגף (בשלב מחקר עבודה המבוצע ע"י אגף או"ת) במקביל לבחינת כניסת מערכת ה- ERP שאמורה להחליף את המערכת הלוגיסטית נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז יישום פעילויות יעד =יישום 100% תכנית לכידות חברתית באגף הכוללת התמקצעות ולמידה | מתקדם לפי התכנון | קיום ימי משפחת היחידה בתחילת כל חודש תוך מתן תשומת לב לעובדים החוגגים יום הולדת באותו חודש. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד =0 תאונות עבודה | מתקדם לפי התכנון | 0 תאונות עבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מלאי חירום כשיר בכל עת יעד =תחזוקה שוטפת של רמת מוכנות לוגיסטית בסיסית לחירום ע"פ נהלי העירייה ורשות חירום לאומית (ר.ח.ל | מתקדם לפי התכנון | מתבצעת תחזוקה שוטפת של רמת מוכנות לוגיסטית בסיסית לחירום ע"פ נהלי העירייה ורשות חירום לאומית, במקביל, האגף השתתף בתרגיל החירום "נקודת מפנה 8" ובו עודכנו כל אביזרי העזר לחירום של האגף נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – בטיחות וגיהות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =בחינה ארגונית של מערך הבטיחות העירוני | מתקדם לפי התכנון | תפיסת ניהול הוגשה למנכ"ל העירייה ת.עדכון = 24/07/14 |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =היערכות ליישום תקנת בטיחות חדשה "תכנית לניהול בטיחות" | מתקדם לפי התכנון | הכנת תכנית בשלבי סיום .במחצית הראשונה של חודש אוגוסט תוגש לאישור המנכ"ל ת.עדכון = 24/07/14 |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = אחוז הדיווחים באמצעות המערכת יעד =כל התאונות מדוווחות במערכת | מתעכב - יישום תפעולי | מתעכב בגלל בעיות תכניות - אגף המיחשוב .התקנת גרסת סיטריקס חדשה ת.עדכון = 24/07/14 |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = מס' יחידות משתתפות בתחרות פרס מנכ"ל לבטיחות יעד =תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות - השתתפות של 12 יחידות לפחות | מתקדם לפי התכנון | תחרות יצאה לפועל. 3 יחידות החריזו על השתתפות ת.עדכון = 24/07/14 |
| קידום הבטיחות והגיהות בעבודה ובמוסדות העירייה | מדד כמותי = מספר פרסומים חדשים בפורטל יעד =העלאת מודעות לנושא בטיחות בעבודה - שני פרסומים חדשים כל חודש בפורטל הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 24/07/14 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל – קידום מעמד האשה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום תל-אביב-יפו כעיר מובילה ובינלאומית בנושא מגדר ומעמד האשה | מדד כמותי = מספר דוחות יעד =מעקב ובקרה אחר העסקת נשים בתפקידי ניהול בכירים מרמת מנהל מחלקה ומעלה - הפקת לפחות 4 דוחות מעקב במהלך השנה | מתקדם לפי התכנון | הוצג במסגרת יום עיון שנערך במהלך הרבעון הראשון. ת.עדכון = 23/07/14 |
| קידום תל-אביב-יפו כעיר מובילה ובינלאומית בנושא מגדר ומעמד האשה | מדד כמותי = כניסת עובדים לאתר יעד =ממוצע חודשי של לפחות 150 עובדים המבקרים באתר קידום מעמד האישה | מתקדם לפי התכנון | אתר קמה מעודכן לפחות מספר פעמים בחודש בתכנים חדשים בנושא קידום מעמד האשה ומגדר. תכני האתר מופצים לכלל העובדים במסגרת מידעון חטיבת משאבי אנוש ומינהל אחת לחודש לפחות. במהלך השנה לא ניתן היה לבצע מדידה וזו תתאפשר ככל הנראה ברבעון האחרון של השנה. ת.עדכון = 23/07/14 |