מינהל השירותים החברתיים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית

ינואר – מאי 2015

מינהל השירותים החברתיים – אגף בריאות הציבור

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר מקבלי שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב יעד =כ- 7,000-7,500 תינוקות חדשים, כ- 33,000 פעוטות וכ- 150 נשים במעגל החיים יקבלו שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר מתבגרים מקבלי השירות יעד =כ- 250 מתבגרים בגיל 12-18 שנים יקבלו יעוץ וטיפול בבעיות בריאות ייחודיות לגיל זה | לא בוצע – החלטת הנהלה | המרפאה נסגרה ב- 31.12.2014. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר משתתפים בפעילויות לחינוך וקידום בריאות יעד =כ- 3,000 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הנבדקים ומקבלי ההדרכה יעד =כ- 36,000 תלמידים יקבלו שירותי בריאות השן | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – אגף מינהל ומשאבים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר הפירסומים בדיגיתל, בפורטל ובאתר העירוני יעד =בשנת 2015 יפורסמו 450 פריטי מידע, אירועים והודעות לתושבי העיר באמצעים דיגיטליים (דיגיתל, אתר האינטרנט העירוני, פייסבוק) וכן לפחות 300 פריטים בפורטל החברתי לשימוש עובדי המינהל | מתקדם לפי התכנון | עד כה פורסמו 275 פריטי מידע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מספר חריגות בתקציב המינהל יעד =ניצול אופטימלי של תקציב המינהל בהתאמה למימוש יעדים ותוכניות של המינהל וכל זאת במסגרת נהלי העיריה. | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון לכל אחת מיחידות האגף וללשכת מנהל האגף בסקר שביעות רצון המועבר אחת לשנה לכל לקוחות האגף, במסגרת תקן איכות איזו. יעד =שיפור השירות הניתן ליחידות המטה ול-3 אגפי השטח ע"י אגף מינהל ומשאבים (יחידות שציונן בסקר שביעות רצון הנוכחי מתחת לממוצע העירוני יקבלו בשנת 2015 ציון שלא יפחת מהממוצע העירוני, ויחידות שציונן מעל הממוצע העירוני לא ירדו מציון זה, ויישאפו להעלותו | מתעכב - יישום תפעולי | לא כל היחידות ביצעו את בדיקת הנושאים לשיפור בקרב הלקוחות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = תו תקן מאושר יעד =חידוש תו התקן איזו 9001 מהדורת 2008 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון כללי ליחידת התקשרויות בסקר שביעות רצון של אגף מינהל ומשאבים יעד =ניהול תהליך התקשרויות של המינהל לפי הכללים המחייבים, לשביעות רצון הלקוחות, אשר תהיה בסקר בתוצאה מעל 3.8 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר המפגעים שיאותרו ויטופלו יעד =איתור וטיפול בכ- 200 מפגעי בטיחות והעלאת רמת המודעות לנושא הבטיחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העובדים שקיבלו מענה יעד =אספקת שירותים בתחום משאבי אנוש לכ-600 עובדי המינהל, לצורך ניהול מיטבי של המשאב האנושי והנגשת זכויות העובדים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העובדים המינהליים הזכאים לגמול השתלמות יעד =העלאת אחוז הזכאים לגמול השתלמות בקרב העובדים המינהליים ב-5% | מתעכב - יישום תפעולי | איתור המועמדות נעשה, אך היישום עד לקבלת הגמול מתעכב בשל קשיים בשיתוף הפעולה של העובדות הרלוונטיות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ההדרכות ומספר המשתתפים בהן יעד =מתן 4 הדרכות והטמעה של הנחיות לשיפור השירות המקצועי של 500 עובדים בתחומים הרלוונטיים לאגף מינהל ומשאבים | מתקדם לפי התכנון | כל המשימות מתקיימות למעט הדרכות בנושא אבטחת מידע שלא התקיימו כי הצורך פחת (התמיכה העירונית מעורבת בנושא) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר המתקנים שיתוחזקו וישופצו יעד =תחזוקה של 65 מתקני המינהל ושיפוץ 20 מתקנים לצורך שמירה על סביבת עבודה נעימה ומותאמת לטובת עובדי המינהל ומקבלי השירות | מתעכב - גורמים חיצונים | אגף מבני הציבור אינו מעוניין לבצע את השיפוצים, יצאנו למכרז שיפוצים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מודולות מיז"ם שימוחשבו ומספר המטופלים עימם יתבצע טיפול ע"פ מודולות מיזם יעד =המשך פיתוח מודולות מערכת מנל"ר מיזם, הדרכה והטמעת מערכת מנל"ר - מיזם ותמיכה שוטפת בשימוש, ב- 13 יחידות המינהל הרלוונטיות ובעיריית אשקלון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תכניות חדשות ואסטרטגיות יעד =ייזום פיתוח והטמעה של תהליכים לניהול שינוי בכל יחידות המינהל ליצירת תשתית ארגונית לשיפור השירות ללקוחות המינהל באמצעות 12 תהליכים, תכניות חדשות ואסטרטגיות במינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו ומספר תוכניות שיוערכו יעד =ישום תהליכים לתכנון, למידה והערכה באמצעות : תחכימים, מודל לוגי, הערכת פרוייקטים ותחקירים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = אחוז היעדים בעלי מדדים תוצאתיים מתוך כלל תכניות העבודה של יחידות המינהל יעד =ריכוז תהליך כתיבת תכניות העבודה ב-11 יחידות המינהל, תוך שאיפה להגדלת אחוז היעדים בעלי מדדים תוצאתיים ב-20% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מס' הנהלים שייושמו ביחידות יעד =ביצוע תהליכי בקרה אודות יישום נהלים והנחיות העוסקים בטיפול ישיר ובתהליכי עבודה ב-12 יחידות המינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =מתן שירות בנושא מיחשוב: ציוד, הדרכה ותמיכה ל- 500 עובדים במינהל ו-80 עובדים נוספים (סלעית, מרכז גליקמן, טיפות חלב | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מאגרי המידע יעד =ניהול ופירסום 5 מאגרי מידע של המינהל לשיפור תהליכי קבלת החלטות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – אגף דרום

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פריטי המידע שיפורסמו יעד =בשנת 2015 יפורסמו כ-450 פריטי מידע, אירועים והודעות לתושבי העיר באמצעים דיגיטליים (דיגיתל, אתר האינטרנט העירוני, פייסבוק | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו יעד =: יופעלו 32 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 700 ילדים ו-370 משפחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 12/07/15 |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות | מדד כמותי = מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתיות יעד =הגדלה של 5% במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית ( מ-920-ל- 960 בשלושת האגפים) לקידום רווחת תושבי העיר והשכונות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| יצירת מגוון מענים לנוער, בדגש על שכונות הדרום - דרום מזרח ויפו | מדד כמותי = מספר הנערות , הנערים והצעירים שיטופלו יעד =שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של120 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = 1. מספר התכניות שיפותחו 2. מספר האנשים שישתלבו בתכניות 3. שיפור/עליה בתחושת השייכות החברתית והמסוגלות העצמית (למדידה בשלבים מתקדמים יותר ולא בשנת יעד =יעד תלת שנתי : שיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת השייכות החברתית של כ-80 אנשים החיים בעוני והדרה. יעד לשנת 2015: פיתוח 8 תכניות לשיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת השייכות החברתית של אנשים החיים בעוני והדרה, תחילת יישום התכניות. | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתוכניות של היחידות לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו. יעד = 30%מבין מסיימי הטיפול ביחידות לגמילה מסמים , ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו. כ- 55 מטופלים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול העירוניים יעד =: המשך הפעלת המתודה הקבוצתית ב-15 קבוצות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזסרים במערכות התמיכה יעד =230 קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר משתמשים בסמים שיעברו גמילה פיזית מתוך סך המאותרים יעד =50% מכלל המשתמשים בסמים שאותרו, ישולבו בגמילה פיזית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר מטופלים שישתלבו בהכשרות מקצועיות ובתעסוקה יעד =הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 10% ל-20%. מ-9 ל-11 מטופלים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = : מידת ההקלה בתחושת הבדידות בקרב הקשישים המשתתפים בתכנית בהסתמך על דירוג בין 1-5, במחצית ובסוף שנת הפעילות. יעד =הקלה על בדידותם של 15 קשישים בודדים באמצעות "פינה חמה" אשר תופעל במחלקת שפירים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מידת ההקלה בתחושת הבדידות בקרב הקשישים המשתתפים בתכנית בהמסתמך על דירוג בין 1-5 במחצית ובסוף שנת הפעילות יעד =הקלה על בדידותם של 15 קשישים בודדים מרותקים לביתם באמצעות "קווי קשר" במועדון פלורנטין (קיום קשר טלפוני בין 5 מתנדבות ל-30 קשישים | נדחה לשנה הבאה | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המקרים המטופלים יעד =חילוץ ממצבי סיכון וסכנה של כ- 75 אנשים עם מוגבלות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מס' לקוחות אשר יקבלו סיוע ממתנדבי המרכזים למיצוי זכויות יעד =מתן סיוע וליווי במיצוי זכויות ל-200 אנשים/משפחות מלקוחות המינהל (אמצעות מרכזי זכויות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 15/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז העלייה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים. יעד =עלייה של 10% באיתור קשישים הסובלים מאלימות מ-94 ל-104 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר מהגרי עבודה והפליטים המשתתפים בפעילות מסיל"ה יעד =שיפור תפקודם המשפחתי והחברתי של 2500 מהגרי עבודה ופליטים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתכניות לשיפור התיפוקד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות יעד =: שילוב כ-800 משתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית, מניעה וקידום בריאות, כאמצעי מניעה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר התוכניות הקהילתיות ומספר התושבים הנהנים מהן יעד =הגדלת מספר התכניות הקהילתיות מכ-30 תכניות בהן ישתתפו כ-1000 תושבים לכ-33 תכניות בהם ישתתפו כ-1500 תושבים, כאמצעי לשיפור איכות החיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 15/07/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר תהליכי שיתוף ציבור ומספר לקוחות המשתתפים בתהליכים אלו יעד =קיום 2תהליכים של שיתוף ציבור (בהשתתפות 300 לקוחות) לשיפור המענים לתושבי העיר ולקוחות המינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תהליכים אירגוניים שיתקיימו באגף יעד =הטמעת 4 תהליכים אירגוניים באגף דרום | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 14/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר העובדים היוצאים להכשרות והשתלמויות מקצועיות יעד =העלאת מספר העובדים המשפרים את רמתם המקצועית ויוצאים להכשרות והשתלמויות מקצועיות ב50% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 13/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות יעד =הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, מרכזים רבי שירותים, מועדונים, תכניות בבית ופינות חמות), כאמצעי לשיפור איכות חיים והפגת בדידות. הגדלה מ-1000 ל-1100 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 12/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים יעד =יופעלו 10 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 1200 קשישים (כולל סיוע כלכלי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 3 ת.עדכון = 12/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים יעד =העלאה של 10 אחוזים במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העוס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם מ - 180- 200 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – אגף מזרח

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פרטי המידע שיפורסמו יעד =יפורסמו 120 פרטי מידע , אירועים והודעות לתושבי העיר ולעובדים באמצעים דיגיתליים (דיגיתל, אתר האינטרנט העירוני, פייסבוק | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר המפגשים שיערכו בנושא השירות לעובדי האגף יעד =קיום 4 מפגשי הדרכה לעובדי האגף , במסגרת ה"קשר" העירוני לשיפור השירות ללקוחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = 1.מספר התכניות שיפותחו 2.מספר האנשים שישתלבו בתכניות 3. שיפור/עליה בתחושת השייכות החברתית והמסוגלות העצמית (למדידה בשלבים מתקדמים יותר ולא בשנה זו) יעד =יעד תלת שנתי: שיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת המסוגלות האישית והשייכות החברתית של אנשים החיים בעוני והדרה. יעד לשנת 2015 : פיתוח 10 תכניות לשיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת המסוגלות האישית והשייכות החברתית של אנשים החיים בעוני והדרה, תחילת יישום התכניות | מתקדם לפי התכנון | כל תכניות התעסוקה הועברו למרכז התעסוקה העירוני נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תהליכי שיתוף ציבור ומספר לקוחות המשתתפים בתהליכים אלו יעד =קיום 3 תהליכים של שיתוף ציבור (בהשתתפות 300 לקוחות) לשיפור המענים לתושבי העיר ולקוחות המינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הלקוחות אשר יקבלו סיוע ממתנדבי המרכזים למיצוי זכויות יעד =מתן סיוע וליווי במיצוי זכויות ל100 אנשים/משפחות מלקוחות האגף באמצעות מרכזי זכויות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתכניות של היחידה לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו יעד =30% מבין מסיימי הטיפול ביחידות לגמילה מסמים ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתמשים בסמים שיעברו גמילה פיזית מתוך סך המאותרים יעד =50% מכלל המשתמשים בסמים שאותרו,ישולבו בגמילה פיזית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = סך התרומות שיתקבלו בשנה זו יעד =גיוס משאבים בסך 2.5 מליון ש"ח לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית יעד =הגדלה של 5%במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית מ 426 ל- 450 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר האנשים עם מוגבלויות המשולבים בתכניות פנאי ומספר תכניות פנאי הקיימות בעיר יעד =הגדלת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בתכניות הפנאי המיועדות לכ- 70 איש והמשך הפעלת שתי תכניות קיימות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = 1. שינוי במספר המסתייעים במתנדבים 2. מספר תכניות התנדבות ומספר הנהנים מתכניות התנדבות יעד =הגדלת מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) במתנדבים פרטניים , קבוצות מתנדבים , מתנדבי על"ה ומתנדבים מארגוני מתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות - ב 7%. (מ 1448 ל- 1492 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התכניות הקהילתיות ומספר התושבים הנהנים מהן יעד =הגדלת מספר התכניות הקהילתיות מ4 תכניות מהן נהנים 240 תושבים ל4 תכניות מהן נהנים 260 תושבים, כאמצעי לשיפור איכות החיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המטופלים שישתלבו בהכשרות מקצועיות ובתעסוקה יעד =הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי"בקרב 20 עובדי היחדיות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ 5ל 10 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר קבוצות המתקיימות ביחידות יעד =המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות במרכזי הטיפול לגמילה מסמים מ8 ל 9 קבוצות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים יעד =העלאה של 10% במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפל בקשישים ובמשפחותיהם מ- 150 ל- 165 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו יעד =יופעלו 11מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 2593ילדים ומשפחותיהם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז העליה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים יעד =עלייה של 10% באיתור קשישים הסובלים מאלימות מ-95 ל- 105 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתכניות לשיפור התפקוד ההורי,חיזוק היחידה המשפחתית מניעה וקידום בריאות יעד =שילוב 500 משתתפים בתכניות לשיפור התפקוד ההורי,חיזוק היחידה המשפחתית,מניעה וקידום בריאות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתכניות תעסוקה ומספר מרכזים חדשים יעד =שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה עם דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם, תוך איתור מועמדים חדשים, הרחבת רצף תכניות תעסוקה ובניית תכניות חדשות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מידת השיפור בתפקוד ההורי של משתתפי התכניות יעד =שיפור התפקוד ההורי של 15 הורים המשתתפים בתכנית משפחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מידת השיפור בקשר הורה ילד יעד =שיפור התפקוד ההורי של 20 הורים המשתתפים בתכנית "הטף" | מתעכב - תכנון/אפיון | הוחלט בשלב זה שלא לעשות הערכה לתכנית . תעשה הערכה על תכנית אחרת נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הנערות,הנערים,הצעירים והצעירות שיטופלו יעד =שיפור תפקודם החברתי,הלימודי והמשפחתי של 62נערות,נערים צעירות וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר מפגשים שיערכו במהלך השנה עם גורמים בקהילה ומספר מפגשי הדרכה ולמידה של עובדים יעד =יערכו 4 מפגשים במהלך השנה להדרכת עמיתים והעשרת הידע המקצועי והגברת תחושת השייכות המקצועית העמקת הקשר עם גורמים בקהילה, ארגונים ועמותות לשיפור וייעול דרכי העבודה ושימור קשרי החוץ לטובת פוני האגף באמצעות מפגשים עם כל גורם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = מספר הקשישים ניצולי השואר הנעזרים במערכות תמיכה יעד =260קשישים ניצולי שואה ובני הדור השני יעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השרותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות יעד =הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, מרכזים רבי שירותים, מועדונים, תכניות בבית ופינות חמות) כאמצעי לשיפור איכות חיים והפגת הבדידות (מ-1250 קשישים ל- 1375 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים יעד =יופעלו 12 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר לטובת 475 קשישים (כולל סיוע כלכלי) ו-50 לקוחות במעגל השני | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז - צפון

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פריטי המידע שיפורסמו יעד =בשנת 2015 יפורסמו 5 פריטי מידע לחודש, אירועים והודעות לתושבי העיר באמצעים דיגיטליים (דיגיתל, אתר האינטרנט העירוני, פייסבוק | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התכניות הקהילתיות בהובלת משאבי הקהילה ומספר התושבים הנהנים מהן יעד =הגדלת מספר התכניות הקהילתיות מ 4 תכניות מהן נהנים 200 תושבים ל 7 תכניות מהן נהנים 500 תושבים, כאמצעי לחיזוק ובניית קהילות | מתקדם לפי התכנון | חלק מהתכניות מתעכבות בשלבי היישום, חלק מתקמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מס' לקוחות אשר יקבלו סיוע ממתנדבי המרכזים למיצוי זכויות יעד =מתן סיוע וליווי במיצוי זכויות ל75 אנשים/משפחות מלקוחות האגף (225 בכל המינהל) באמצעות מרכזי זכויות | מתעכב - שינוי בכוח אדם | רכזת התכנית סיימה את תפקידה. אי לכך התכנית מתקדמת אך בתפוקה נמוכה יותר נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו יעד =יופעלו 13 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 320 ילדים ו-310 משפחות | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב התכניות מתקדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר משתמשים בסמים שיעברו גמילה פיזית מתוך סך המאותרים יעד =30 מכלל המשתמשים בסמים שאותרו, ישולבו בגמילה פיזית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתוכניות של היחידות לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו. יעד =30% מבין מסיימי הטיפול ביחידות לגמילה מסמים , ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון. משימה אחת הסתיימה שלא כמתוכנן נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = סך תרומות שיתקבלו בשנת 2015 יעד =גיוס משאבים בסך 500,000 ש"ח לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של האגף | מתקדם לפי התכנון | 2 משימות הסתיימו. משימה אחת מתקדמת לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בתוכניות פנאי ומספר תכניות פנאי הקיימות בעיר. יעד =הגברת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בתחום הפנאי ע"י המשך הפעלת 3 תכניות קיימות ל 100 משתתפים | מתקדם לפי התכנון | למעט תכנית "צעירי עבר הירקון" שהוחלט לסוגרה בשל היעדר תקציב ומיעוט במתעניינים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות "קהילה תומכת" ו"סביבה תומכת" ומספר מסגרות דיור בעיר יעד =הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בפרויקטים "קהילה תומכת" מ 54 אנשים ל 70 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = 1. השינוי במספר המסתייעים במתנדבים 2. מספר תכניות התנדבות ומספר הנהנים מתכניות התנדבות יעד =הגדלת מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) במתנדבים פרטניים , קבוצות מתנדבים , מתנדבי על"ה ומתנדבים מארגוני מתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות - ב 7%. מ 130 ל 140 (פרטני) | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר מטופלים שישתלבו בהכשרות מקצועיות ובתעסוקה יעד =הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 10% ל-20% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול העירוניים יעד =המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול לגמילה מסמים מ-11 קבוצות ל-15 קבוצות | מתעכב - גורמים חיצונים | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המטופלים מרחבי העיר שמשתתפים בתכנית מרכז היום יעד =המשך הפעלת מרכז היום והגדלת מספר הנהנים ב 10% | מתקדם לפי התכנון | יוני 2015 - 35 מטופלים במרכז היום נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים. יעד =העלאה של 10% אחוזים במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקרדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים יעד =יופעלו 3 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר (שאינם בתחום האלימות), לטובת 260 קשישים (כולל סיוע כלכלי) ו 200 לקוחות במעגל השני | מתקדם לפי התכנון | סה"כ המשימות מתקדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תכניות לבעלי מוגבלויות במוקד התערבות קהילתי יעד =מתן דגש לתהליכי העצמה, השתתפות ושיתוף בעלי מוגבלויות ו/או משפחותיהם באמצעות 5 תכניות בהיבט קהילתי | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תהליכי שיתוף ציבור ומספר לקוחות המשתתפים בתהליכים אלו יעד =קיום 4 תהליכים של שיתוף ציבור (בהשתתפות 60 לקוחות) לשיפור המענים לתושבי העיר ולקוחות המינהל | מתעכב - שינוי בכוח אדם | תהליך אחד מתעכב. 3 מתקדמים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתכניות תעסוקה ומספר מרכזים חדשים יעד =שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה עם דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם , תוך איתור מועמדים חדשים, הרחבת רצף תכניות תעסוקה ובניית תכניות חדשות. בכלל המינהל יתקיימו 6 תכניות לכ- 200 איש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הנערות, הנערים והצעירים שיטופלו. יעד =שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של 36 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה | מתקדם לפי התכנון | הפעלת בית חם לנערות נבחן השנה ולא בוצע מטעמים שונים כולל תקציב. התכנית נדחתה לשנה הבאה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית . יעד =הגדלה של 30% במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית ( מ-30 ל- 40 ) לקידום רווחת תושבי העיר והשכונות | מתעכב - שינוי בכוח אדם | תקן נמצא בתהליכי איוש. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = 1. מספר התכניות שיפותחו 2. מספר האנשים שישתלבו בתכניות 3. שיפור/עליה בתחושת השייכות החברתית והמסוגלות העצמית (למדידה בשלבים מתקדמים יותר ולא בשנת יעד =יעד תלת שנתי : שיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת השייכות החברתית של אנשים החיים בעוני והדרה. יעד לשנת 2015: פיתוח 2 תכניות לשיפור המצב הכלכלי והגברת תחושת השייכות החברתית של אנשים החיים בעוני והדרה, תחילת יישום התכניות | מתעכב - יישום תפעולי | התערבות קהילתית בשכונת נווה-שרת מתקיימת. בקצב איטי יותר מהצפי נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז העלייה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים יעד =עלייה של 10% באיתור קשישים הסובלים מאלימות | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות יעד =שילוב 110 משתתפים בתכניות לשיפור התפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות, כאמצעי מניעה | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון. שתי משימות לא יבוצעו נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזרים במערכות התמיכה יעד =365 קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה | מתקדם לפי התכנון | משימה אחת בוצעה והסתיימה. משימה שניה מתקדמת לפי התכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות יעד =הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, מרכזים רבי שירותים, מועדונים, תכניות בבית ופינות חמות), כאמצעי לשיפור איכות חיים והפגת בדידות.מ 2800 ל 3100 | מתקדם לפי התכנון | סה"כ רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון. חלקן הושלמו והסתיימו. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום התמכרויות, שיקום האסיר ודרי רחוב

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הפעולות שתעשנה להגברת המודעות, שינוי הלך הרוח, מניעה, פיתוח התורה הטיפולית והרחבת מעגל הפונים. יעד =הגברת המודעות, הידע והמידע בקרב כלל תושבי העיר לגבי פוטנציאל הנזק הקיים נוכח השימוש בסמי פיצוציות ומסיבות וכמו גם פיתוח תורה והתייחסות טיפולית מובחנת | מתעכב - שינוי בכוח אדם | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שייחשף לפעילות התנדבותית בקהילה. יעד =15% מכלל היחידות יחשפו לפעילות התנדבותות במהלך השנה, וזאת כדי לחזק את ההשתייכות לקהילה ולחוות מצבי נתינה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר משתמשים בסמים שיעברו גמילה פיזית מתוך סך המאותרים יעד =50% מכלל המשתמשים בסמים ואלכוהול שיאותרו ישולבו בגמילה פיזית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתוכניות של היחידות לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו. יעד =70%ממטופלי היחידות לגמילה מסמים ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר/אחוז המטופלים יופנו לרכז התעסוקה על ידי עובדי היחידות ו-60 מתוכם ישתלבו במעגל התעסוקה ו/או בהכשרות לימודיות. יעד =הטמעת תוענית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי יחידות הטיפול העירוניות לצורך העלאת מספר המטופלים שיופנו לררכז התעסוקה מ-20 ל-100 ולטובת העלאת מספר המטופלים שישולבו במקומות עבודה ו/או בהכשרות לימודיות. | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול העירוניים יעד =המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול לגמילה מסמים מ-12 קבוצות ל-15 קבוצות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר העובדים המשתתפים יעד =הרחבת הידע והגברת תפקודם המקצועי של 50 עובדים בתחום התמכרויות, דרי רחוב ושיקום האסיר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הפעילויות היחודיות שתנתנה לנשים מכורות יעד =קידום והטמעת 3 תוכניות רגישות מגדר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר היחידות והשירותים העירוניים והחוץ עירוניים המשתתפים יעד =קיום רשת מענים לסובלים מהתמכרות ודרות רחוב באמצעות 10 גורמים עירוניים ו-8 גורמים חוץ עירוניים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המטופלים שמשמרים הגמילה הפיסית יעד =שימור הגמילה הפיזית לכ-50% ממטופלי מרכז היום האבחוני ושילובם בטיפול פרטני או/ו מרכז היום הטיפולי-צפון מזרח ע"י הקמת מסגרת טיפולית למניעת מעידה של מטופלים הנמצאים בראשית ההליך הטיפולי, סמוך לגמילה הפיזית-48 מטופלים בשנת עבודה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום זקנה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פריטי מידע אירועים והודעות לפירסום יעד =בשנת 2015 יועברו לפרסום לפחות 24 פריטי מידע אירועים והודעות לאוכלוסיה המבוגרת ובני משפחותיהם באמצעים דיגיתליים ואתר האינטרנט העירוני ולפחות 10 פריטי מידע וידע לעובדים בתחום זיקנה באמצעות הפורטל החברתי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מידת היישום של ההמלצות לבטיחות בבית שהועברו בהרצאות בקרב הקשישים יעד =הגברת המודעות לבטיחות בבית ל60 קשישים עצמאיים שקיבלו ידע בנושא במסגרת קידום בריאות | מתעכב - תכנון/אפיון | מתוכנן לסוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז העליה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים יעד =עלייה של 10 אחוז באיתור קשישים הסובלים מאלימות מ220 ל240 בטיפול פרטני וקבוצתי וכ-800 בייעוץ ליווי וסיוע (חוקי הגנה, ייעוץ וסיוע משפטי) באמצעות 11 מענים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים יעד =העלאה של 10 % במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"סים המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם. מ-380 ל-410 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזרים במערכות תמיכה ומידע יעד =1500 קשישים ניצולי שואה ובני הדור השני יעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה ומיצוי זכויותיהם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תוכניות הכשרה ומספר העובדים המשתתפים יעד =36 עובדים סוציאליים יקבלו הכשרה והדרכה בנושא התמודדות עם אלימות כלפי עובדי רווחה באמצעות הכשרה והשתלמות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז הגידול במספר המשתתפים בתוכניות יעד =הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתוכניות קהילה, תרבות, פנאי וקידום בריאות ( כולל קהילות תומכות ,פינות חמות ) כאמצעי לשיפור איכות חיים מ11000 ל 12500 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים יעד =יופעלו 7 מענים למטרת חילוץ קשישים ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר לטובת 4000 קשישים כולל סיוע כלכלי ו 1000 לקוחות במעגל השני | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתמשים במרכז המידע יעד =עליה של 10% במספר המשתמשים במרכז המידע תושבי העיר תל אביב יפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת | מדד כמותי = מספר תוכניות פיתוח / בניה הנמצאות בשלבים מתקדמים של התנעה משלב הכנת פרוגרמה -בניה יעד =מימוש תוכניות אב לבניית 5 מרכזי יום לזקנים בירידה תיפקודית פיזית וקוגניטיבית וקידום כל אחד מהפרויקטים על פי השלב בו נמצא מול קרן תל אביב לפיתוח. וועידת התביעות והחברה למוסדות חינוך במטרה להעניק שירות וטיפול מותאם לאוכלוסיה מוגבלת תיפקודית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום ילד, נוער ומשפחה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתכנית יעד =חילוץ 200 קטינים, צעירים וצעירות ממצבי ניצול מיני (זנות) ושיקומם באמצעות תכנית רב מימדית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתכניות יעד =שיפור תיפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של כ 1330 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המשתלבים בתעסוקה למידה והכשרה מקצועית ואחוז היוצאים ממעגל הזנות יעד =חילוץ ממצבי סיכון וסכנה של בני נוער וצעירים טרנסג'נדרים וסיוע במצבי משבר באמצעות דירת מעבר המיועדת ל-4 טרנסג'נדרים. 75% ישולבו במסגרת תעסוקה/למידה/הכשרה מקצועית. 75% מקרב העוסקים בזנות שוטטות או כל התנהגות מסכנת - יפסיקו התנהגות זאת | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז המשתלבים בתעסוקה למידה והכשרה מקצועית ואחוז היוצאים ממעגל הזנות יעד =שיפור תיפקודם של 20 בני נוער וצעירים טרנסג'נדרים מבחינה רגשית, לימודית ותעסוקתית לצורך שילובם בקהילה. (פרמטרים לשיפור: עליה בערך העצמי, ירידה בהתנהגויות מסכנות ומידת ההשתלבות במעגל העבודה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו יעד =יופעלו 45 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר לטובת 9000 ילדים ו 3000 משפחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המשתתפים בתוכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות יעד =שילוב 350 משתתפים בתוכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מס' התחומים המקצועיים יעד =שיפור הידע המקצועי באופן דיפרנציאלי ב - 3 תחומים: עו"ס לעניין סדרי דין, עו"ס לחוק הנוער ועו"ס נערות במצוקה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר ועדות ותוכניות משותפות יעד =שיפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך לטובת ילדים בסיכון באמצעות 38 ועדות ותוכניות משותפות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התוכניות במערך יעד =תכלול מערך 3 התוכניות לטיפול ולקידום נפגעי תקיפות מיניות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום משאבי קהילה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר לקוחות אשר יקבלו סיוע ממתנדבי מרכזי הזכויות יעד =מתן סיוע וליווי במיצוי זכויות ל-225 פונים/ משפחות לקוחות המינהל (75 בכל אגף) באמצעות מרכזי זכויות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תהליכי שיתוף ציבורומספר לקוחות המשתתפים בתהליכים אלו יעד =קיום 18 תהליכים של שיתוף ציבור (בהשתתפות 300 לקוחות) לשיפור המענים לתושבי העיר ולקוחות המינהל | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז מקבלי השירות שמיצה את זכויותיו במרכז זכויות יעד =60% ממקבלי השירות (בשנה הראשונה) במרכזי הזכויות ימצו את זכויותיהם בנושאים שבגינם פנו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = אחוז הפעילים החדשים שיפעילו תוכניות בקהילה בסיום ההכשרה יעד =70% מסך הפעילים החדשים שהשתתפו בקורס הכנה יפעילו תוכניות חדשות בקהילה | מתקדם לפי התכנון | 40% מהפעילים החדשים מפעילים תכניות חדשות בקהילה -יד אליהו , התקווה , כפר שלם רבתי, קריית שלום שפירא ויפו נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 07/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = סך תרומות שיתקבלו בשנת 2015 יעד =גיוס משאבים בסך של 8 מליון ש"ח (כלל יחידות המינהל) לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל | מתקדם לפי התכנון | גיוס משאבים מתבצע ע"י תחומי המטה ,אגפי הרווחה ויחידות המינהל לאורך השנה כולל מבצעי חגים ראש השנה ופסח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית יעד =הגדלה של 5% במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית (מ920 - 960 בשלושת האגפים) לקידום רווחת תושבי העיר והשכונות ע"י הוספת 4 נושאים בתחומי עבודה קהילתית :שיתוף לקוחות המינהל,דיגיתל, קולנוע קהילתי, תכנון אורבני-פינוי ובינוי | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המתנדבים אשר מתנדבים באופן יחידני או קבוצתי בתכניות התנדבות בקהילה יעד =הגדלת מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) במתנדבים פרטניים, קבוצות מתנדבים, מתנדבי על"ה ומתנדבים מארגוני מתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות -ב-5% מ-18,500 ל-19,500 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר התכניות הקהילתיות ומספר התושבים הנהנים מהן יעד =הגדלת מספר התכניות הקהילתיות מ-160 תכניות מהן נהנים 10000 תושבים ל175 תכניות מהן נהנים 11000 תושבים,כאמצעי לשיפור איכות החיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המועסקות יעד =הפעלת מרכז סיוע במסגרת תכנית סלעית ,מתן סיוע ל-400 נשים במעגל הזנות והגברת יכולתן לנהל חיים עצמאיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר עובדים המשתתפים במפגשי העשרה מקצועיים יעד =מתן הכשרה ידע ומיומנויות לכ-30 עובדים בתחום משאבי הקהילה באמצעות 3 מפגשים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תהליכי שיתוף ציבורומספר לקוחות המשתתפים בתהליכים אלו יעד =מתקדם לפי תכנון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = סך תרומות שיתקבלו בשנת 2015 יעד =מתקדם לפי תכנון | מתקדם לפי התכנון | תרומות מגויסות לאורך השנה בתחומי המטה ,אגפי ויחידות המינהל כולל מבצעי חגים ראש השנה ופסח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר עובדי עירייה המתנדבים בתכנית על"ה- עובדים למען הקהילה יעד =העלאת מס' המתנדבים בתכנית ב-10% מ-500 מתנדבים ל-550 מתנדבים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום נכויות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר פניות בנושא נגישות יעד =פעילויות הטמעה של נושא נגישות בקרב המחלקות העירוניות | הסתיים | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר המועמדים המאותרים והקמת מסגרת חדשה יעד =איתור כ 10 מועמדים למרכז יום לנכים פיזיים קשים וקידום הקמת מבנה למרכז יום | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בתוכניות פנאי ומספר תכניות פנאי הקיימות בעיר יעד =הגדלת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בתכניות פנאי ע"י קידום 3 תכניות חדשות המיועדות ל כ- 50 איש והמשך קידום והפעלת 5 תכניות קיימות ל כ- 150 איש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות "קהילה תומכת" ומספר מסגרות דיור בעיר יעד =הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בפרויקטים "קהילה תומכת" מ 86 אנשים ל 120 וקידום הקמת 4 מסגרות דיור נוספות בעיר | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר משתתפים בהכשרות מקצועיות יעד =המשך הפעלת 2 פרויקטים בנושא מתן ידע והרחבת מיומנויות של אנשי מקצוע בתחום הסיוע ומתן שירות לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר תוכניות ומספר משתתפים בתוכנית יעד =קידום 5 תוכניות חדשות לצורך העצמה, פיתוח ושיפור מיומנויות תפקוד ושילוב בקהילה בקרב כ- 130 אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות תעסוקה ומספר מרכזים חדשים יעד =שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה עם דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם , תוך איתור מועמדים חדשים, הרחבת רצף תכניות תעסוקה ובניית תכניות חדשות: מתוכננות 6 תכניות לכ- 200 איש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם אוטיזם המשתתפים בתוכניות תעסוקה, פנאי , העצמה ועוד. יעד =קידום ושיקום של כ- 350 אנשים עם אוטיזם באמצעות שילובם בתוכניות תעסוקה, פנאי, העצמה ומתן מידע אודות זכויות ושירותים קיימים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר אנשים עם מוגבלות שיחולצו ממצבי סיכון וסכנה יעד =חילוץ ממצבי סיכון וסכנה של כ- 60 אנשים עם מוגבלות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

מינהל השירותים החברתיים – תחום קליטת עליה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר העולים המשתתפים בתוכניות השונות בעיר יעד =העלאת 10%במספר העולים המשתתפים בתוכניות הקהילתיות והתרבותיות השונות | מתקדם לפי התכנון | עליה גדולה במספר י העולים המשתתפים מצרפת והצעירים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| מתן שירותי רווחה, בריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשיגרה ובחירום | מדד כמותי = מספר העולים המשתתפים בתוכניות השונות בעיר יעד =הפעלת 10 תוכניות לילדים ונוער עולים וממשפחות עולים לשילובם החברתי, קהילתי, חינוכי | מתקדם לפי התכנון | צפי ל'קיום כל התוכניות על פי התוכנית נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| פיתוח שירותים ייחודיים ומגוון מענים לאוכלוסיית הבוגרים הצעירים (גילאי 18 עד 34) | מדד כמותי = מספר התוכניות שיופעלו יעד =הפעלת 6 תוכניות לשילוב עולים צעירים בעיר | מתקדם לפי התכנון | התוכניות מבוצעות על פי התכנון השנתי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

מינהל השירותים החברתיים – שעת חירום

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו תדריך בחירום ומספר היחידות שתעבורנה הכשרה מקצועית הכשרה שנתית בנושא החירום. יעד =לפחות 95% מעובדי היחידה יעברו תדריך בחירום ו6 יחידות מרט"ל , המונות 200 עובדים תעבורנה הכשרה מקצועית רחבה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 08/07/15 |