חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר – יוני 2014)

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – אגף ארגון ותקינה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מס' יחידות יעד =העלאת רמת השירות והקשר עם הלקוח (בערוצי התקשורת השונים)- 8 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | ראה פרוט במשימות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מס' יחידות יעד =שיפורי או"ש, הטמעה וליווי יישום במוקדי שירות ומשל"טים - 4 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | ראה פרוט במשימות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| השלמת התהליך המהפכני ברישוי ופיקוח על הבניה - מכון הרישוי | מדד כמותי = משך זמן לקבלת היתר בניה יעד =קיצור ושיפור הליך רישוי בנייה - נקבעו יעדים עפ"י הפרוט להלן : מהיר-80% עמידה ב- 4 ח', פשוט- 80% עמידה ב- 7 ח' , מורכב-80% עמידה ב-11 ח' | מתקדם לפי התכנון | פרויקט אחד הסתיים , 3 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/08/14 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = מספר פרויקטים יעד =התאמת תשתית ארגונית לצרכים המשתנים במערכת החינוך- 3 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/08/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =או"ש, שיפור וייעול תהליכי עבודה עירוניים- שלב תכנון - 30 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | 4 פרויקטים הסתיימו, 16 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, 5 פרויקטים מתעכבים, 3 פרויקטים לא יבוצעו. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =אפיון תהליכי עבודה כתשתית למערכות מחשוב- 8 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | 5 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, פרויקט אחד מתעכב ופרויקט אחד לא יבוצע. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =בנייה והטמעת כלי תכנון, ניהול ובקרה - 9 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | ראה פרוט במשימות נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =המשך פיתוח ותכנון רה-ארגונים - 8 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | פרויקט אחד הסתיים, 5 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון ופרויקט אחד מתעכב. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =התאמה מלאה של מערכת הדיוור למערכת מטרופולינט (1 | מתקדם לפי התכנון | מתקיימות ישיבות סנכרון בין הגורמים הרלוונטים לצורך התאמת מערכת הדיוור למערכת מטרופולינט נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 10/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =יצירת תשתית ארגונית תהליכית לארכיונים ממוחשבים - 3 יחידות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =ליווי יישום להשגת יעדי הרה ארגון להבטחת מימוש יעדי התכנון שאושרו ע"י המנכ"ל ( 9 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | פרויקט אחד הסתיים, 6 פרויקטים מתקדמים לפי התכנון, פרויקט אחד מתעכב ו- 2 פרויקטים לא יבוצעו. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =פיתוח ותכנון רה-ארגונים חדשים (2 פרויקטים | מתקדם לפי התכנון | 2 פרויקטים מתקדמים לפי תכנון ו- 2 פרויקטים מתעכבים נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יחידות יעד =שמירה על עדכניות ורלוונטיות של שיטות שכ"ע קיימות ותקרות פרמיה בהתאם לכללים- עדכניות של 95% מהשיטות שאושרו לעדכון במועצת ייצור עליונה- 15 יחידות | מתקדם לפי התכנון | 2 משימות הסתיימו, 5 משימות מתקדמות לפי התכנון, משימה אחת מתעכבת, משימה אחת לא תבוצע נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/08/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = ללא מדד יעד =התאמת תשתית ארגונית לעירייה דיגיטלית (3 משימות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 24/08/14 |

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – אגף מחשוב ומערכות מידע

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = היקף הכיתות המקוונות שנפרסו יעד =300 כיתות מקוונות יפרסו | הסתיים – בוצע 100% | נפרסו כל הכיתות המקוונות ת.עדכון = 02/10/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = היקף סבבים ביחידות ומספר מפגשי ספק - לקוח יעד =5 יחידות: חינוך, משאבי אנוש ,חטיבת תכנון, תפעול, כספים - מפגש 1 לכל יחידה | מתקדם לפי התכנון | עד כה נערכו מפגשים עם משאבי אנוש, חטיבת התכנון, תפעול. עד סוף השנה יושלמו כל היחידות ת.עדכון = 02/10/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר המלצות מיושמות מתוכנית שירות פנים אגפית יעד =יישום לפחות 50% מההמלצות | מתקדם לפי התכנון | בהתאם לתוכנית האגפית ת.עדכון = 02/10/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = היקף השימוש בדיגיתל app בחודש יעד =25,000 משתמשים בחודש | מתקדם לפי התכנון | היקף משתמשים חודשי בהיקף של כ 30,000 ת.עדכון = 02/10/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = היקף הורדת של דיגיתל app יעד =50,000 הורדות | הסתיים – בוצע 100% | עמידה בת"ע של הפרויקט ת.עדכון = 02/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = היקף כניסות חודשי לדיגיתל WiFi- ממוצע יעד =50,000 כניסות לדף הנחיתה בחודש | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 02/10/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = עמידה במספר אבני דרך דיגיתל-מועדון יעד =עמידה בכל אבני הדרך | מתקדם לפי התכנון | 100% עמידה בלו"ז ואבני דרך של הפרויקט ת.עדכון = 02/10/14 |

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – המרכז למחקר כלכלי וחברתי

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר מוקדי שירות מרכזיים בהם יש מערך מדידה ומשוב יעד =מוקדי שירות - תכנון ומדידה בנושאים חדשים ומשתנים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מספר מוקדי שירות מרכזיים בהם יש מערך מדידה ומשוב יעד =ניהול שוטף של מערך מדידה ומשוב - מוקד 106 ו- 8 מוקדים נוספים (במוקד 106 7 אגפים, 18 מח' ובמרכז השירות 11 עמדות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר נושאים בהם נבדקו סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים יעד =בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מגוון נתונים וחתכי מידע יעד =שמירה על מספר ומגוון מקורות הנתונים והפצתם (ייחודי/חד-פעמי | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מגוון נתונים וחתכי מידע יעד =שמירה על מספר ומגוון מקורות הנתונים והפצתם | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז היחידות בהן הוגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים יעד =שמירה על אחוז היחידות שהגדירו יעדים ע"ב סקרים וניתוחי נתונים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר תרגילים והכשרות בהם משתתף הצוות יעד =השתתפות בכל תרגילי והכשרות הצוות כפי שיוגדר ע"י אגף שירותי חירום והנהלת המכלול | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = ביצוע מדידה לצורך קבלת החלטות בפרויקט יעד =דיגיתל - מדידה להערכת הצלחת פרויקט | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 23/10/14 |

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – התכנון העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר נושאים / תהליכים בהם תקבע שיטת עדכון מחייבת יעד =בשלושה נושאי חירום יקבעו תהליכי עדכון מחייבים: שירותים פתוחים לציבור, מידע ממוקד 106, מידע ממכלולים אחרים | מתעכב - יישום תפעולי | במהלך מבצע צוק איתן נקבעו תהליכי עדכון מידע לציבור במסגרת הפורטל הארגוני. נקבעו כללי עדכון מידע על צופרים. מידע ממוקד 106 נמצא בטיפול. מידע ממכלולים אחרים תורגל ע"י צוות מהנדסה. שירותים פתוחים לציבור עדיין אין פיתרון מובנה. ת.עדכון = 30/09/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר ההמלצות שיועברו ממכלול המידע לחמ"ל יעד =בתרגיל החירום בשנת 2014 - מכלול המידע יעביר לפחות 5 המלצות לחמ"ל על בסיס הפניות שיוקלדו למערכת המוקד | מתעכב - תכנון/אפיון | הכנת חתכים מדויקים ומפות GIS - מותנית באימוץ עץ נושאים מתאים במערכת ה- CRM. ת.עדכון = 30/09/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = אחוז המשובצים במכלול שיקבלו ציון 75 לפחות בשאלון הבקיאות יעד =מתוך המשובצים במטות של מכלול המידע - 70% יקבלו ציון 75 בשאלון הבקיאות על תפקידם בחירום | לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה | נדחה כתוצאה מאירועי הביטחון השוטף. מחייב עבודת ניתוח פרטנית. ת.עדכון = 30/09/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר האגפים שיציגו יעדים הנגזרים מעבודות או"ש וסקרים יעד =בכל אגף בו התקיימה עבודת או"ש או נערך סקר בשנים 2012 - 2014 - יוגדרו יעדים מתאימים בת"ע 2015. (בשיתוף או"ת והמרכז למחקר | לא יבוצע - נדחה לשנה הבאה | לא התקבלו הנתונים המתבקשים. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר יעדים הבנויים על נוסחה - מונה/ מכנה יעד =בתכנון שנת 2015 יופיעו בכל חטיבה / מינהל 10 מדדים משמעותיים - המציגים התפתחות לאורך זמן. (נוסחת מונה/מכנה | מתעכב - יישום תפעולי | רק חלק מהחטיבות הציגו מדדים מורכבים. יש צורך בדיונים ייעודיים עם המנכ"ל. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז התחכימים משנת 2013 שיישומם יוצג למנהל החטיבה / מינהל יעד =יישום המלצות תחכימי 2013 יוצג למנהלי החטיבות והמנהלים - לפחות ב- 70 אחוז מהתחכימים | מתעכב - יישום תפעולי | מחייב הצגה והחלטה בפורום מנכ"ל. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר דיוני בקרה על פי רמות דיווח יעד =כל מנהל אגף יקיים דיוני מעקב אחר סטטוס קידום היעדים והמשימות - לפחות פעמיים בשנה | מתעכב - יישום תפעולי | המודעות והמחויבות עדיין לא קיימים ברמת האגף. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז ממנהלי המחלקות והתחומים שיבצעו תחכימים יעד =מתוך פוטנציאל של כ- 200 מנהלי מחלקות ותחומים, 80% יבצעו תחכים אחד בשנה לפחות | מתעכב - יישום תפעולי | ממתין להצגה והחלטה בפורום מנכ"ל. ת.עדכון = 30/09/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז יישום המלצות דוח הביקורת יעד =השלמת יישום המלצות דוח הביקורת - על בסיס טבלת היישום שהועברה לדוח רה"ע | מתעכב - יישום תפעולי | ממתין להצגה והחלטה בפורום מנכ"ל. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר דיוני סטטוס שיקיימו מובילי מטרות יעד =כל מוביל מטרה יקיים 2 דיוני סטטוס על גורמי ההצלחה והיעדים הנגזרים מהמטרה שבהובלתו | מתעכב - יישום תפעולי | דיוני הסטטוס עם המנכ"ל נקבעו ליוני 2015. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר התאגידים שיבצעו תחכימים בשנת 2014 יעד =ת_ביצוע פיילוט להטמעת תהליכי לימוד ותחכים בתאגידים - לפחות 3 תאגידים יבצעו תחכים (בהובלת לשכת התאגידים | מתעכב - יישום תפעולי | הרעיון לא נקלט ולא הוטמע בתאגידים בהם קיימנו מפגש הדרכה. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר סיורים משותפים ביחידות או בעיר יעד =אחת לחודש יתקיים סיור ביחידה / פרויקט / אזור בעיר | מתעכב - יישום תפעולי | התקיימו 2 סיורים. עד סוף השנה יתקיימו עוד שניים. ת.עדכון = 30/09/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ציון בסקר שירותי פנים יעד =פעולות לשיפור השירות מול יחידות בהן יתקבל ציון נמוך יחסית בסקר 2013 | מתקדם לפי התכנון | תכנון 2015 התקיים בשיתוף גדול יותר של היחידות. מהלכים נוספים יתבצעו בסוף 2014 ותחילת 2015. ת.עדכון = 30/09/14 |

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – מינהלת הידע העירונית

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר מזיני תוכן ממספר אתרים בעיר יעד =דיגיתל5 - 180 מובילי ידע פעילים מזיני תכנים בכ- 90 אתרים בעיר | הסתיים – בוצע 100% | בסוף חודש יוני 178 מזיני תוכן ב 92 יחידות ברחבי העיר נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר פרסומים בפורטל אביב יעד =ניהול ידע3 - עריכה והפצה של 350 נושאים במיקוד ו 8 ידיעונים | מתקדם לפי התכנון | עד סוף יוני הופצו 8 מידעונים לעובדים (כולל דיגיתל) ו - 178 נושאים במיקוד נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 03/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר תהליכי זרימת מידע לייעול ושיפור פנים ארגוני ולהפצת המידע ללקוחות העירייה יעד =ניהול ידע2 - קידום 5 תהליכי זרימת מידע בתקצוב היחידות | מתקדם לפי התכנון | הסתיים תהליך הקמה של אתר ניהול ידע ל: מכון הרישוי, משאבי חינוך, ואכפת נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = ניהול ידע - מספר יחידות בליווי ותמיכה יעד =ניהול ידע1 - תמיכה בתפעול השוטף של 36 אתרי ידע בדגש על 10אתרים שירותיים באמצעות שגרות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע | מתקדם לפי התכנון | בחצי השנה הראשונה נפתחו 214 בקשות לתמיכה שוטפת ב- 41 אתרי ידע נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = הדירוג במדד השקיפות ברשויות המקומיות יעד =אינטרנט1 - להיות מוביל במדד השקיפות ברשויות המקומיות | מתקדם לפי התכנון | בסקר שקיפות האחרון היינו בין המקומות הראשונים במדד השקיפות ברשויות. ממשיכים בפעילויות בהתאם להערות הועדה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר הגולשים לאתר האינטרנט העירוני יעד =אינטרנט2 - גידול של לפחות 10% במספר הגולשים לאתר האינטרנט העירוני | מתקדם לפי התכנון | בחודשים הראשונים של השנה, עליה משמעותית במספר הגולשים בממוצע כ 30% יותר משנה קודמת. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר הנרשמים למועדון יעד =דיגיתל1 - 80,000 רשומים בסוף השנה השניה | מתקדם לפי התכנון | נכון לסוף חודש יוני יש כ- 74,000 רשומים למועדון מתוכם כ- 58,000 ביצעו אקטיבציה. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר הצפיות בידיעות דיגיתל אשר יפורסמו וידוורו יעד =דיגיתל2 - גידול של 30% בצפיות בפריטי מידע המפורסמים בדיגיתל לעומת שנת 2013 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = סיום הקמת תשתית אזור אישי יעד =דיגיתל4- אזור אישי הכולל מידע מוכוון לקוח, שירותים מקוונים | מתקדם לפי התכנון | בשלבי פיתוח אחרונים של שירות ארנונה באזור האישי, יתר הפרוייקטים מתקדמים לפי תוכנית העבודה נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = עמידה בSLA לקבלת כרטיס תושב ועמידה ב SLA למענה לפניות תושבים ודואר חוזר יעד =דיגיתל3 - עמידה ביעד של שליחת כרטיס לתושב תוך 21 ימים מהשלמת הרישום על ידי התושב. עמידה ב SLA למענה לפניות תושבים עד 3 ימי עבודה, בהיקפים של עד 500 פניות בחודש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 23/07/14 |

| סטטוס נכון לרבעון: '2014 - 2' לשכת התאגידים העירוניים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מודל דרוג תאגידים יעד =דרוג תאגידים מאושר ע"י הנהלת העירייה כבסיס לת"ע לשנים הבאות | מתקדם לפי התכנון | ראה פרוט משימות ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = 100% איוש דירקטורים/נמ"אים בתאגידים+קידום 3 נושאים מול התאגידים יעד =מתן מענה ושיתוף המידע לתאגידים (דירקטורים, נמ"אים) וקידום 3 נושאים מרכזיים: 1. תחכימים בתאגידים. 2. חיבור למדיניות העירונית. 3. פירוק החברות | מתקדם לפי התכנון | ראה פירוט משימות ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = אחוז התאגידים בהם תיושם תוכנית השירות יעד =השלמה ל-50% מהתאגידים שיירתמו לנושא השירות | לא יבוצע – גורמים חיצוניים | ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = עמידה ב-100% יישום ההחלטות שתתקבלנה יעד =ליווי וקידום תהליך הפרדת אחזקות משותפות עירייה -מדינה בחברות: אתרים, אמ"י, פיתוח יפו, חלמיש ויישום ההחלטות שתתקבלנה ע"י המוסדות הרלוונטיים בתהליך (מועצת העיר, ממשלה, דירקטוריון, אסיפות כלליות, רשות מקרקעי ישראל וכו') | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מספר נהלים שיוכנו ע"י הלשכה יעד =רענון והכנה של 4 נהלים | מתקדם לפי התכנון | ראה פרוט משימות ת.עדכון = 25/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז הדוחות הכספיים שיתקבלו עד לסוף אפריל 2014 יעד =קבלת 95% מטיוטת הדוחות הכספיים עד לתאריך 28.2.14 ואישור 70% מהדוחות בדירקטוריונים עד לתאריך 30.4.14 | הסתיים – בוצע עד 90% | ת.עדכון = 25/06/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = אחוז התאגידים שיעבדו ויעבירו מידע דרך אתרי הידע העירוניים יעד =100% מהתאגידים ייעבדו ויעבירו מידע וידע דרך אתר לשכת התאגידים בפורטל והעירייה הדיגיטלית | מתקדם לפי התכנון | ראה פירוט משימות ת.עדכון = 25/06/14 |

חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע – קשרי חוץ

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר האירועים העיסקיים בהם ניתנת בולטות לעירייה יעד =לפחות 2 כנסים של עיתונות כלכלית + 2 כנסים מקצועיים (עסקים | מתקדם לפי התכנון | כנסים: גלובס, פורום עסקים קטנים-בינוניים בשיתוף בנה"פ, מידע כנסים, כנס שנתי התאחדות היזמים ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר פרוייקטים בשיתוף פעולה עם עיר עולם יעד =שיתוף פעולה עם מינהלת עיר עולם ומרכז חברתי כלכלי בנושא נתונים סטטיסטים על העיר ומגזר ההייטק וסטארט אפים (עסקים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אחוז הנתונים המעודכנים תוך 24 שעות יעד =85% מהנתונים מעודכנים תוך 24 שעות בפורטל 10% בעיות מורכבות ואינן פתירות תוך 24 שעות (קשרי חוץ | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר מגזרים להם יצא מסמך עמדה יעד =לפחות ל-4 מגזרים שונים יצא מסמך עמדה (עסקים | מתעכב - חסר תקציב | מתעכב בגלל בעיות תקציב וכ"א ת.עדכון = 01/10/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר הנושאים שיטופלו בנושא חירום יעד =טיפול ב- 3 נושאים הנוגעים לתרגום הודעות חירום | מתעכב - תכנון/אפיון | מתעכב עקב מסקנות מבצע צוק איתן ת.עדכון = 01/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אתר אינטרנט לעסקים יעד =אתר פעיל לעסקים בשיתוף עיתון דה מארקר ובנק הפועלים (עסקים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = זמן תגובה לפניות יעד =מתן מענה לכל פניות השגרירויות: מתן מענה ראשוני - 24 שעות מתן מענה משני - 7 ימים (קשרי חוץ | הסתיים - בוצע עד 75% | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר הפרוייקטים שיאושרו למענק מקרן האיחוד האירופאי יעד =המשך פרוייקט Civitas של האיחוד האירופאי + אישור לפרוייקט נוסף (קשרי חוץ | לא פעיל - בוצע בחלקו | כבר לא באחריות קשרי חוץ ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר שיתופי פעולה עם השגרירויות יעד =לפחות 10 שיתופי פעולה עם הקהילה הדיפלומטית (קשרי חוץ | הסתיים - בוצע עד 75% | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מס' אגפים שהגדירו יעד בת"ע בנושא עסקים יעד =לפחות 7 אגפים הגדירו יעד משמעותי בת"ע (עסקים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אחוז יישום תוכנית אסטרטגית לקשרי חוץ יעד =שלב א': קבלת אישור הנהלה לתוכנית האסטרטגית והתחלת הטמעה (קשרי חוץ | מתעכב - החלטות הנהלה | אין אישור הנהלה ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = אחוז המשלחות הנכנסות והיוצאות, המתוכננות עפ"י תוכנית אסטרטגית יעד =90% משלחות בהתאם לנהלים ולפי קריטריונים של מטרות מוגדרות מראש (קשרי חוץ | מתעכב - החלטות הנהלה | אין תוכנית אסטרטגית ת.עדכון = 01/10/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר ערוצי קשר שיווקיים עם המגזר העסקי שפותחו או קודמו יעד =המשך פיתוח וקידום לפחות 7 ערוצי קשר עם המגזר העסקי (עסקים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מס' פרוייקטים/נושאים בהם יתבצע שתוף פעולה/יידוע של המגזר העסקי יעד =השתתפות ב- 7 פרוייקטים עירוניים הקשורים למגזר העסקי (עסקים | מתקדם לפי התכנון | מעורבים ב- 16 פרוייקטים עירוניים ת.עדכון = 01/10/14 |
| תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר נושאים לחילופי ידע יעד =לפחות 10 נושאים לחילופי ידע בהתאם לתוכנית האסטרטגית (קשרי חוץ | מתעכב - החלטות הנהלה | אין תוכנית אסטרטגית ת.עדכון = 01/10/14 |