חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה (ינואר – יוני 2014)

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – מטה תפעול

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' ערוצי שיתוף ציבור יעד =המשך הטמעת תהליכי שיתוף ציבור באמצעות 5 ערוצים מרכזיים: 1. הכשרת מנהלים 2. יישום נוהל שת"צ במסגרת המתודולוגיה. 3. סיוע ליחידות עירוניות בתהליכי שת"צ. 4. יישום תהליך שת"צ רחב באמצעות האינטרנט . 5. סדנאות והרצאות בהכשרות פנים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 16/06/14 |
| ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע | מדד כמותי = מס' פרוייקטים / תהליכים יעד =ביצוע תהליכי בקרה וריכוז ב 7 פרוייקטים חוצי עירייה וחטיבה : שש"ת, צואת כלבים, הנגשת המרחב הציבורי, פרוייקט האופניים, ניהול ארועים שאינם דורשים רישוי עסק, דוחות ביקורת, פיקוח על עבודת הקבלנים | מתקדם לפי התכנון | פירוט במשימות ת.עדכון = 12/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' מפגשי הכשרה יעד =קיום מפגשי הכשרה, העשרה ולמידה למנהלים: 1-2 מפגשים לפורום תפעול, 2 מפגשים לסגני מנהלי יחידות ו 2 מפגשים למנהלי מחלקות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 02/07/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז התוכניות עליהן מתבצע תהליך בקרה יעד =ניהול ובקרה על תכנון ויישום של כלל הפעולות לעידוד קיימות בעירייה | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 11/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז הפחתת גזי חממה יעד =בקרה על יישום תוכנית עבודה אופרטיבית להפחתת פליטת גזי חממה ומזהמי אוויר באמצעות היחידות העירוניות הרלוונטיות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 11/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מס' פרסומים חיוביים הנוגעים לפעילות החטיבה יעד =עלייה של 10% במספר הפרסומים החיצוניים החיוביים ביחס ל 2013 (כולל אתר האינטרנט העירוני | מתעכב - גורמים חיצונים | ת.עדכון = 02/07/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = מס' תחומי תוכן יעד =בקרה ומעקב אחר תהליכי פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב ב- 3 ערוצים מרכזיים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 17/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = מס' ערוצים לניהול ידע יעד =ריכוז, פיתוח וליווי תהליכי ניהול ידע בחטיבה ב- 3 ערוצים מרכזיים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 03/07/14 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה - אגף בטחון ושרותי חירום

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית –מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות דרכים באשמת נהג יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג - מספר תאונות הדרכים לא יעלה על 7 תאונות | מתקדם לפי התכנון | עד חודש יוני אירועו 2 תאונות דרכים באשמת נהג. ת.עדכון = 12/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מס' החניונים התת קרקעיים שיותאמו לשעת חירום. יעד =מיצוי פוטנציאל החניונים התת קרקעיים בעיר המשמשים כמרחבים מוגנים לציבור בשעת חירום | הסתיים – בוצע 100% | עד כה מופו 93 חניונים תת קרקעיים המתאימים כמרחב מוגן בשעת חירום. המשך בקרה ומעקב אחר חניונים חדשים יבוצע בשוטף. ת.עדכון = 01/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = זמן תגובה לקריאות עירוניות באמצעות משל"ט הביטחון יעד =משל"ט ביטחון עירוני פועל בלו"ז ובאפקטיביות עפ"י השלביות הבאה: משימות אגף הביטחון (מע' מצוקה, אזעקה, סיירי ביטחון ועוד), ממשק למוקד 106 וממשק לכוחות החירום וההצלה, וגיבוש שגרות עבודה במשל"ט מב"ט | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 25/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = תרגול כל מערך החירום העירוני יעד =תרגול מערך החירום העירוני בהתאם לתרחישי הייחוס לעיר | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 02/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר תיקי השטח יעד =המשך פרוייקט השלמת תיקי השטח לבתי ספר/גני ילדים. בסה"כ נותרו לביצוע כ- 40 בתי ספר וכ- 550 גני ילדים. קצב הכנת תיקי השטח בהתאם למצ'נג של משרד החינוך | מתקדם לפי התכנון | השנה בוצעו 26 תיקי שטח לבתי הספר ו 14 תיקי שטח לגני ילדים. בסה"כ - עד כה בוצעו 155 תיקים כאשר 123 לבתי הספר ו 32 לגני הילדים. ת.עדכון = 02/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = מספר מקלטים משופצים. יעד =המשך שדרוג כ- 30% המקלטים הציבוריים הנותרים והתאמתם לשהייה ממושכת בשעת חירום, בהתאם לתקציב העירוני בנושא | מתקדם לפי התכנון | שופצו 6 מקלטים ציבוריים: ברחובות: שניאור זלמן, טשרנא, פסטלוצי, שבטי ישראל, צביה לובטקין ועולי הגרדום. ת.עדכון = 06/07/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף החופים

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר החופים שיונגשו יעד =הנגשת כל 13 החופים ו- 13 סככות צל לבעלי מוגבלויות | מתקדם לפי התכנון | בכל 13 חופים קיימת הנגשה לסככת צל אחת לפחות ת.עדכון = 27/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו השתלמות מקצועית והשתלמות בנושא בטיחות בעבודה יעד =100% מהעובדים הקבועים והעונתיים יעברו השתלמות בנושאי בטיחות בעבודה, והשתלמות מקצועית רלונטית נוספת ( פיקוח, אחזקה וכד' | מתקדם לפי התכנון | 99% מהעובדים שנקלטו - בצעו הדרכת בטיחות , והדרכות מקצועיות לפי הצורך ת.עדכון = 27/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות דרכים באשמת נהג יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג - מספר התאונות לא יעלה על תאונה אחת | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 27/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =ציון 4.1 לפחות בסקר העיר בנוגע לשביעות רצון תושבים מהשרותים הניתנים בחופים | מתעכב - יישום תפעולי | טרם התקבלו תוצאות הסקר ת.עדכון = 07/07/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר נושאי פיתוח בר קיימא בחופים יעד =בכל 13 החופים יבוצעו 2 פעילויות מקיימות: חסכון במים ושימוש בשקיות אשפה מתכלות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 27/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר החופים בהם תבוצע הרחבת שעות הפעילות בלילה לביצוע פיקוח וניקיון יעד =הפעלת 5 מתחמים בהתאם לתוכנית הרחבת שעות הפעילות בתחומי פיקוח וניקיון | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 27/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר הפעמים בשבוע בהם ינופה החול בכל חוף יעד =פעם בשבוע בעונת הרחצה ינופה חול הים באמצעות מנפה בכל נקודה בחופים, בחודשים יולי-אוגוסט ינופה חול הים פעמים בשבוע בשישה בחופים, בחודש יוני תגבור על-פי הצורך | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 27/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מספר הטביעות למוות יעד =0 טביעות למוות בחופים המוכרזים בשעות הפעילות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 27/06/14 |
| קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון | מדד כמותי = מס' החופים שישתתפו בפרוייקט דגל כחול יעד =שימור פרוייקט דגל כחול בחוף מציצים וחוף ירושלים | מתעכב - גורמים חיצונים | חסר תקציב ת.עדכון = 27/06/14 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף הפיקוח העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב שייענה תוך 14 יום יעד =90% מהפניות בכתב ייענו תוך 14 יום | מתקדם לפי התכנון | 97% מהפניות נסגרו תוך 14 יום. ת.עדכון = 06/07/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =שיפור איכות החיים תוך ביצוע פעולות מניעה ואכיפה בדגש לתחנה מרכזית ישנה | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בהתאם לתכנון. ת.עדכון = 06/07/14 |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' תלמידים מתנדבים יעד =שילוב של כ- 30 תלמידים בפעילות ביחידות אגף הפיקוח והידוק הקשר עם הקהילה | מתעכב - תכנון/אפיון | בטיפול מול משרד החינוך. ת.עדכון = 06/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' מבצעי התנדבות עובדים יעד =התנדבות עובדים בקהילה - לפחות פעמיים בשנה בהשתתפות של כ-50 עובדים מתנדבים בכל פעילות | הסתיים – בוצע 100% | מתחילת השנה התקיימו 3 מבצעי התנדבות (ראש השנה,פסח, ויום המעשים הטובים) בהם השתתפו למעלה מ 50 עובדים. ת.עדכון = 06/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =יישום תוכנית אופרטיבית לטיפול בחוזקות ובחולשות שעלו במסגרת סקר אקלים אירגוני | מתקדם לפי התכנון | מתקיים בשוטף. ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות דרכים יעד =צמצום תאונות דרכים באשמת נהג - מס' תאונות הדרכים לא יעלה על 43 | מתקדם לפי התכנון | מחצית שנת 2014 : 13 תאונות דרכים, מהן 9 באשמת נהג. ת.עדכון = 22/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז איוש יעד =שימור עובדים - 95% איוש בתקני הפקחים באגף (מוגדר כחלק מהערכות כוללת בנושא "גיוס עובדים" | מתקדם לפי התכנון | אחוז איוש במחצית שנת 2014 - 98%, סך משרות לא מאויישות: 5 (עובדי שטח). ת.עדכון = 06/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר דוחות בגין חניית רכבים בשבילי אופניים יעד =ביצוע פעילויות אכיפת חניית רכבים/קטנועים בשבילי האופניים עפ"י תוכנית עבודה | מתקדם לפי התכנון | במחצית שנת 2014 הוגשו 908 דוחות לחונים בשבילי אופניים. ת.עדכון = 06/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פעילויות אכיפה יעד =לפחות 5 פעילויות ליצירת סדר ציבורי ושיפור איכות החיים בדגש לשכ' הדרום ויפו, תוך ביצוע פעילויות בולטות, מניעה ואכיפה עפ"י דרישת הנהלת העירייה (בשכונות שמפורטות במשימות | מתקדם לפי התכנון | בוצע בהתאם לתכנון. ת.עדכון = 06/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' מפגשים עם הציבור יעד =7 מפגשים משותפים (1 בכל רובע) בהובלת מנהלי הרובעים | מתקדם לפי התכנון | התקיימו 2 מפגשים ברובעים + 3 מפגשי שולחן עגול . ת.עדכון = 06/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר ביקורות בעסקים יעד =ביקורות של כ- 10,000 עסקים | מתקדם לפי התכנון | מחצית שנת 2014 : 7,200 ביקורות בעסקים. ת.עדכון = 07/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' פעילויות לשיפור איכות החיים בנושא בע"ח יעד =לפחות 5 פעולות לשיפור איכות החיים בעיר בנושא בע"ח | מתקדם לפי התכנון | במחצית שנת 2014 התקיימו 4 סוגי פעילות בנושא בע"ח. ת.עדכון = 06/07/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר העיר בנושא "אפשרות ללכת על המדרכה ללא הפרעות" יעד =קבלת ציון 3.6 (שמירה על הקיים או עליה של עד 5%) בסקר שנתי , שביעות רצון תושבים מ "אפשרות ללכת על המדרכה ללא הפרעות": ציוד בתי מעסקים (שולחנות וכסאות,פריקת סחורה) | לא יבוצע – גורמים חיצוניים | לא יבוצע סקר העיר - מפאת חוסר תקציב. ת.עדכון = 22/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר יעד =קבלת ציון 4 בסקר שביעות רצון תושבים מטיפול בקריאות שירות | מתעכב - יישום תפעולי | שלישון 1 - ציון 3.6 . ת.עדכון = 06/07/14 |
| קידום פעולות ביחידות החטיבה להתמודדות עם מגמות עתידיות בתחום עיסוקן | מדד כמותי = מס' ערוצים יעד =טיוב, שיפור ופיתוח 2 אמצעים טכנולוגיים לצורך הענקת שירות איכותי יותר ללקוח ולשיפור האכיפה | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בהתאם לתכנון. ת.עדכון = 06/07/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף שיפור פני העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מס' גנים שיונגשו יעד =ביצוע הנגשה ע"פ תכנית אב להנגשה עד שנת 2021- 100% גנים מעל 15 דונם ו- 50% גנים ומגרשי משחקים עד 15 דונם. בשנת 2013- 2 גנים גדולים ו- 4 גנים קטנים ו/או מגרשי משחק | מתקדם לפי התכנון | עפ"י בדיקה מול יועצי נגישות והשרות המשפטי יבוצעו 9 גנים רובעיים, 50% מכלל הגינות הציבוריות ו- 50% מכלל מגרשי המשחקים הגדולים מ- 150 מ"ר ת.עדכון = 08/07/14 |
| התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד) | מדד כמותי = ללא מדד יעד =גינון ואחזקת חצרות בתי ספר עפ"י ת"ע | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף ע"פ תכנית עבודה ת.עדכון = 16/06/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ביצוע עבודות אחזקה ושיקום עפ"י תכנית עבודה במתן דגש לשכונות שפירא, התקווה ונווה שאנן | מתקדם לפי התכנון | במוצע בהתאם למשימות למעט טיפול בשטחי בור וטיפול בגרפיטי מחוסר תקציב ת.עדכון = 26/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות רכב באשמת נהג יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג - מספר התאונות לא יעלה על 25 | מתקדם לפי התכנון | סה"כ 12 תאונות עבודה מתוכם 4 תאונות דרכים, 3 מהם תאונות באשמת נהג ת.עדכון = 19/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון שביעות רצון תושבים בנושא צואת כלבים יעד =עליה ל- 3.6 בציון בסקר השנתי בנושא צואת כלבים | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 12/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון תושבים מטיפול בקריאות שירות יעד =עמידה בציון 4 בסקר שביעות רצון מתהליך טיפול/סגירה של קריאות השירות | מתקדם לפי התכנון | שביעות רצון שלישון 1 2014 ציון הסקר 4 ת.עדכון = 16/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =רמת אחזקת 6,637 דונם שטחים ירוקים בהתאם למפרט | מתעכב - חסר תקציב | חלק מהמשימות לא מבוצעות בגלל חוסר תקציב ת.עדכון = 19/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר טיפולים יעד =100% טיפול בצווים שיפוטיים ומנהליים המאושר לביצוע וטיפול במבנים מסוכנים | מתקדם לפי התכנון | בוצע טיפול ב- 100% מהצווים ת.עדכון = 12/06/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרוייקטים עם שיתוף ציבור יעד =ביצוע יידוע שיתוף ציבור ודיאלוג בפרויקטי חומש ושש"ת | מתקדם לפי התכנון | הסתיים ביצוע יידוע ושיתוף בששת. פרויקטים בתוכנית החומש בביצוע ת.עדכון = 18/05/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר שנתי יעד =עליה ל- 3.8 בציון בסקר העיר בנושא טיפוח השטחים הירוקים, הגינות והפארקים | מתקדם לפי התכנון | הנתונים יינתנו בסוף השנה בהתאם לסקר שיפורסם ת.עדכון = 18/05/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =ריהוט רחוב ברמת אחזקה וגימור גבוהים בהתאם לחוברת הפרטים הסטנדרטים, דגש על אזור מרכז- עמידה בזמן תקן בתקלות שבר וטיפול בריהוט פעמיים בשנה | מתקדם לפי התכנון | עמידה ב- 91% בזמן התקן ת.עדכון = 16/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרויקטי טבע עירוני (בר קיימא) יעד =ביצוע פרויקטי טבע עירוני (בר קיימא) ב- 4 נושאים שונים המפורטים במשימות | מתקדם לפי התכנון | בתהליך ביצוע ת"ע ת.עדכון = 16/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = כמות ממוצעת השקיה חודשית יעד =השקיה שנתית של 1.95 מיליון קוב לשנה. ממוצע חודשי 75 קוב לדונם | מתקדם לפי התכנון | נתונים יינתנו רק בסוף השנה ת.עדכון = 18/05/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = ללא מדד יעד =יישום שגרת עבודות במחלקות השונות בדגש על פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף פיקוח על יישום שגרות העבודה ת.עדכון = 16/06/14 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף התברואה

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה | מדד כמותי = ציון בשביעות רצון בסקר העיר בנושא בדגש על יפו יעד =העלאת הציון ל- 3.3 בשביעות רצון בסקר העיר בנושא ניקיון ביחס ליפו | מתעכב - גורמים חיצונים | ציון שביעות הרצון בסקר החטיבה לשנת 2013 הוא 2.88 ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעולות שבוצעו יעד =מימוש תוכנית פעולה ליישום המלצות לסקר אקלים אירגוני לפי הפירוט במשימות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף ת.עדכון = 18/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות דרכים באשמת נהג יעד =מספר תאונות דרכים באשמת נהג לא יעלה על 218 | מתקדם לפי התכנון | בשנת 2013 אירוע 307 תאונות דרכים ובשנת 2014 בין החודשים ינואר - מאי אירעו 55 תאונות באשמת נהג ת.עדכון = 03/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ימי היעדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד =צמצום ימי היעדרות ב- 10% כתוצאה מתאונות עבודה | מתקדם לפי התכנון | בשנת 2013 אירעו 98 תאונות עבודה ונעדו 4269 ימים. בשנת 2014 חודשים 1 - 4 אירעו 18 תאונות ונעדרו 1429 ת.עדכון = 01/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון תושבים בטיפול בקריאות מוקד 106 מרמת הניקיון בדגש על פלורנטין ומתחמי בילוי יעד =עליה ל 3.9 בציון סקר שביעות רצון תושבים מקריאות שירות מרמת הנקיון בדגש על לב העיר ומתחמי בילוי | מתעכב - גורמים חיצונים | הציון שהתקבל בסקר שביעות רצון לשנת 2014 שלישון ראשון הוא 3.8 ת.עדכון = 03/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = ציון שביעות רצון תושבים בסקר העיר מנקיון הרחובות והמדרכות יעד =עליה בשביעות רצון תושבים בכלל העיר ל 3.7 מנקיון הרחובות והמדרכות | מתעכב - גורמים חיצונים | שביעות הרצון של התושבים בכלל העיר מניקיון הרחובות בסקר החטיבה שבוצע בשנת 2013 הינו 3.15 ת.עדכון = 03/07/14 |
| פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר מתחמי בילוי יעד =שמירה על רמת הניקיון ב- 2 מתחמי בילוי חדשים | מתקדם לפי התכנון | אגף התברואה מפנה אשפה ב-2 מתחמי בילוי חדשים ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז המיחזור יעד =עליה והרחבת המיחזור מסך האשפה ל- 15% | מתעכב - גורמים חיצונים | בחודשים ינואר עד אפריל אחוז המיחזור עמד על 11.9% ת.עדכון = 18/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = ללא מדד יעד =שיפור ויעול תכנון ותפעול אמצעים לאיסוף ומיחזור אשפה - ביצוע רה ארגון במחלקה הטכנית | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף ת.עדכון = 19/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = ללא מדד יעד =פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים | מתקדם לפי התכנון | מבוצע איפיון למערכת בקרה ופיקוח על קבלנים ע"י אגף המחשוב ת.עדכון = 18/06/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף רבעים ושכונות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = מס' יוזמות לשיפור השירות והשיווק שיוטמעו באגף יעד =הטמעה ויישום של שגרות ניהול כתוצרים מעבודת הרה ארגון | מתקדם לפי התכנון | הסתיימה הכנת חוברת שגרות העבודה ובתכנון התחלת היישום ת.עדכון = 15/06/14 |
| חיזוק ושדרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מס' פעולות לשיפור איכות החיים והסביבה באזור התחנה המרכזית ושכונת התקווה יעד =ריכוז בקרה ותיאום פעולות העירייה בשיתוף התושבים | מתקדם לפי התכנון | מתקיימות בשוטף סדרה של פעולות בהתאם למשימות המוגדרות במטרה להביא לשיפור באיכות החיים והסביבה בשכונות נווה שאנן, שפירא והתקווה ת.עדכון = 15/06/14 |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר מפגשי שיתוף ציבור יעד =קיום כ-400 מפגשי שיתוף ציבור במגוון תחומי העשייה העירונית | מתקדם לפי התכנון | התקיימו עד כה 180 מפגשי שיתוף ציבור, שימוש באמצעים אינטרנטיים כזירת יעוץ ויידוע נוספת מפחית במידת מה את בקיום מפגשים פרונטליים ת.עדכון = 27/07/14 |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' פעולות לעידוד מעורבות תושבים יעד =קיום פעולות לפיתוח וחיזוק מעורבות הקהילה בנושאים עירוניים (באמצעות ערוצי קשר | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף בהתאם למשימות המוגדרות ת.עדכון = 15/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתוכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר אירועי קהילה-תרבות, חג וטקסים יעד =יזום והשתתפות בכ-100 אירועי קהילה-תרבות, חג וטקסים בשכונות וברבעים | מתקדם לפי התכנון | אירועי החברה והקהילה מתקיימים בהתאם לתכנית העבודה בכלל הרבעים, בשיתוף מוסדות החינוך בשכונות העיר ת.עדכון = 15/06/14 |
| ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר השכונות בהן יתקיימו בחירות לוועד שכונה יעד =קיום בחירות לוועד שכונה ב-5 שכונות | מתקדם לפי התכנון | מתוכננות להתקיים בחצי השני של שנת 2014 ת.עדכון = 15/06/14 |
| קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב | מדד כמותי = מספר פעולות שיווק יעד =שיווק פעולות האגף והעירייה באמצעות ערוצי התקשורת האינטרנטית - הודעות, מפגשים ואירועים | מתקדם לפי התכנון | פרסום פעולות האגף ומינהלות הרבעים מתבצע ברובו באמצעות הדיגיתל באופן שוטף וביעד מוגדר של 35 הודעות חודשיות ת.עדכון = 29/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' השכונות שישתתפו בתוכנית יירוק שכונות יעד =שיתוף ועידוד הציבור בפרוייקט יירוק שכונות ב-5 שכונות | מתעכב - יישום תפעולי | מבוצע בשלב זה רק בשכונות: רמת אביב הירוקה, מעוז אביב וקרית שלום ת.עדכון = 27/07/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – מוקד שירות 106

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = % ההודעות המתקבלות מרחוק שלא דרך הטלפון יעד =10% מהודעות המתקבלות יגיעו בערוצי קשר מרחוק (אנטרנט, פקסים, מכתבים SMS, MMS- מותנה CRM | מתקדם לפי התכנון | התקבלו 6157 4.7% (130392) :פקס 99(0.07%) אינטרנט 2449 (1.8%)1812 בעקבות SMS (1.3%) מובייל 1797 (1.3%) לעומת מחצית 2013 4823 (3.7%) פקס 209 (0.1%) אינטרנט 3223 (2.4%) SMS 1% ת.עדכון = 26/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = % שיחות נענות תוך 60 שניות יעד =70% מהשיחות ייענו תוך 60 שניות | מתקדם לפי התכנון | 70.7% שיחות נענו תוך 60 שניות (237415) לעומת מחצית 2013 62% מתוך 267692 ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = שלב באפיון ופיתוח מערכת CRM יעד =המשך איפיון ופיתוח למערכת הCRM והתאמה לצורכי המוקד | מתקדם לפי התכנון | בנובמבר ייכנס המידע ובמקביל ממשיך אפיון קריאות השירות ת.עדכון = 24/06/14 |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = % פניות המידע יעד =90% מפניות בנושא מידע יתועדו במערכת CRM | מתקדם לפי התכנון | מערכת הCRM תכנס בנובמבר 2014. הוקלדו 73733 (31%) מתוך 237415 שיחות שנענו. במחצית 2013 התקבלו 25122 10% מתוך 246641 שיחות שנענו ת.עדכון = 26/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =אחת לשליש קבלת ציון בסקר שביעות רצון לא פחות מ- 4.4 | מתקדם לפי התכנון | ציון 4.8 לשלישון 1 לעומת 2013 4.7 ת.עדכון = 24/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור עמידה בתכנון יעד =יישום תוכנית עבודה להגברת הלכידות החברתית והעשרה האישית | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 24/06/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס תאונות יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג - מספר התאונות לא יעלה על תאונה 1 לשנה | מתקדם לפי התכנון | 0 תאונות ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום היערכות העירייה למצבי חירום | מדד כמותי = % העובדים שעברו הדרכה שנתית יעד =100% מהעובדים יתרגלו כשירות לשעת חירום | מתקדם לפי התכנון | 415 עובדים עברו הדרכות - 83% מהעובדים ת.עדכון = 26/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = % ההודעות המוחזרות למוקד והמועברות בין יחידות יעד =% ההודעות המוחזרות למוקד לא יעלה על 1% וההודעות המועברות בין יחידות שלא לצורך לא יעלו על 5% | מתקדם לפי התכנון | הוחזרו למוקד 1660 1.2% מתוך 130392 הועברו בין אגפים 7033 5.4% . לעומת מחצית 2013 הוחזרו 2062 1.5% והועברו 4701 6.3% (129831) ת.עדכון = 25/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = % האירועים בהם יבוצע תחקיר יעד =ל- 100% מהאירועים החריגים הגדולים יבוצע תחקיר והסקת מסקנות | מתקדם לפי התכנון | ת.עדכון = 25/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = % קריאות השירות שהוקלדו על ידי מתאמי השטח יעד =לפחות 1000 הקלדות בקריאות יזומות לשנה | מתקדם לפי התכנון | 628 הודעות הוקלדו. למחצית 2013 הוקלדו 320 הודעות ת.עדכון = 25/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = % ההודעות שנסגרו ללא טיפול יעד =עד 28% מההודעות ייסגרו ללא טיפול | מתקדם לפי התכנון | נסגרו 36330 הודעות 28% מתוך 130392 לעומת מחצית 2013 37654 28.9% מתוך 129831 ת.עדכון = 24/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = כמות המפגשים הקבוצתיים עם נאמני נקיון לצורך קיום דיאלוג יעד =קיום 2 מפגשים קבוצתיים בשנה עם נאמני נקיון בשני רובעים | מתעכב - החלטות הנהלה | יתקיים כנס בסוף השנה ת.עדכון = 25/06/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – הרשות לאיכות הסביבה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג - מספר התאונות לא יעלה על 1 בשנת 2014 | מתקדם לפי התכנון | יסוכם בסוף השנה. עד כה היו 0 תאונות ברשות. ת.עדכון = 25/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר בתי הספר המוסמכים ל"ירוקים". יעד =העלאת מספר בתי ספר חדשים כבתי ספר "ירוקים" (4 בנוסף ל- 13 בתי ספר כיום | הסתיים – בוצע 100% | הוסמכו עוד 4 בתי ספר "לבתי ספר "ירוקים". כיום יש 17 בתי ספר המוסמכים כ"ירוקים". (נושא החינוך הסביבתי מסתיים עם סיום שנת הלימודים כלומר סוף יוני 2014) ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוזי ההפחתה ברמות הזיהום. יעד =הפחתה של 5% ברמת זיהום האויר מידי שנה. לכ- 12 ימים "מזוהמים" | מתקדם לפי התכנון | עפ"י נתוני הניטור החצי שנתיים נעמוד ביעד של בין 12-14 ימים "מזוהמים". ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר גינות קהילתיות הפועלות בעיר יעד =הגדלת מספר הגינות הקהילתיות החדשות בעיר עד ל-29 | מתקדם לפי התכנון | כיום פועלות ברחבי העיר 25 גינות קהילתיות. ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוזי הפחתה ברמות הזיהום יעד =הפחתה של 20% ברמת גזי החממה (על בסיס שנת 2000, עד לשנת 2020) ביצוע פעולות עירוניות אופרטיביות מתכנית העירונית לקידום הפחתת גזי חממה | מתקדם לפי התכנון | באוקטובר/נובמבר 2014 יהיו תוצאות סקר עדכניות. ת.עדכון = 24/06/14 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרוייקטי קיימות יעד =הרחבת פרוייקט קיימות בעיר באמצעות יצירת 4 פרוייקטים חדשים על ידי מובילי הקיימות (מותנה בתקציב) | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | פרוייקט הקיימות הורחב באמצעות יצירת פרוייקט של בריכת החורף. (הפרוייקטים הקיימים מנצלים את המשאבים ומשנים את סדרי העדיפויות) ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר הקומפוסטרים בבנייני המגורים ובמוסדות החינוך. יעד =הרחבת תכנית הקומפוסטציה העירונית בכ- 250 קומפוסטרים נוספים | מתקדם לפי התכנון | הקומפוסטרים מסופקים עפ"י דרישת התושבים ומוסדות החינוך. עד כה הוצבו כ- 55 קומפוסטרים נוספים (בבתי מגורים, מוסדות חינוך וגנים ציבוריים) ת.עדכון = 29/06/14 |
| קידום פעולות ביחידות החטיבה להתמודדות עם מגמות עתידיות בתחום עיסוקן | מדד כמותי = מספר הנושאים שפורסמו. יעד =יישום חוק חופש המידע הסביבתי בנושאים זמינים/ערוכים לפרסום באינטרנט ובמשרדי הרשות | מתקדם לפי התכנון | כ- 450 מדידות פורסמו עד כה. ת.עדכון = 24/06/14 |
| קידום פעולות ביחידות החטיבה להתמודדות עם מגמות עתידיות בתחום עיסוקן | מדד כמותי = מספר פעילויות סביבתיות חדשות בהתאם לחקיקה חדשה. יעד =הרחבת נושא האכיפה והפיקוח לתחומים סביבתיים נוספים בהתאם לסמכויות החקיקה החדשות | מתקדם לפי התכנון | ניקבע נוהל מול השירות המשפטי הוגשו כ- 8 תביעות. ת.עדכון = 24/06/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = מס' מערכות מיחשוב יעד =פיתוח והטמעת מערכות לניהול עבודת הרשות, בתחום פיקוח, בקרה, אכיפה ורישוי (מותנה באישור תקציב לאגף המחשוב | לא יבוצע - העדר תקציב | לא אושר תקציבית ע"י הנהלת העיר. ת.עדכון = 24/06/14 |

חטיבת התפעול לאיכות חיים וסביבה – יחידת הרכב העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות | מדד כמותי = ציון בסקר שירות פנים ארגוני יעד =ציון 4.2 בסקר שירות פנים ארגוני | מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות | לא בוצע סקר ביחידת הרכב ת.עדכון = 01/07/14 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות הדרכים יעד =הקטנת מספר תאונות הדרכים ב- 5% ביחס לשנת 2013 (עד 227 תאונות) | מתקדם לפי התכנון | יעד תקרה חט' תפעול בשנת 2014 (עד 227 תאונות) ת.עדכון = 01/07/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = ללא מדד יעד =פיקוח ובקרה על עבודת מוסכי חוץ | מתקדם לפי התכנון | פקוח ובקרה על מוסכי חוץ באמצעות 4 בקורות בשנה בהתאם לתנאי ההתקשרות ת.עדכון = 01/07/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = ללא מדד יעד =הטמעת שגרות עבודה בדגש על תפיסה תפעולית במרלו"ג דרום | הסתיים – בוצע 100% | מונה מנהל מתקן מטעם יחידת הרכב ת.עדכון = 01/07/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = ביצוע המשימות יעד =יישום דוחות מידע לשיפור נושא ניהול צי הרכב | מתעכב - יישום תפעולי | בוצע עד 25% ת.עדכון = 01/07/14 |
| שיפור ובקרה מתמידים של יחידות החטיבה על שיגרת עבודתן | מדד כמותי = מספר התקשרויות בפועל יעד =צמצום מספר התקשרויות של יחידת הרכב | מתעכב - יישום תפעולי | הסתיים עד 50% ישנה בחינת כדאיות כלכלית לעבודה עם קבלן האחזקה (ח.י.ל) בשיתוף אגף התקציבים לרבות פיילוט ת.עדכון = 01/07/14 |