חטיבת תפעול 
לאיכות חיים וסביבה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית

ינואר – מאי 2015

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – מטה חטיבת התפעול

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' ערוצי שיתוף ציבור יעד =המשך הטמעת תהליכי שיתוף ציבור באמצעות 4 ערוצים מרכזיים: 1. הכשרת מנהלים 2. יישום נוהל שת"צ במסגרת המתודולוגיה. 3. סיוע ליחידות עירוניות בתהליכי שת"צ. 4. סדנאות והרצאות בהכשרות פנים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 10/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' תהליכי שיתוף ציבור רחבים יעד = יישום 5 תהליכי שת"צ רחבים באמצעות האינטרנט. ביצוע 48 תהליכי שיתוף רחבים עד שנת 2018 | מתקדם לפי התכנון | בהמשך לארוע שולחנות עגולים בוצעו 9 תהלכי שת"צ רחבים באמצעות האינטרנט נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז משרות אבודות בגין מחלות קצרות יעד = הפחתת אחוז משרות אבודות מכלל המשרות ביחידה בגין מחלות קצרות טווח מ 3.2% ל 2.5% | מתקדם לפי התכנון | יבחן בסוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' מפגשי הכשרה יעד =קיום מפגשי הכשרה, העשרה ולמידה למנהלים: 1-2 מפגשים לפורום תפעול, 2 מפגשים לסגני מנהלי יחידות ו 2 מפגשים למנהלי מחלקות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מס' פרוייקטים / תהליכים יעד =ביצוע תהליכי בקרה וריכוז ב 6 פרוייקטים חוצי עירייה וחטיבה : שש"ת, צואת כלבים, הנגשת המרחב הציבורי, ניהול ארועים שאינם דורשים רישוי עסק, דוחות ביקורת וקולות קוראים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מס' ערוצים לניהול ידע ומידע יעד =ריכוז, פיתוח וליווי תהליכי ניהול ידע ומידע בחטיבה ב- 7 ערוצים מרכזיים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' תחומים מטופלים יעד =בקרה על עבודת יחידות עירוניות לגידור והפחתה של סיכונים ב - 15 תחומי איכות הסביבה: עסקים, היתרי בניה, חומרים מסוכנים, זיהומי קרקע, אוויר, קרינה, רעש, אסבסט, תחנות דלק, מידע לציבור, אכיפה בחופים והסדרת מקומות רחצה, פסולת בניין, תברואה, מיחזור ואריזות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז התוכניות עליהן מתבצע תהליך בקרה יעד =ניהול ובקרה על תכנון ויישום של כלל הפעולות לעידוד קיימות בעירייה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' ערוצים לפעילות יעד =הטמעת נושא הקיימות ותפיסת הקיימות בעיר ובעירייה באמצעות 6 ערוצים לפחות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 14/06/15 |
| שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה | מדד כמותי = מס' פרסומים חיוביים הנוגעים לפעילות החטיבה יעד =מספר הפרסומים החיצוניים החיוביים (כולל אתר האינטרנט העירוני) לא יפחת מ 30 בממוצע לחודש | מתעכב - תכנון/אפיון | עקב השינוי שחל במדיה הדיגיטלית מידי חודש מתפרסמות פעילות רבות של יחידות החטיבה לציבור. לאור זאת היעד יבחן בת"ע 2016 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף סל"ע

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = זמן ואיכות מענה יעד =מענה לקריאות שירות 24/7 עפ"י זמני תקן תוך שימוש בשגרות עבודה ותסריטי שיחה בדגש על איכות ומקצועיות בטיפול בפניה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז פקחי השטח שיקבלו הסמכה יעד =100% מפקחי השטח יעברו קורס פקח עירוני ופקח מסייע בתוך 4 חודשים מיום גיוסם | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר יחידות למיסוד השת"פ יעד =מיסוד השת"פ ויצירת שגרות עבודה בשגרה ובחירום עם 8 יחידות עירוניות | מתקדם לפי התכנון | מוסדו שת"פ ותהליכי העבודה, נדרש לעלות על הכתב את שגרות העבודה הקיימות - מתוכנן לרבעון ג' נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = שגרות עבודה פועלות יעד =מיסוד השת"פ ושגרות עבודה עם משטרת ישראל | מתקדם לפי התכנון | מוסדו שת"פ ותהליכי העבודה, נדרש לעלות על הכתב את שגרות העבודה הקיימות - מתוכנן לרבעון ג' נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר ניידות ושעות פעילות יעד =חיזוק הביטחון של התושבים והמבקרים בעיר ע"י נוכחות ונראות ברחבי העיר בדגש על שכונות הדרום באמצעות צוותים וניידות סיור 24/7 | מתקדם לפי התכנון | האגף עומד בשעות הפעילות המוגדרות - 24/7. עם קליטת המחזור האחרון (מחזור ה', מחזור ד' מסתיים בימים הקרובים) ייבחן נושא כמות הניידות בשטח בכל רגע נתון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר חודשים להפעלה מבצעית יעד =תוך 4 חודשים מיום קבלת האישור הסופי לחוק יחל האגף בפעילות מבצעית | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = משל"ט פועל יעד =הכנת תוכנית הפעלה למשל"ט סל"ע ויישומה (בשת"פ עם משל"ט מב"ט) החל מתאריך היעד שיוגדר לתחילת הפעילות בשטח | הסתיים – בוצע 100% | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף בטחון ושרותי חירום

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = הפעלת מערך בקרה שוטף אחר מסד הנתונים בתכנת מל"ח בנוגע לבדיקות אחזקה תקופתיות בכל אחד מהמקלטים הציבוריים יעד =המשך מעקב ובקרה אחר ביצוע בדיקות אחזקה תקופתיות עפ"י תקנים מחייבים לכשירות המקלטים לייעודם בשע"ח לרבות בהיבט הבטיחותי | מתקדם לפי התכנון | כל הבדיקות התקופתיות התבצעו בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מספר פגישות עבודה של הנהלת האגף הכוללים את נושא הבטיחות - באחריות מנהל האגף יעד =ממונה בטיחות וגיהות אגפי יציף ויעדכן סוגיות ובעיות בנושא בטיחות במסגרת ישיבות הנהלת האגף | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות דרכים באשמת נהג יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג ע"י מגוון פעולות לצמצום ומניעה | מתקדם לפי התכנון | עד חודש יוני אירעו 3 תאונות דרכים באשמת נהג. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = כתיבת תכנית כלל עירונית הכוללת צרכים, תשתיות, כמויות, עלויות וכו' בשיתוף הגורמים הרלוונטים. יעד =ביצוע מיפוי וסקר מצלמות במרחבי העיר והכנת תכנית כלל עירונית הכוללת צרכים, תשתיות, כמויות, עלויות, וכו' - בשיתוף כל המעורבים הרלוונטיים ובכללים: גורמים עירוניים, משטרת ישראל, תושבי העיר ועוד | מתעכב - החלטת הנהלה | לא יבוצע. עפ"י החלטת הנהלת העירייה - פריסת מצלמות בעיר תעשה בהתאם לת"ע של מינהל בת"ש המשלבת סלילת סיב אופטי ובהתאם לצרכים דחופים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר השגרות שמוסדו והוטמעו יעד =גיבוש, הטמעה ומיסוד שגרות עבודה במח' ביטחון ובכללם: תרגילים, הדרכות, ביקרות, הכשרות, ת"ע, אירועים ועוד, בהתאם להנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל, העירייה וכו', במגמה לאפשר פיקוח ושליטה על כל פעילות המחלקה | מתעכב - יישום תפעולי | בוצע חלקית בלבד. ישנן הרבה משימות ביחס לכח האדם במחלקה. העניין ייבחן במסגרת עבודת התקינה המתבצעת במחלקה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז המכלולים והמטות שיתורגלו יעד =תרגול מערך החירום העירוני בהתאם לתרחישי הייחוס לעיר ואימון מוקדם של כל המכלולים | מתקדם לפי התכנון | מערך החירום העירוני תורגל בתרגיל נ' מפנה 15 בתאריכים31.5.15 - 4.6.15. בוצעו 2 הכשרות סע"ר לצוותי ח"ץ - סה"כ הוכשרו 68 עובדים. בוצעו אימונים ל-6 המכלולים. בוצע אימון מטה למנהלי הרובעים. בוצע תרגיל מרכזי קליטה ל- 63 מוסדות חינוך. בוצעו 2 השתלמויות למנהלי חפ"ק. בוצע תרגיל זיהום חופי ים. בוצע תרגיל חירום למרלו"ג. בוצע תרגיל מנהלים לשכונה מוצפת בדרום העיר בשיתוף פקע"ר וארגוני החירום. בוצעה התנעת תהליך שילוב האיממים של יפו בהיערכות לחירום. בוצע תרגיל לצוות מסיל"ה בהערכות לחירום. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז האירועים שאותרו וזוהו במסגרת החיישנים הקיימים בשטח יעד =איתור וזיהוי 100% מהאירועים במסגרת החיישנים הקיימים בשטח | מתעכב - תכנון/אפיון | כל האירועים נקלטים ומזוהים באמצעות החיישנים הקיימים בשטח, אולם חלקם קריאות שווא. לצורך שיפור היכולת האנושית והטכנולוגית לזיהוי אירועים בזמן אמת, קבענו יעד לשנת 2016 של איפיון והטמעת מערכת אנליטיקה באיזורים נבחרים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר מקלטים משופצים יעד =המשך שדרוג כ- 30% מתוך 242 המקלטים הציבוריים הנותרים והתאמתם לשהייה ממושכת בשעת חירום, בהתאם לתקציב העירוני בנושא | מתקדם לפי התכנון | 2 מקלטים שופצו באופן מסיבי: מקלט מס' 404 ברחוב שנאור זלמן ומקלט מס' 624 ברחוב סעדיה גאון. בנוסף ב-10 מקלטים הותקנו ספסלי ישיבה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה יעברו תדריך לחירום - במשך 3 שעות הדרכה הכוללת את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על תחומי אחריות היחידה, תפקידיו הספציפיים של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתייצבותם בחירום | מתקדם לפי התכנון | כל עובדי האגף לביטחון ולשירותי חירום מתודרכים ומתורגלים, יודעים היטב את תחומי אחריות האגף ותפקידיהם הספציפיים בשע"ח חירום, כולל אופן אזעקת עובדים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 23/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = כמות שגרות העבודה והתהליכים שייושמו יעד =מיסוד השת"פ ויצירת שגרות עבודה בשגרה ובחירום בממשק עם אגף סל"ע | מתקדם לפי התכנון | מבחינת מל"ח - הוגדרו משימות חירום לאגף סל"ע והאגף שולב בתוך מכלול התפעול לחירום. מבחינת ביטחון - אגף סל"ע שולב למתן מענה ותגובה לאירועי מצוקה במוסדות חינוך ומתקני העירייה. כמו כן לסיוע באירועים ובמשימות מזדמנות לדוגמה: גן וולובלסקי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = שיעור העדכון של תרחישי החירום יעד =עדכון שוטף של אתר ביטחון וחירום בפורטל העירוני ובכל תרחישי החירום לרבות תרגילים והשתלמויות, וכן עדכון דפי המידע לציבור באתר האינטרנט העירוני | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף. בנוסף, החל מחודש יוני נפרסם בערוצי המדיה השונים אירועי ביטחון שנקלטו במערכת מב"ט. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מס' החניונים התת קרקעיים המכוונים באמצעות שילוט חוצות והמשולטים גם בתוך החניון יעד =שילוט חוצות המכוון לחניונים התת קרקעיים ולמקלטים הציבוריים (כ- 100 חניונים תת קרקעיים וכ-240 מקלטים ציבוריים | מתקדם לפי התכנון | סוכם סופית אפיון שילוט ההכוונה. הוכנו ואושרו 30 תיקי תכנון לפריסת שילוט. סוכם צירוף פרוייקט השילוט למכרז שילוט של אגף שפ"ע. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף חופים

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| הוזלת עלות הקיום של התושב בתל-אביב - יפו | מדד כמותי = מספר החופים שיטופלו על ידי העירייה יעד =הפעלת מתקני החוף - בחוף צוק דרום , באמצעות חברת אחוזת חוף | מתקדם לפי התכנון | מטופל באופן מלא ומשביע רצון . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מספר החופים שיונגשו יעד =13 חופים מונגשים באמצעות 4 קריטריונים מרכזיים: סככות צל, כסאות נכים, שבילים ודרכי גישה לקו המים | מתקדם לפי התכנון | כל אמצעי ההנגשה - נמצאים בשטח. בימים אלה אנו רוכשים שבילי הנגשה מתקפלים לקו המים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מספר הטביעות למוות יעד =אפס טביעות למוות בחופים המוכרזים בשעות הפעילות של תחנות ההצלה | מתקדם לפי התכנון | ללא טביעות למוות בחופים המוכרזים בשעות הפעילות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = 100% מעובדי האגף העוסקים בתחזוקה ואו פיקוח בחוף ישתמשו בציוד בטיחות מגן לביצוע המשימות יעד =אפס תאונות עבודה כתוצאה מאי שימוש בציוד מגן אישי לביצוע מטלות בחופים ( תחזוקה ואו פיקוח | מתקדם לפי התכנון | קיימת הקפדה של העובדים על שימוש בציוד מגן אישי נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = 100% מדווחי ליקוי הבטיחות ידווחו מידית לגורם המטפל יעד =כל דיווחוי מהמפגעים שאותרו ודווחו יטופלו באופן מידי על ידי הגורם האחראי | מתקדם לפי התכנון | כל אירוע המפגעים מדווחים ומטופלים במועד נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = ביצוע סקר סיכוני חוף יעד =פעם בשנה יבוצע סקר סיכוני חוף - וידווח לכל הגורמים הרלוונטים | מתקדם לפי התכנון | סקר בוצע - ומיושם נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 12/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו השתלמות מקצועית והשתלמות בנושא בטיחות בעבודה יעד =100% מהעובדים הקבועים והעונתיים יעברו השתלמות בנושאי בטיחות בעבודה, והשתלמות מקצועית רלונטית נוספת ( פיקוח, אחזקה וכד' | מתקדם לפי התכנון | כל העובדים הקבועים והעונתיים - עוברים הכשרה בבטיחות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ימי העדרות ושיעור השינוי יעד =הקטנה של 20% בממוצע ימי העדרות מפאת מחלקה קצרה (מ 5 ימים לעובד ל 4 ימים לעובד | מתקדם לפי התכנון | בשלב איסוף הנתונים - העונה טרם הסתימה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום | מתעכב - יישום תפעולי | רק עובדי פיקוח אחזקה וניקיון - עוברים את ההשתלמות בנושא חרום - המצילים אינם יכולים לעזוב את התחנות לצרכי השתלמות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר נושאי פיתוח בר קיימא בחופים יעד =בכל 13 החופים יבוצעו 2 פעילויות מקיימות: חסכון במים ושימוש בשקיות אשפה מתכלות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' החופים שישתתפו בפרוייקט דגל כחול יעד =שימור פרוייקט דגל כחול בחוף מציצים וחוף ירושלים | מתקדם לפי התכנון | עמידה ביעד. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר המפגעים אשר יאותרו וידווחו לגורמים הרלוונטים יעד =100% מהמפגעים בחופים יאותרו וידווחו באופן מידי | מתקדם לפי התכנון | מבוצע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר מתקני החוף וסככות הצל בכל חוף יעד =הוספה / החלפה של כ 3 מתקני כושר מידי שנה. ובנוסף תוספת של כ 20 סככות צל | מתקדם לפי התכנון | יצאה פקודת עבודה - טרם הותקנו הסככות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |
| תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים | מדד כמותי = מספר הפעמים בשבוע בהם ינופה החול בכל חוף יעד =פעם בחודש בעונת הרחצה ינופה חול הים באמצעות מנפה בכל חוף | מתקדם לפי התכנון | מבוצע נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 06/07/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף הפיקוח העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מס' פעילויות יעד =ביצוע לפחות 5 פעילויות לשמירה על הסדר הציבורי באיזור התחנה המרכזית, שכ' התקווה ושכ' שפירא | מתקדם לפי התכנון | למעט נושא סיורי בולטות ונראות שהועבר לטיפול אגף סלע (3/2015). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר יעד =קבלת ציון 4 בסקר שביעות רצון תושבים מטיפול בקריאות שירות | מתעכב - יישום תפעולי | ציון 3.7 בשלישון ראשון . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב שייענה תוך 14 יום יעד =90% מהפניות בכתב ייענו תוך 14 יום | מתקדם לפי התכנון | 90 % מהפניות נענו תוך 14 יום . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' מפגשים עם הציבור יעד =7 מפגשים משותפים עם הציבור (1 בכל רובע) בהובלת מנהלי הרובעים | מתעכב - תכנון/אפיון | לא התקיימו מפגשים, בבדיקה מול מנהל אגף רובעים ושכונות . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' מבצעי התנדבות עובדים יעד =התנדבות עובדים בקהילה - לפחות פעמיים בשנה בהשתתפות של כ-50 עובדים מתנדבים בכל פעילות | מתקדם לפי התכנון | במחצית שנת 2015 התנדבו 52 עובדים בפעילויות השונות. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תחומי פעילות יעד =חיזוק הקשר עם העובד , קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת באמצעות 6 תחומי פעילות | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' ימי העדרות ושיעור השינוי יעד =צימצום העדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה | מתעכב - יישום תפעולי | 533 ימי העדרות (ינואר-אפריל) . (ינואר-אפריל 2014 : 448 ימי העדרות בגין מחלה קצרה) . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' ימי העדרות ושיעור השינוי יעד =צימצום ימי העדרות בגין תאונות עבודה - ירידה של 10% | מתעכב - יישום תפעולי | ימי העדרות בגין תאונת עבודה:ינואר-מאי : 341 .( ינואר-מאי 2014: 155). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות דרכים ושיעור השינוי יעד =צמצום תאונות דרכים באשמת נהג - ירידה של 20% במספר תאונות הדרכים, עד 30 תאונות | מתקדם לפי התכנון | ינואר-מאי : 18 תאונות מהן 5 באשמת נהג.(2014 - 30 ת.ד מהן 14 אשמת נהג) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע ואחוז המענה לפניות אמנה. יעד =ביצוע פעילויות אכיפת חניית רכבים/קטנועים בשבילי האופניים , עפ"י תוכנית עבודה ו- 100% מענה לפניות אמנה | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע ואחוז המענה לפניות אמנה יעד =יישום החלטת העירייה לפינוי מדרכות מחניית קטנועים, בעדיפות למדרכות צרות עפ"י ת"ע ו- 100% מענה לפניות אמנה | מתקדם לפי התכנון | נכון להיום מתבצע פיילוט אכיפת מדרכות ב-4 רחובות (רחוב שלמה המלך בקטע מרחוב פרישמן עד למלך ג'ורג, רחוב יוחנן הסנדלר בקטע מרחוב שנקין עד לרחוב העבודה ,רחוב ביאליק לאורכו ,רחוב שפינוזה בקטע מרחוב גורדון לשד' בן גוריון ) . ובנוסף, אכיפה בשכונת פלורנטין בגבולות גיזרה של מתחם הבילוי. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע ואחוז המענה לפניות אמנה יעד =שמירת המדרכה פנויה ומתן אפשרות ללכת על המדרכה ללא הפרעה (ציוד מעסקים,שולחנות וכסאות,פריקת סחורה ) עפ"י ת"ע ו- 100% מענה לפניות אמנה | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מס' אמצעים טכנולוגיים לשיפור האכיפה יעד =טיוב, שיפור ופיתוח 2 אמצעים טכנולוגיים: מצלמות נייחות וניידות, לצורך הענקת שירות איכותי יותר ללקוח ולשיפור האכיפה | מתעכב - גורמים חיצונים | ממתין לאישור בג"ץ . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז המוקדים שיזוהו מראש יעד =לפחות 80% מהמוקדים הבעיתיים באיזורי הבילוי יאותרו מבעוד מועד | מתקדם לפי התכנון | למעט מתחם אלנבי, לא ידוע על מתחמים בעייתים נוספים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר פעילויות לשמירה על מוכנות לחירום יעד =ביצוע 3 פעילויות בשנה לשמירה על מוכנות בשע"ח | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר ביקורות בעסקים יעד =ביקורות של כ- 13,000 עסקים | מתעכב - יישום תפעולי | במחצית שנת 2015 בוצעו 4,285 ביקורות בעסקים (שנת 2014: 12,284 ביקורות). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מס' פעילויות לשיפור איכות החיים בנושא בע"ח יעד =לפחות 4 פעולות לשיפור איכות החיים בעיר בנושא בע"ח | מתקדם לפי התכנון | הפעולות מבוצעות בהתאם לתכנון . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום. יעד =לפחות 90% מהעובדים יעברו תדריך לחירום | מתקדם לפי התכנון | במחצית ראשונה לשנת 2015 - מחצית עובדי האגף עברו רענון בנושאי חירום , יושלם במחצית שניה של השנה. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז איוש יעד =שימור עובדים - 95% איוש בתקני הפקחים באגף (מוגדר כחלק מהערכות כוללת בנושא "גיוס עובדים" | מתקדם לפי התכנון | 97% איוש - מחצית שנת 2015. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר צירים מצונתרים בעיר יעד =שמירה על 12 צירים (ראשיים) מצונתרים להגברת הסדר הציבורי תוך ביצוע פעילויות בולטות, מניעה ואכיפה | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר סמכויות אכיפה יעד =תוספת של 5 סמכויות להעצמת הפקחים (במסגרת פורום ה-15) | מתעכב - גורמים חיצונים | טרם אושרו הסמכויות הנדרשות . נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות | מדד כמותי = מספר מפגשים משותפים יעד =קיום מפגש חצי שנתי קבוע של הנהלת האגף עם מינהל קידום עסקים והמיגזר העסקי | מתעכב - תכנון/אפיון | יבוצע במחצית השניה של שנת 2015. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף רבעים ושכונות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = מספר פעולות שיווק יעד =פרסום של לפחות 35 פריטי דיגיתל בחודש בנושאים כגון: הודעות לציבור, מפגשי שיתוף ציבור ואירועים | מתעכב - יישום תפעולי | מכיוון שהנושא יחסית חדש ועדיין בתהליך הטמעה, לא בכל המינהלות מתקיימת העמידה ביעד נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 18/06/15 |
| חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מספר ערוצים לשיתוף התושבים יעד =ריכוז, בקרה ותיאום פעולות העירייה בשיתוף התושבים בשכונות התקווה, נווה שאנן ושפירא - באמצעות 5 ערוצים מרכזיים | מתקדם לפי התכנון | המשימות שהוגדרו לשיפור איכות החיים מיושמות בהצלחה, והראייה לכך היא העלייה בשביעות הרצון של התושבים בשכונת נווה שאנן כפי שעלה בסקר העיר האחרון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מס' יוזמות לשיפור השירות והשיווק שיוטמעו באגף יעד =הטמעה ויישום של שגרות ניהול כתוצרים מעבודת הרה ארגון - באמצעות 2 יוזמות | מתקדם לפי התכנון | עם סיום הרה ארגון והכנת חוברת שגרות העבודה ההחל היישום וההטמעה של התוצרים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מס' פעולות לעידוד מעורבות תושבים יעד =קיום פעולות לפיתוח וחיזוק מעורבות הקהילה בנושאים עירוניים (באמצעות ערוצי קשר | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף תוך שימוש הולך וגובר במערכות הדיגיתל והפייסבוק אשר הביא לעלייה ביידוע וחשיפת הנושאים בהם עוסקים הרובעים בתחום איכות החיים והסביבה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר אירועי קהילה-תרבות, חג וטקסים יעד =יזום והשתתפות בכ-100 אירועי קהילה-תרבות, חג וטקסים בשכונות וברבעים | מתקדם לפי התכנון | אירועי החברה והקהילה מתקיימים לאורך השנה בהתאם לתכנית העבודה ולמשימות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר השכונות בהן יתקיימו בחירות לוועד שכונה יעד =קיום בחירות לוועד שכונה ב-5 שכונות | מתקדם לפי התכנון | הסתיים הליך בחירות בשכונת רמת אביב ג' והותנע הליך בחירות בשכונות רמת החייל והדר יוסף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = מספר מפגשי שיתוף ציבור יעד =קיום כ-200 מפגשי שיתוף ציבור במגוון תחומי העשייה העירונית | מתקדם לפי התכנון | מפגשים עם תושבים מתקיימים באופן נרחב בכל תחומי העשייה העירונית, תוך הבנה הולכת וגוברת של יחידות העירייה בחשיבות שיתוף הציבור בנושאים המשפיעים על איכות החיים בסביבת המגורים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 21/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך חירום | הסתיים | בוצע במסגרת ההכנות לתרגיל נקודת מפנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מס' השכונות שישתתפו בתוכנית יירוק שכונות יעד =שיתוף ועידוד הציבור בפרוייקט יירוק שכונות ב-5 שכונות | מתקדם לפי התכנון | הותנע תהליך ב-5 שכונות בשיתוף הגורמים העירוניים והקהילתיים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 16/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף שיפור פני העיר

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב | מדד כמותי = דיווח בדיגיתל פרויקטים באתרים השונים יעד =פרסום 100% עבודות חדשות בדיגיתל | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שותף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/06/15 |
| המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני | מדד כמותי = מס' גנים שיונגשו יעד =ביצוע הנגשה ע"פ תוכנית אב להנגשה עד שנת 2021 | מתעכב - חסר תקציב | גובשה תוכנית עבודה והחלנו בביצוע נגישות בהתאם לתקציב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שנתי בנושא טיפוח השטחים הירוקים, הגינות והפארקים יעד =עליה ל- 3.8 בציון בסקר העיר בנושא טיפוח השטחים הירוקים, הגינות והפארקים | מתקדם לפי התכנון | הסקר האחרון בוצע בינואר 2015. עליה ל- 3.73 מ- 3.69. עד כה הסתיימו 113 עבודות שיקום ופיתוח נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון שביעות רצון תושבים בנושא צואת כלבים יעד =עליה לציון 3.6 בסקר העיר במדד התקלות בצואת כלבים בגינות ציבוריות | מתעכב - יישום תפעולי | הסקר האחרון בוצע בינואר 2015. ציון צואת כלבים 3.1 בשנת 2014 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון תושבים מטיפול בקריאות שירות יעד =עמידה בציון 4 בסקר שביעות רצון מתהליך טיפול/סגירה של קריאות השירות | מתקדם לפי התכנון | ציון סקר שביעות רצון תושבים שלישון 1, 2015 ציון אגפי 3.9. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = ללא מדד יעד =עבודה בהתאם לתוכנית עבודה מוגדרת בנושא בטיחות מתקנים ופריטים במרחב הציבורי ועפ"י מדרג אחריות | מתקדם לפי התכנון | מתקדם לפי תוכנית עבודה מוגדרת במדרג אחריות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' ימי העדרויות מפאת מחלה קצרה יעד =צמצום העדרות מפאת מחלה קצרה ב- 10% | מתעכב - תכנון/אפיון | יבחן בסוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 02/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' תאונות רכב באשמת נהג יעד =צמצום תאונות הדרכים באשמת נהג -ירידה של 10% | מתקדם לפי התכנון | 7 תאונות דרכים בעבודה מתוכם 4 באשמת נהג נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע לאחזקת שטחים יעד =רמת אחזקת 6,693 דונם שטחים ירוקים בהתאם למפרט | מתקדם לפי התכנון | מבוצעת תוכנית אגרנומית לטיפול בגנים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 01/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז הטיפול בדרישות וצווים יעד =100% טיפול בדרישות ובצווים לביצוע מגופים שונים לאכיפת חוק מבנים מסוכנים, חוק שמירת סדר וניקיון וחוק תכנון ובניה | מתקדם לפי התכנון | 100% טיפול בדרישות וצווים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע לאחזקת חצרות בתי ספר יעד =100% עמידה בת"ע- גינון ואחזקת חצרות בתי ספר עפ"י ת"ע | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרוייקטים בשיתוף ציבור יעד =ביצוע יידוע שיתוף ציבור ודיאלוג ב- 4 פרויקטים נבחרים ושש"ת | מתקדם לפי התכנון | מבוצע שיתוף ציבור בפרויקטים נבחרים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 25/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העבודים שיעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום | מתקדם לפי התכנון | מתקדם בהתאם לתיכנון נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פרויקטי טבע עירוני- בר קימא יעד =ביצוע פרוייקטים בנושא טבע עירוני (בר קיימא) ב- 5 נושאים שונים המפורטים במשימות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = כמות ממוצעת השקיה חודשית יעד =השקיה שנתית של 2.3 מליון קוב לשנה. ממוצע חודשי 75 קוב לדונם | מתקדם לפי התכנון | נתונים שיקבעו בסוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – אגף התברואה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה | מדד כמותי = מספר שעות לתגבור הניקיון יעד =תגבור הניקיון אחה"צ בחבלים מזרח ודרום בין השעות 14:00 - 21:00 לטובת צמצום גלישת פסולת עודפת, באמצעות 6 טנדרים | מתקדם לפי התכנון | מתבצע באמצעות 4 טנדרים ולא 6 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון תושבים בטיפול בקריאות שירות מוקד 106 מרמת הניקיון יעד =עליה ל- 3.9 בציון סקר שביעות רצון תושבים מטיפול האגף בקריאות שירות | מתקדם לפי התכנון | עפ"י שלישון ראשון 2015 - ציון האגף 3.6 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 30/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = מספר חבלים שיעבדו ב- CRM יעד =כל החבלים ינהלו פנ"צים באמצעות מערכת ה- CRM | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון שביעות רצון תושבים בסקר העיר מנקיון הרחובות והמדרכות יעד =עליה בשביעות רצון תושבים בכלל העיר ל 3.7 מנקיון הרחובות והמדרכות בדגש על אזור התחנה המרכזית | מתקדם לפי התכנון | ציון לשנת 2014 / 2015 - 3.53 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 29/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = אחוז כלי האצירה התקינים לשימוש במרחב הציבורי יעד =ביצוע ביקורות תקופתיות לכלי האצירה במרחב הציבורי כמפורט במשימות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז צמצום ימי העדרות יעד =צמצום ימי היעדרות ב- 10% כתוצאה מתאונות עבודה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פגישות יעד =חיזוק קשר מנהל-עובד באמצעות 12 פגישות סדירות לפי סקטורים | מתקדם לפי התכנון | מתבצע בשוטף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר ימי העדרות מפאת מחלות קצרות ושיעור השינוי יעד =צמצום ימי העדרות מפאת מחלה קצרה מ- 1522 ימים בשנת 2013 ל- 1370 ימים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר תאונות דרכים באשמת נהג יעד =צמצום מספר תאונות דרכים באשמת הנהג ב- 10% ביחס לשנת 2014 | מתקדם לפי התכנון | בתקופה מינואר עד מאי 2014 עמדנו על 46 תאונות ובתקופה מינואר עד מאי 2015 עומדים על 26 תאונות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות | מדד כמותי = מספר חוקים להערכות יעד =יישום חוק האריזות והערכות לאיסוף פסולת אלקטרונית | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור עמידה בתוכנית עבודה יעד =פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים על פי תוכנית עבודה ולוחות זמנים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר מפגשים ברובעים יעד =יידוע ושיתוף הציבור לפחות ב- 7 מפגשים ברובעים | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי | מדד כמותי = % מתקנים שיפונו מהמדרכות יעד =פינוי 80% ממתקני המיחזור המהווים הפרעה במרחב הציבורי ובהתאם לאילוצים והורדתם לכביש | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = מספר אתרים שיאותרו יעד =איתור 3 - 4 אתרים לפינוי פסולת בזמן חירום | מתקדם לפי התכנון | נמצא עדיין בבחינה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה יעברו תדריך חירום | מתקדם לפי התכנון | יתבצע במהלך אוקטובר 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז המיחזור יעד =עליה והרחבת המיחזור מסך האשפה ל- 15% | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = שיעור העליה במשקל איסוף האריזות יעד =עליה במשקל איסוף האריזות ל 200 טון בשנה | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר פעולות מקיימות יעד =קיום 2 פעולות מקיימות: רכישת רכבים בתקן יורו 6 וצמצום צריכת המים במתחם שטיפת רכבי הטאוט ביפו | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – הרשות לאיכות הסביבה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =עליה בסקר שביעות רצון תושבים מטיפול בקריאות שירות הנוגעות לאיכות הסביבה מ- 2.9 ל- 3.5 | מתקדם לפי התכנון | הציון הרשות לאיכות הסביבה עפ"י סקר שלישון ראשון של 2015 הוא 2.8 (לעומת ציון ממוצע שנתי של 2.7 לשנת 2014) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר מערכות יעד =פיתוח והטמעת 3 מערכות בסיסיות לעבודה השוטפת של הרשות ולפיקוח ובקרה | מתקדם לפי התכנון | המערכת אכיפת חוק ומערכת לזיהומי קרקע בתהליכי פיתוח עפ"י תכנית עבודה, מערכת לחומרים מסוכנים לא תתבצע עכב העדר תקציב נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא החירום. יעד =לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום | מתקדם לפי התכנון | במסגרת העירונית נערכו הדרכות/תרגילים והשתלמויות לעוסקים בחירום, הדרכה לעובדי היח' תערך במחצית השניה של השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר "ימים מזוהמים" יעד =הפחתת מספר ימים "מזוהמים" בשנת 2015 ל- 10-13 ימים | מתעכב - גורמים חיצונים | עד ה- 30 באפריל 2015 היו 15 ימים מזוהמים כאשר 7 מהם היו ימי סופות אבק נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 28/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר אתרים לשימור יעד =העלאת מספר אתרים לשימור ל- 5. (מותנה באיתור שטח פוטנציאלי | מתקדם לפי התכנון | אותרו אתרים נוספים לפיתוח כמו :- בריכת חורף דרום ופארק דוידוף נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר בתי ספר יעד =העלאת מספר בתי הספר המוגדרים כבתי ספר ירוקים ל- 17 בתי ספר | מתקדם לפי התכנון | 17 בתי ספר הוסמכו כבתי ספר ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר בתי ספר יעד =העלאת מספר בתי הספר הנמצאים במובילות הירוקה ל- 53 | מתקדם לפי התכנון | ב- 53 בתי ספר בעיר ישנם קבוצות של מובילות ירוקה המקיימים פעילות חינוכית סביבתית נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר עסקים יעד =יישום "תו ירוק" לפחות בכ- 30-40 בתי אוכל בעיר | מתקדם לפי התכנון | גוייסו עד כה 25 עסקי מזון בעיר שנמצאים בהליך לקבלת תו עירוני ירוק נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = מספר תחנות דלק מבוקרות יעד =לכל 55-60 תחנות הדלק בעיר יוצא דו"ח ביקורת/דרישות/אכיפה | מתקדם לפי התכנון | בעיר קיימות 49 תחנות דלק, עפ"י הסכם עם המשרד להגנת הסביבה 24 תחנות מתוכם נמצאות תחת פיקוח הרשות לאיכות הסביבה ובכל אחת מהתחנות בוצעה ביקורת שנתית עפ"י דו"ח ביקורת מבקר המדינה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 11/06/15 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז עסקים בעלי היתר רעלים יעד =לפחות לכ- 95% מהעסקים המסוכנים בעיר יהיה היתר רעלים תקף | מתקדם לפי התכנון | נכון ליוני 2015 בעיר קיימים 125 עסקים הנידרשים להיתר רעלים, ל- 122 מהעסקים הללו יש היתר רעלים בתוקף שהם מהווים 97% ואילו 3 עסקים הנותרים בשלבי קבלת היתר רעלים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 17/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – יחידת הרכב העירוני

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון 4 במשוב פנימי ברמת השירות יעד =ציון 4 במשוב פנימי, בנושא: רמת שירות מוסכי חוץ | מתקדם לפי התכנון | יבוצע במחצית שניה שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות ביקורות/בדיקות/טיפולים תקופתיים יעד =ביקורות/בדיקות/טיפולים תקופתיים - בתשתיות, בסביבת העבודה, במשאיות | מתקדם לפי התכנון | יושלם במחצית שניה שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות הדרכות עובדים יעד =הדרכות בטיחות | מתקדם לפי התכנון | יבוצע במחצית שניה שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים | מדד כמותי = מספר התהליכים שיתועדו יעד =תיעוד והטמעת תהליכי עבודה עיקריים ביחידת הרכב | מתעכב - יישום תפעולי | יבוצע במחצית שניה שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הכשרה שנתית בחירום יעד =לפחות 90% מעובדי יחידת הרכב, והעובדים שהוכשרו כנהגים בשעת חירום - יעברו תדריך לחירום | מתקדם לפי התכנון | יבוצע במחצית שניה שנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 05/07/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – מוקד שירות 106

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % ההודעות המתקבלות מרחוק שלא דרך הטלפון יעד =10% מהודעות המתקבלות יגיעו בערוצי קשר מרחוק (אנטרנט, פקסים, מכתבים, אפליקציה SMS, MMS- מותנה CRM | מתקדם לפי התכנון | התקבלו 10182 (7.6%) מתוך 133171 הודעות: פקס:438 (0.3%) אינטרנט 3741 (2.8%) בעקבות sms 1520 (1.14%) מובייל 4483 (3.3%), לעומת מחצית 2014 התקבלו 6157 (4.7%) מתוך 130392 הודעות:פקס 99(0.07%) אינטרנט 2449 (1.8%) בעקבות sms 1812 (1.3%) מובייל 1797 (1.3%) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = שלב באפיון ופיתוח מערכת CRM יעד =המשך איפיון ופיתוח למערכת הCRM והתאמה לצורכי המוקד | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % ההודעות המוחזרות למוקד והמועברות בין יחידות יעד =% ההודעות המוחזרות למוקד לא יעלה על 1% וההודעות המועברות בין יחידות שלא לצורך לא יעלו על 5% | מתעכב - יישום תפעולי | הוחזרו למוקד 2091 (1.57%) מתוך 133171, הועברו בין אגפים 7915 (5.9%), לעומת מחצית 2014 הוחזרו למוקד 1660 (1.2%) מתוך 130392, הועברו בין אגפים 7033 (5.4%). נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % שיחות נענות תוך 60 שניות יעד =70% מהשיחות ייענו תוך 60 שניות | מתעכב - יישום תפעולי | 41% שיחות נענו תוך 60 שניות (225460). לעומת מחצית 2014- 70.7% מתוך 237415 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % פניות המידע יעד =90% מפניות בנושא מידע יתועדו במערכת CRM | מתעכב - יישום תפעולי | הוקלדו 76555 (33.9%) מתוך 225460 שיחות שנענו. לעומת מחצית 2014 הוקלדו 73733 (31%) מתוך 237415 שיחות שנענו. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =אחת לשליש קבלת ציון בסקר שביעות רצון לא פחות מ- 4.5 | מתקדם לפי התכנון | ציון 4.7 לעומת 2014 4.8 נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % האירועים בהם יבוצע תחקיר יעד =ל- 100% מהאירועים החריגים הגדולים יבוצע תחקיר והסקת מסקנות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = כמות קריאות השירות שהוקלדו על ידי מתאמי השטח יעד =לפחות 1000 הקלדות בקריאות יזומות לשנה | מתקדם לפי התכנון | 561 הודעות הוקלדו לעומת מחצית 2014 הוקלדו 628 הודעות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה | מדד כמותי = % ההודעות שנסגרו ללא טיפול יעד =עד 28% מההודעות ייסגרו ללא טיפול | מתעכב - יישום תפעולי | נסגרו 40449 הודעות 30.3% מתוך 133171. לעומת מחצית 2014: 36330 (28%) מתוך 130392. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים | מדד כמותי = כמות המפגשים הקבוצתיים עם נאמני נקיון לצורך קיום דיאלוג יעד =קיום 2 מפגשים קבוצתיים בשנה עם נאמני נקיון בשני רובעים | מתעכב - תכנון/אפיון | יתקיים כנס בסוף השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מספר פעולות להעלאת רמת הבטיחות יעד =להעלאת רמת הבטיחות לעובדים ובסביבת העבודה באמצעות 5 פעולות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = עבודה בסביבה מותאמת לצרכים יעד =בחינת הסביבה הפיזית של המוקד בהתאמה לצרכים המשתנים בהתייחס לאלמנטים: אנושיים, סביבתיים ומיגון | מתקדם לפי התכנון | בחודשיים הקרובים תבוצע הרחבה במוקד (שיפוץ) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו השתלמות יעד =השתתפות 2 סיירים בהשתלמות אחת בשנה | הסתיים | 2 סיירים השתתפו בהשתלמות נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור עמידה בתכנון יעד =יישום תוכנית עבודה להגברת הלכידות החברתית והעשרה האישית | מתקדם לפי התכנון | 5 עובדים ללימודים אקדמאיים ו- 2 עובדים לקורסים, לעומת מחצית 2014: 4 עובדים ללימודים אקדמאיים ו- 63 עובדים לקורסים נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |
| קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר | מדד כמותי = % העובדים שעברו הדרכה שנתית יעד =90% מהעובדים יתרגלו כשירות לשעת חירום | מתקדם לפי התכנון | חנייה-כל העובדים עברו הדרכה. אגד"ש- 50 עובדים עברו הדרכה. ארנונה-50% ממובילי הידע סיימו 50% יבוצעו בשבועיים הקרובים ולאחר מכן ידריכו את כלל העובדים. נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 22/06/15 |

חטיבת תפעול לאיכות חיים וסביבה – קצין בטיחות ראשי בתעבורה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית – מחצית ראשונה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מס' סקרי סיכונים שיבוצעו יעד =ביצוע סקר סיכונים ב 3 נושאים מרכזיים כמפורט במשימות | מתעכב - תכנון/אפיון | יבוצע במחצית השניה של השנה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מס' פעמים בשנה לביצוע בקרה יעד =פעמיים בשנה תבוצע בקרה על 2 נוהלי בטיחות בתעבורה: נוהל 852 ונוהל 846 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 24/06/15 |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה | מדד כמותי = מס' תאונות דרכים יעד =שאיפה לאפס תאונות דרכים בכלי רכב עירוניים | מתקדם לפי התכנון | מספר התאונות במחצית 2015 הינו 102 תאונות (ממוצע של 17 תאונות בחודש) לעומת 150 תאונות במחצית 2014 (ממוצע של 25 תאונות לחודש) נכון לרבעון: 2015 - 2 ת.עדכון = 15/07/15 |