| שירות – שנת 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה |  |  |
| גורם הצלחה | תיאור יעד | אגף |
| הפעלת מכון הרישוי כגוף מתכלל ומבצע | עד 21 ימי עבודה למתן חוות דעת מתכללת ע"י מכון הרישוי ב- 75% מהבקשות | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
| מדידה ובקרה בדגש על סקר שביעות רצון | סבב מדידה אחד ברו"פ, 400 משיבים | המרכז למחקר כלכלי וחברתי |
| מיכון תהליך קבלת ההיתר | המשך פיילוט הליך רישוי מקוון - 50 בקשות | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
| מיקוד הבקרה בחשוב ובהכרחי - צמצום דרישות | צמצום תחנות מיותרות למינימום הנדרש, בהתאם למהות הבקשה. המשך המסלולים להליך הבניה וטופס 4 (מותנה באישור תקציב) | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
| פעילות יזומה - סיוע והכוונה ללקוח | לפחות ל- 75% מהבקשות יושלמו מפרטי דרישות/תחנות מקצועיות לפי מהויות הבקשות | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
| קיצור זמנים בקבלת ההיתר | 70% מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר תוך 4 חודשים (זמן עירייה) | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
|  | קבלת היתר ב- 50% מהבקשות במסלולים: מסלול ברשות רישוי - 7 חודשים, היתר מורכב - 11 חודשים (זמן עירייה) | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
|  | 21 ימי עבודה ב- 80% מהבקשות להיתר. | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
| שיפור וייעול תהליכים | השלמת יישום רה ארגון במחלקת מידע - טיפול מלא בהוצאת היתרים למסלול מהיר | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
|  | שינוי וייעול של לפחות 5 תהליכי עבודה במחלקת פיקוח בניה בדגש על שירות , ממשק עם הקהל , אינטרנט וטפסים מקוונים. | אגף רישוי ופיקוח על הבניה |
|  | קיצור ושיפור הליך רישוי בנייה- נקבעו יעדים להלן : מהיר-80% עמידה ב- 4 ח', פשוט- 80% עמידה ב- 7 ח' , מורכב-80% עמידה ב-11 ח' | אגף ארגון ותקינה |
| תהליך אחוד ואחריות משותפת | - כתיבת הנחיות להיתרי בניה ועבודות פטורות מהיתר בעקבות הרפורמה (תיקון 101) - 4 שגרות עבודה - גיבוש נוהלי עבודה מול אגף רו"פ, אגף תכנון העיר, מנהל בת"ש , צוות עבודה משותף בניה ותכנון בר קיימה | אדריכל העיר |