## גיליון1
מטרה | כיוון פעולה | תיאור היעד | סטטוס יישום | מצב נוכחי בהשגה | רבעון | שנה | שם היחידה
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | מיפוי צרכים, אפיון, פיתוח והטמעת מערכות לייעול תהליכים בחטיבת התפעול באמצעות 6 כלים וערוצים | 50% - 75% | סריקה תבוצע במסגרת התהליך העירוני זמן אמת נדרשת הטמעה ובניית תפיסת תפעול BO המשך פיתוח תכנית עבודה 2020 | 4 | 2019 | מטה חטיבת התפעול
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | 10 עובדים יעבדו באמצעות גספצ'ו - תפעול מכף היד - למתן דוחות בחופים | 100% | בוצע וממשיך. | 4 | 2019 | אגף החופים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | תקציב רגיל- סיום שלב ההסבה של מערכת המחשוב החדשה. תקציב בלתי רגיל- סיום אפיון ותחילת פיתוח מערכת המחשוב החדשה. | 75% - 90% | תקציב רגיל- עמידה ביעד, המערכת עובדת, כמו כן החל שלב התחלת עבודה על אפיון מודול ת"ע. תקציב בלתי רגיל- ההסבה של המערכת הסתיימה ואפיון שדרוג המערכת מתארך בשל מורכבותה. | 4 | 2019 | אגף תקציבים וכלכלה
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | פיתוח רישום דוחות ע"י סריקת כלי הרכב באמצעות מסופון, כולל קבלת מידע על פרטי הרכב באמצעות הסריקה | 100% | הסתיים בהתאם לתכנון - הפיילוט נמצא בשלבי סיום צפי למעבר מבצעי לכלל יחידות האגף בתחילת הרבעון השני של שנת 2020 | 4 | 2019 | אגף הפיקוח
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | פיתוח מערכת מיחשובית לתפעול מכף היד | 25% - 50% | בפיתוח | 4 | 2019 | הרשות לאיכות הסביבה
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | שיפור וייעול תהליכי עבודה לעובדי השטח במחלקות ביטחון ומקלטים, באמצעות מערכת מחשב כף יד. | 25% - 50% | מחלקת ביטחון הסתיים אפיון ולפני יציאה למכרז ובמחלקת מיגון נדחה בעקבות עומסים באגף מחשוב באפריל 2020 | 4 | 2019 | אגף ביטחון וחירום
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | הרחבת מערכת הקשר העירונית העצמאית לשימוש בשגרה ובשעת חירום. | 100% | עמידה במשימה ל2019 | 4 | 2019 | אגף ביטחון וחירום
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | המשך שיפור ופיתוח מערכות המידע הממוחשבות לטובת יייעול תהליכי העבודה ושיפור חוויית המשתמש | 25% - 50% | מדובר בתהליכי עבודה מורכבים, שחלקם תלוי בגורמים חיצוניים. העבודה על תהליכים אלו התקיימה בשנת 2019 ותימשך גם בשנה הבאה. צפי להעלאת פורטל חדש, מחצית 2020. צפי להעלאת מנל"ר מיזם: ספטמבר 2021 | 4 | 2019 | אגף מינהל ומשאבים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | ביצוע לפחות 2 שו"שים של שני פיתוחים במערכת משל"ט סל"ע על מנת להפיק נתונים בצורה מקצועית ומעמיקה יותר | 100% | בוצע במסגרת שדרוג גרסה חציונית (לפחות אחת בחציון מתבצע גרסה) | 4 | 2019 | אגף סל"ע
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | 100% טיפול ומכירה של כל המיטלטלין שהוצאו בשנה השוטפת | 90% - 100% | בשנת 2019 בוצעו ארבע מכירות פומביות ע"י קבלן סער. כמות הפריטים שהוצאו בשנת 2019 ע"י קבלן סער הם 1,211 ונמכרו ע"י קבלן סער 1,107 פריטים – אחוז המטלטלין שנמכרו לאחר הוצל"פ הוא 91%. כמות הפריטים שהוצאו בשנת 2019 ע"י קבלן שילת הם 1,469 | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | גידול של 25% באפיון ופיתוח דוחות חדשים בנושא תכנון, בקרה, שירות ותפעול במערכת ה-BO. | 90% - 100% | ביצוע בפועל 2019: גידול של 24% באיפיון ופיתוח דוחות חדשים במערכת ה-BO (פותחו סה"כ 97 דוחות חדשים, 59 במחלקת תכנון ובקרה ו- 38 במחלקת משו"ב) | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | משלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן: 1. מסרונים לחייבים 120,000 בשנה 2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה | 100% | ביצוע בפועל 2019 סה"כ 140,835 מסרונים. בחלוקה: 124,507 מסרונים אקטיביים לחייבים ובנוסף 16,328 מסרונים לעדכון כתובת ולגבייה ומסרוני מתן אפשרות להצטרפות להו"ק אשר תרמו להגדלת גבייה בהיקף של 13.5 מיליון ש"ח | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | קיצור זמני הטיפול והתשלום לעו"ד חיצוניים ע"י שינוי תצורת העבודה תוך 15 ימי עבודה | 100% | ביצוע בפועל 2019: זמני טיפול של 10.63 ימי עבודה בממוצע. | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג' | 50% - 75% | ביצוע בפועל 2019: 40% מכתבי המימוש ממוכנים. | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | הדרכה והטמעה של המערכת הפיננסית-לוגיסטית כולל הטמעת מודול חשבוניות ופיתוח דרישות חדשות לרבות הקמת מחולל דוחות לצורך הפקת נתונים ממערכת "חושן" - מותנה בת"ע של אגף המחשוב. | 90% - 100% | במחצית השנייה של 2019 נמשכה הטמעת המערכת . עיקר התקלות נובעות מעליה לאוויר של "תקופת התפר" (עבודה במקביל על 2019-2020). פיתוח מודולים חדשים נמצא בבדיקה של אגף המחשוב לצורך תמחור וקביעת סדרי עדיפויות . | 4 | 2019 | אגף החשבות
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | הטמעת תהליך העבודה עם תיק אכיפה דיגיטאלי במחלקות האכיפה בשיתוף מטה תכנון ופתוח | 25% - 50% | ביצוע בפועל 2019: מדובר במערכת אשר מנסים לעבוד איתה מזה כשלוש שנים. מבדיקה במחלקות עולה כי המערכת איטית ורצופה בקשיים תפעוליים וטכניים, אגף המחשוב נדרש בשיפור תשתיות הדוקמנטום- צפי כפי שנמסר ע"י המטה- 3/20. | 4 | 2019 | אגף גביית ארנונה ואגרת מים
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | השלמת 100% מהשלבים לאיפיון ובניית אפליקציה למשאבי אנוש בטלפונים הניידים | לא יבוצע | בשל היעדר תקציב לא יבוצע בשנה זו. | 4 | 2019 | אגף משאבי אנוש
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | 100% אפיון ובנייה של קיוסק מידע חדש לעובד | 50% - 75% | התקבלה הצעה ראשונה של עיצוב קיוסק המידע, עודכנו פרטי המידע שיופיעו בקיוסק נושא של אבטחת מידע והזדהות עדיין בטיפול של אגף המחשוב. | 4 | 2019 | אגף משאבי אנוש
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | ביצוע 100% שיפורים שהוגדרו במערכת הקישוריות | 75% - 90% | הפקת המסמכים תעשה מתוך מערכת אופק. ניתן יהיה לשמור מסמכים ולשלוח אותם במייל. רבעון ראשון של 2020 מערכת תעלה לאוויר. | 4 | 2019 | אגף משאבי אנוש
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | 100% מהעסקאות והמלאי מנוהלים במערכת החדשה | 100% | סאפ, קופות מרכזי מידע | 4 | 2019 | עיר עולם ותיירות
תכנון וניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה | פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב | תוצאתי | 100% | גידול במספר המעברים - מעברים 57 | 4 | 2019 | אגף מחשוב ומערכות מידע