## חידוש ופתוח תשתיות ובינוי ציבור
מטרה מיעד | כיוון פעולה מיעד | תיאור היעד | רבעון | סטטוס יישום | מתקדם/ מתעכב? | מצב נוכחי בהשגה | שם היחידה | שנה
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | הערכות לעליית מפלס הים ולהגנת המצוק החופי | שמירת רוחב רצועות החוף הקיימות ע"י ביצוע אחזקה שוטפת של שוברי הגלים המחוברים והמנותקים | 4 | 50% - 75% | מתקדם לפי התכנון | יחידת מצוקים עושה כל מה שביכולתה כדי להיערך לעליית מפלס מי הים. סיימו 100% של שיקום שובר גלים מחובר שרתון ביצעו 100% תחזוקה שוטפת של שוברי גלים מחוברים תל ברוך + הילטון שוברי גלים מנותקים: לא התקבל תקציב ביצוע שיקום קידום סטטוטורי של שובר גלים מאבן מול חוף הצוק: נמצא בעבודה בשיתוף מחלקת תכנון עיר צפון. | אגף דרכים ומאור | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | פיתוח ואחזקה מיטבית של המרחב הציבורי (תאורה, מסעות, מדרכות וגשרים) | הורדת קריאות השירות ב- 10% באמצעות אחזקה יזומה (תאורה, מדרכות, כבישים, בור בעדיפות, שבר) | 4 | 90% - 100% | מתקדם לפי התכנון | מס' קריאות השירות ירד נכון לתאריך הדיווח ב-9.14% מ-15,692 ל-14,257 | אגף דרכים ומאור | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | פיתוח ואחזקה מיטבית של המרחב הציבורי (תאורה, מסעות, מדרכות וגשרים) | עמידה בלוחות זמנים - סיום ביצוע שלבי פריצת כבישים לצורך פיתוח התב"עות. | 4 | 100% | הסתיים | 100% אחזקה מיטבית של המרחב הציבורי . פניות + סיורים ( תאורה מדרכות וגשרים ) | יחידת פרוייקטים משולבים | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | פיתוח ואחזקה מיטבית של המרחב הציבורי (תאורה, מסעות, מדרכות וגשרים) | רמת שרות לתושב - ציון של 4.5 לפחות בסקר איכות השרות | 4 | 90% - 100% | מתקדם לפי התכנון | ממוצע שנתי 4.2 | אגף התנועה | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | קידום פיתוח התשתיות בתחומי תוכניות בניין עיר בדגש על תב"ע 3700 ושדה דב | תב"ע 3700- סיום מובל תיעול חדש לים+מוכנות תשתיות אינפרא 1 לרק"ל .מסירת השטח לאינפרא 2 1/2024 | 4 | 100% | הסתיים | סיום מובל. מוכנות תשתיות תב"ע 3700. | יחידת פרוייקטים משולבים | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | קידום פיתוח התשתיות בתחומי תוכניות בניין עיר בדגש על תב"ע 3700 ושדה דב | תכנית שדה דב - אישור תכניות עיצוב ופיתוח לכל מתחמי התכנון בתכנית שדה דב, 8 מתחמים לבניה יזמית ו5 מתחמים למבני ציבור/שצ"פ. תכנית 3700 - תכנון מפורט לביצוע של הפארק החופי ומרכז המבקרים, אישור תכנון הפארק הלינארי. תכנית מתחם השומרון - אישור תכנון מפורט וליווי ביצוע לתשתיות מתחם השומרון, קמפוס נווה שאנן ותחנות הרק"ל. | 4 | 90% - 100% | מתקדם לפי התכנון | שדה דב- אושרו שש תכניות עיצוב, 3700 ביצוע פארק חופי שלב א', מרכז המבקרים בוצעה תחרות. פארק לינארי התעכב. | אדריכל העיר | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | קידום תכנון, פיתוח ושדרוג מוסדות ציבור בדגש על מוסדות חינוך | אישור כל תכניות עיצוב למבני ציבור לרבות הצגתן בפורום תכנון בראשות מהנדס העיר ואישור הוועדה המקומית, ביצוע תאום תכנון והעברת חו"ד אדריכל העיר בשלבי הרישוי. | 4 | 90% - 100% | מתקדם לפי התכנון | אישור תע"א למבנ"צ + קידום מיגון מבנ"צ לחינוך | אדריכל העיר | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | קידום תכנון, פיתוח ושדרוג מוסדות ציבור בדגש על מוסדות חינוך | ביצוע בדיקות היתכנות ל-100% פרויקטי בניה חדשה ושיפוצים בהתאם לבקשת הלקוח | 4 | 100% | הסתיים | הסתיימו 75 בדיקות היתכנות בהתאם לבקשת הלקוח | אגף מבני ציבור | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | קידום תכנון, פיתוח ושדרוג מוסדות ציבור בדגש על מוסדות חינוך | הגוונה ירוקה באיזורי קונפליקט של שבילי אופניים בצמידות ל- 10 מוסדות חינוך | 4 | 100% | הסתיים | בוצע באופן מלא | אגף התנועה | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שימוש מיטבי במשאבי אנרגיה לרבות אנרגיות מתחדשות | התקנה בפועל של 10 מגוואט מותקן במערכות פוטוולטאיות ע"ג מבני ציבור ונכסים עירוניים בעיר. | 4 | 50% - 75% | מתעכב ביחס לתכנון | החברה לפיתוח כלכלי הקימה 7.4מגוואט על גבי גגות עירוניים | אדריכל העיר | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | מאה אחוז מהיחידות העירוניות, נתע וחברות עירוניות יעבדו באתרי עבודות תשתית בהתאם לסטנדרט החדש | 4 | 100% | הסתיים | כל גורמי הביצוע בעיר, עובדים בהתאם לסטנדרט הבטיחות והנראות החדש. | המרכז העירוני לתיאום הנדסי | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | 0 תאונות עבודה באתרי עבודה במרחב הציבורי ובקרב עובדים | 4 | 0% | הסתיים | 7 תאונות עבודה לשנת 2023 שגרמו ל94 ימי מחלה | אגף דרכים ומאור | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | 0 תאונות עבודה של קבלנים | 4 | 100% | הסתיים | סה"כ 0 תאונות עבודה בקרב הקבלנים ,מתבצעות 4 ביקורות בטיחות בחודש באתרי העבודה | אגף שיפור פני העיר | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | אספקת שירותים בנושא תחזוקה ולוגיסטיקה בקרב כלל יחידות המינהל ועובדי המינהל וטיפול במפגעי בטיחות | 4 | 100% |  | מטופל ברצף כל השנה | אגף מינהל ומשאבים | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | הגברת השיח בנושא הנראות (כנסים, פגישות יזומות, השתלמויות, הרצאות..) | 4 | 0% | נדחה לשנה הבאה | הכנסים נדחו בשל המלחמה, נקווה שנוכל ליישם בשנה הבאה. | המרכז העירוני לתיאום הנדסי | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור הבטיחות, הנגישות והנראות באתרי העבודה העירוניים | טיפול ב-100% מהליקויים החוזרים העולים מלפחות 2 סיורים בשנה לאתרי עבודה בהשתתפות האגף וממונה בטיחות מינהלי והוצאת סיכום והמלצות | 4 | 100% | הסתיים | התקיימו סיורים לאתרי עבודה, וטיפול בליקויים החוזרים | אגף מבני ציבור | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | שיפור ההערכות העירונית למתן מענה ולהבטחת רציפות תפקודית של תשתיות עירוניות חיוניות במצבי חירום | בדיקת DR חלופי למרכז בקרת תנועה פעם בשנה | 4 | 100% | הסתיים | בוצע | אגף התנועה | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | תאום מירבי, בטוח ומבוקר של עבודות התשתית במרחב הציבורי | 100% מוכנות תשתיתית סיום ביצוע תשתיות מתחם אשכול +הנחת תשתיות ציר אבן גבירול. | 4 | 75% - 90% | מתקדם לפי התכנון | שדה דב - מוכנות תשתית מתחם אשכול 80% . מוכנות תשתית ציר אבן גבירול :70% | יחידת פרוייקטים משולבים | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | תאום מירבי, בטוח ומבוקר של עבודות התשתית במרחב הציבורי | הטמעת יחידת PMO בעולם הבינוי והתשתית. | 4 | 10% - 25% | מתעכב ביחס לתכנון | בשלב זה אין נכונות של גורמי הביצוע להיות שותפים לייצור התמונה המלאה. אנחנו עובדים על שיפור תהליכים וייצור תמונה מלאה בתוך האגף והמינהל. | המרכז העירוני לתיאום הנדסי | 2023
חידוש ופיתוח תשתיות ובינוי ציבורי המותאמים לקצב החיים של מרכז המטרופולין | תאום מירבי, בטוח ומבוקר של עבודות התשתית במרחב הציבורי | עמידה בלו"ז ב- 100% פרויקטים (תכנון וביצוע) בהתאם לספר הלבן (פרויקטים שאושרו לביצוע) | 4 | 75% - 90% | מתעכב ביחס לתכנון | בעקבות המצב הרבה פרויקטים נדחו לאחריי פסח 2024 | אגף דרכים ומאור | 2023