| ניהול משאבים – שנת 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |  |  |
| גורם הצלחה | תיאור יעד | אגף |
| בניית מדרג אחריות ברור ומוסכם | כל בעלי התפקידים באגף יפעלו על פי מדרג האחריות בתחום הבטיחות | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל בעלי התפקידים באגף (מנהל אגף, מנהלי מחלקות ומנהלי מוסודת) יפעלו על פי מדרג האחריות בתחום הבטיחות | אגף תרבות ואמנויות |
| בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות | עד סוף מאי 2015 תושלם בניית נהלי עבודה בשגרת בטיחות ומול מפגעי בטיחות ותופעל במלואה | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | עד סוף מאי 2015 תושלם בניית נהלי עבודה בשגרת בטיחות ומול מפגעי בטיחות ותופעל במלואה | אגף תרבות ואמנויות |
|  | קיום ארבע פגישות עבודה בשנה (ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר) עם מנהלי המחלקות, תיעוד והפצה למנהלת המינהל ולשותפים | אגף תרבות ואמנויות |
|  | לפחות ארבע פגישות בשנה (ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר) יתקיימו בנושא בטיחות, יתועדו ויופצו למשתתפים, למנהלת האגף ולמנהלת המינהל | אגף תרבות ואמנויות |
| טיפול שוטף בממשקים מול גורמים בתוך ומחוץ למערכת העירונית | מערך התיקונים יפעל על פי ההסכם שייחתם בין אגף קנו"ס לבין החברה למוסדות חינוך החל מרץ 2015 | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל הגופים העירוניים והחיצוניים העובדים עם האגף יחתמו על הסכם אחריות בטיחותית עם מנהלי המוסדות, תוך 3 חודשים מיום הפצתו (בשיתוף עם הייעוץ המשפטי) | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל הגופים העירוניים והחיצוניים העובדים עם האגף יחתמו על הסכם בטיחות שיגדיר תחומי אחריות בטיחותית תוך 3 חודשים מיום הפצתו (בשיתוף עם הייעוץ המשפטי) | אגף תרבות ואמנויות |
|  | מעקב ובקרה אחר ביצוע על פי הסכם הבטיחות עם גופים עירוניים וחיצוניים בכל מוסדות המחלקה | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | חתימה על הסכם אחריות בטיחותית עם החברה למוסדות חינוך עד מרץ 2015 | אגף תרבות ואמנויות |
|  | בכל מוסדות האגף תיערך בקרה של המחלקות ומטה האגף אחר ביצוע על פי ההסכם שנחתם עם הגופים העירוניים והחיצוניים | אגף תרבות ואמנויות |
| מיפוי רב שנתי של מפגעים לטיפול - רמת חומרה ותקציב | עד אפריל 2015 ייבנה משל"ט שיכלול תיעוד המפגעים בכל מוסד ומעקב אחר סטאטוס הטיפול בהם | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | עד מאי 2015 יוגדר תקציב ייעודי ותהליך בקרה על ניצולו בכל המוסדות | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | עד אפריל 2015 ייבנה קובץ מקוון שיכלול תיעוד מפגעים בכל מוסד ומעקב אחר סטאטוס הטיפול בהם | אגף תרבות ואמנויות |
|  | עד מאי 2015 יוגדר תהליך בקרה על ניצול התקציב, ויחל לפעול במלואו מול כל המוסדות | אגף תרבות ואמנויות |

| ניהול משאבים |  |  |
| --- | --- | --- |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |  |  |
| גורם הצלחה | תיאור יעד | אגף |
| ניהול סיכונים מול אירועים ותהליכים שניתן לצפות | עד אפריל 2015 יוגדרו מצבים בטיחותיים המסוכנים לאוכלוסיה, תוך אבחנה בין מצבי רמת סיכון 0 (חמור יותר) לרמת סיכון 2,1 | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל מנהלי המחלקות יוודאו שמנהלי המוסדות יפעלו על פי נוהל תגובה למצבים מסוכנים בעת הצורך | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל מנהלי המוסדות יפעלו בעת הצורך על פי נוהל תגובה למצבים מסוכנים | אגף תרבות ואמנויות |
|  | עד יוני 2015 יוגדר נוהל תגובה למצבים מסוכנים, תוך הבחנה בין מצב סיכון 0 (חמור יותר) למצב סיכון 1,2 בכל אחד מתחומי הבטיחות. הנוהל ידגיש את זמן התגובה ואופן התגובה לכל מצב סיכון | אגף תרבות ואמנויות |
| עמידה בדרישות חוקים, תקנים, חוזרים ממשלתיים והנחיות פנימיות | עד אפריל 2015 ייבנה תיק בטיחות בפורמט אחיד בכל אחד ממוסדות האגף ויופעל במלואו | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל מוסדות האגף יפעילו את מערך הבטיחות לאור הנחיות שבתיק הבטיחות | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל מוסדות האגף יפעילו את מערך הבטיחות לאור ההנחיות שבתיק הבטיחות | אגף תרבות ואמנויות |
|  | עד אפריל 2015 ייבנה תיק בטיחות בפורמט אחיד, בכל אחד ממוסדות האגף ויפעל במלואו | אגף תרבות ואמנויות |
| קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול | מנהל האגף יקיים שלוש פגישות בשנה בנושא בטיחות עם כל מנהל מחלקה (ינואר, מאי, ספטמבר). ועם כל אחד מהגופים הפועלים במוסדות האגף. סיכומי הפגישות יופצו למנהלת המינהל ולמשתתפים | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | מנהל המחלקה יקיים לפחות שלוש פגישות עבודה בשנה (ינואר, מאי, ספטמבר) בנושא בטיחות עם כל אחד ממנהלי המוסדות. סיכום הפגישה יופץ למנהל האגף ולמנהל המוסד | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל אחד מהעובדים בכל רמות התפקיד יעבור לפחות הדרכת בטיחות אחת בשנה | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל מנהל מחלקה אחראי שיבוצע לפחות תחכים אחד בשנה בנושא בטיחות במוסדות שבאחריותו (אירועי "כמעט ונפגע") יחד עם צוות המוסד הרלוונטי (כל שנה במוסד אחר) | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | כל אחד מהעובדים בכל רמות התפקיד יעבור לפחות הדרכת בטיחות אחת בשנה | אגף תרבות ואמנויות |
|  | כל מנהל מחלקה יבצע לפחות 2 תחכימים בשנה בנושא בטיחות במוסדות החינוך שבאחריותו (אירועי "כמעט ונפגע"), יחד עם צוות המוסד הרלוונטי | אגף תרבות ואמנויות |
|  | מנהלת האגף, כל מנהלי המחלקות, מנהלי המוסדות וצוותי הבטיחות במוסדות ישתתפו בכנס בטיחות אגפי שיתקיים לפחות אחת לשנה (בשיתוף עם גורמים מקצועיים) | אגף תרבות ואמנויות |

| ניהול משאבים |  |  |
| --- | --- | --- |
| ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה |  |  |
| גורם הצלחה | תיאור יעד | אגף |
| קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול | מנהלת האגף ומנהלי המחלקות יקיימו ארבע פגישות בשנה בנושא בטיחות עם כל נציגי הגופים החיצוניים לאגף (ינואר, אפריל, יוני, אוקטובר). סיכומי הפגישות יופצו למשתתפים ולמנהלת המינהל | אגף תרבות ואמנויות |
|  | כל מנהל מחלקה יקיים לפחות ארבע פגישות בשנה בנושא בטיחות (ינואר, מרץ, יוני, אוקטובר) בנושא בטיחות, עם כל אחד ממנהלי המוסדות שבאחריותו. סיכומי הפגישות יופצו למשתתפים, למנהלת האגף ולמנהל המוסד | אגף תרבות ואמנויות |
| קיום תהליכי בקרה ודיווח בכל רמת אחריות | עד מאי 2015 יוגדר מערך בקרה על שגרת הבטיחות בכל מוסד חינוכי | אגף קהילה נוער וספורט |
|  | עד מאי 2015 יוגדר מערך בקרה על שגרת הבטיחות בכל מוסד חינוכי | אגף תרבות ואמנויות |